## แบบฟอร์มที่ 1(1)
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประเภทกรม : a | ด้านนโยบาย ด้านบริการ | [17 empty] | โอกาสในการปรับปรุง : (อ้างอิงเลขข้อคำถามจากการประเมินในปี 2552) | 1(7)
กระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) | [17 empty] | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ : (อ้างอิงเลขข้อของเกณฑ์ฯ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ) | LD 7
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ: | แผนการกำหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.
หมวด : | หมวด 1 การนำองค์กร | [17 empty] | หน่วยงาน : | คณะทำงาน PMQA หมวดที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วัตถุประสงค์: | 1. เพื่อให้ สศช. มีทิศทางการทำงานที่เป็นระบบชัดเจน มีการถ่ายทอดอย่างทั่วถึง และนำไปสู่การปฏิบัติ | [17 empty] | งบประมาณ:
| เป็นรูปธรรม บังเกิดผลกับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ | [17 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ: | 1 ปี
| 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร | [17 empty] | วันที่จัดทำ: | 238414
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน: | 1. ร้อยละของกิจกรรมการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้ตต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช.
2. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจในทิศทางขององค์กร
3. ร้อยละของกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมเรียนรู้ที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม
รายละเอียดโดยย่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะ เวลา (เดือน) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2553 | [11 empty] | ปีงบประมาณ 2554 |  |  | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งปม.
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1. วิเคราะห์กระบวนงานหลักของ สศช. และกิจกรรมอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม | 2 | พ.ย.2552 | พ.ย.2552 | [15 empty] | รายงานสรุปผลการวิเคราะห์กระบวนงานหลักของ สศช. และกิจกรรมอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม | คณะทำงาน PMQA หมวดที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 พ.ย.
2. กำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช. | 1 | ธ.ค. 2552 | ธ.ค. 2552 | [15 empty] | ร่างมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมฯ | คณะทำงาน PMQA หมวดที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | bar: ปีงบประมาณ 2553 ธ.ค.
3. สำรวจความคิดเห็นในการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ ของ สศช. | 1 | ม.ค. 2552 | ม.ค. 2552 | [15 empty] | สรุปความคิดเห็นต่อมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบทิ่เกิดขึ้นต่อสังคมฯ ของ สศช. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 ม.ค.
4. ยกร่างมาตรการ/แนวทางจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ | 1 | ก.พ. 2553 | ก.พ. 2553 | [15 empty] | ร่างมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมฯ | คณะทำงาน PMQA หมวดที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | bar: ปีงบประมาณ 2553 ก.พ.
กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะ เวลา (เดือน) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2553 ต.ค.: ปีงบประมาณ 2553; ปีงบประมาณ 2554 ต.ค.: ปีงบประมาณ 2554 | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งปม.
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
5.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบทางลบฯ | 2 ครั้ง | เม.ย.2553 | ก.ย.2553 | [15 empty] | กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมเรียนรู้ที่ผุ้บริหาร่เข้ามามีส่วนร่วม | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (สลก.) | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 เม.ย.; ปีงบประมาณ 2553 ก.ย.
6. ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กำหนด | 7 | ก.พ.2553 | ก.ย.2553 | [15 empty] | ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางฯ ที่กำหนด | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 ก.พ. to ปีงบประมาณ 2553 ก.ย.
7. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นมาจากการดำเนินงานของ สศช. | 1 | ต.ค. 2553 | ต.ค. 2553 | [15 empty] | จำนวนกิจกรรมการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมฯ | คณะทำงาน PMQA หมวดที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | bar: ปีงบประมาณ 2554 ต.ค.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[7 empty] | ลงนาม |  | .....................................................................
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

## แบบฟอร์มที่2 (1)
แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ 2553
แผนพัฒนาองค์การ | มิติด้าน | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI | ข้อมูล ปัจจุบัน | เป้าหมาย Target | น้ำหนักคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน
แผนการดำเนินมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช.
1. วิเคราะห์กระบวนงานหลักของ สศช. และกิจกรรมอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบทางสังคม | 1.1 ด้านประสิทธิผล
2. กำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช.
3. สำรวจความคิดเห็นในการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบฯ | 1.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ | 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และและเข้าใจทิศทางขององค์กร | 0 | ร้อยละ 80 | 0.2 | 1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
[6 empty] | 3 = ร้อยละ 70 | จัดทำแบบสอบถามให้
[6 empty] | 4 = ร้อยละ 75 | ผอ.สำนักตอบทุกสำนัก
5 = ร้อยละ 80
4. ยกร่างมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบฯ | 1.3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
5. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบทางลบฯ |  | 2.ร้อยละของกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมเรียนรู้ที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม | 0 | 3 | 0.2 | 1 = ร้อยละ 60 | จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
[6 empty] | 2 = ร้อยละ 65 | เรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80
6. ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางทีกำหนด | 1.4 ด้านการพัฒนาองค์กร
7.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นมาจากการดำเนินงานของ สศช. |  | 3. ร้อยละของกิจกรรมการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สศช. | 0 | ร้อยละ 80 | 0.2 | 1 = ร้อยละ 60 | หมายถึงจัดการได้ทุกเรื่องที่กำหนด
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

## แบบฟอร์มที่ 1(5)
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประเภทกรม : a | ด้านนโยบาย ด้านบริการ | [17 empty] | โอกาสในการปรับปรุง : (อ้างอิงเลขข้อคำถามจากการประเมินในปี 2552) | 5(5)
กระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) | [17 empty] | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ : (อ้างอิงเลขข้อของเกณฑ์ฯที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ) | SP5
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ: | แผนการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะ สศช.
หมวด : | หมวด 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล | [17 empty] | หน่วยงาน : | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศช
วัตถุประสงค์: | 1 เพื่อให้สำนักงานฯมีระบบการวัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ | [17 empty] | งบประมาณ:
| 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้าราชการ | [17 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ: | 1 ปี
| สามารถปฎิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ | [17 empty] | วันที่จัดทำ: | 1952-10-01
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน: | 1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ
2 จำนวนสำนักที่สามารถกำหนดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน
3.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถที่ส่วนราชการกำหนด (Competency Level)
5 .ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักคุณภาพการฝึกอบรม
รายละเอียดโดยย่อ:
กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะ เวลา (เดือน) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2553 | [11 empty] | ปีงบประมาณ 2554 |  |  | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งปม.
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สศช. | 1 | พ.ย. 2552 | พ.ย. 2552 | [15 empty] | จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ | ก.พ.ร. สศช. | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 พ.ย.
2.กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบบัติงาน | 1 | พ.ย. 2552 | ธ.ค. 2552 | [15 empty] | สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กรม | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 พ.ย. to ปีงบประมาณ 2553 ธ.ค.
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | 1 | ม.ค. 2553 | ม.ค. 2553 | [15 empty] | กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | กลุ่มประชาสัมพันธ์/ก.พ.ร. สศช. | bar: ปีงบประมาณ 2553 ธ.ค.
4. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร | 9 | ก.ค. 2553 | ก.ค. 2553 | [15 empty] | ผลการประเมินและรายงานผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล | ทุกสำนัก/กลุ่มงาน | bar: ปีงบประมาณ 2553 ก.ค.
กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะ เวลา (เดือน) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2553 ต.ค.: ปีงบประมาณ 2553; ปีงบประมาณ 2554 ต.ค.: ปีงบประมาณ 2554 | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งปม.
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
5. นำผลการประเมินฯ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา | 1 | ส.ค. 2552 | ก.ย. 2552 | [15 empty] | แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | ก.พ.ร. สศช. | bar: ปีงบประมาณ 2554 ต.ค.
6.ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร | 1 | ต.ค. 2553 | ก.ย. 2554 | [15 empty] | การประเมินหลักสูตรการอบรมผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม | ก.พ.ร. สศช. | bar: ปีงบประมาณ 2554 ต.ค. to ปีงบประมาณ 2554 ธ.ค.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[13 empty] | ลงนาม |  |  | ......................................................................................
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

## แบบฟอร์มที่2 (5)
แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ 2553
แผนพัฒนาองค์การ | มิติด้าน | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI | ข้อมูล ปัจจุบัน | เป้าหมาย Target | น้ำหนักคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน
แผนการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สศช. | 7.1 ด้านประสิทธิผล | 1 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ | 15 | 15 | 0.2 | 1 = 11 คน
2 = 12 คน
3 = 13 คน
4 = 14 คน
5 = 15 คน
2. กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร สศช. | 7.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ | 2 จำนวนสำนักที่สามารถกำหนดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน | 0 | สมรรถนะหลัก 5 ด้าน | 0.2 | 1 = สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
3 = สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
|  |  |  | สมรรถนะเฉพาะ 3 ด้าน |  | สมรรถนะเฉพาะ 3 ด้าน 1 กลุ่มงาน
5 = สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
สมรรถนะเฉพาะ 3 ด้าน 2 กลุ่มงาน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | 7.3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | 3.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | 0 | 3 | 0.2 | 1 = 1 กิจกรรม
3= 2 กิจกรรม
5= 3 กิจกรรม
4. ประเมินสมรรถนะบุคลากร | 7.4 ด้านการพัฒนาองค์การ
5.นำผลการประเมินฯ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา |  | 4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถที่ส่วนราชการกำหนด (Competency Level | 0 | 80 | 0.2 | 1 = ร้อยะล 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80
6. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร |  | 5.ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักคุณภาพการฝึกอบรม | 0 | ร้อยละ 80 | 0.2 | 1 = ร้อยะล 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80