สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 9 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. |  |  |  |  |
| การจัดทำวีดิทัศน์การประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O4 มีข้อจำกัดด้านเวลา ในการดำเนินงาน | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำวีดีทัศน์การประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |
| ประสิทธิผล O5 ที่ปรึกษามีเวลาจำกัดในการดำเนินงาน | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอ ในวงกว้าง โดยต้องยู่ภายใต้กฎระเบียบเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O6 กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมไม่ชัดเจน จึงมีเวลาทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เอกสารจำกัด | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารและกำหนดแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้ มีเวลาในการจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารมากขึ้น |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเตรียมจัดประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O7 การได้ที่ปรึกษา ที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆที่เคยใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอ ในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การดำเนินการวันจัดประชุม |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O8 การเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ในวันประชุม | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานฯ ชุดต่างๆ แจ้งให้คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ชัดเจน |  |  |  |
|  | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานฯ กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหลักในแต่ละด้านให้ติดต่อได้ทันที หากมีเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |
| การสรุปผลการประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 เนื่องจากเป็นการประชุมที่ครอบคลุมหลายประเด็น จึงอาจมีข้อจำกัดในด้านเวลาและการประสานงานของผู้รับผิดชอบที่มี หลากหลายกลุ่ม | - หัวหน้าคณะทำงานวิชาการฯ กำหนดแผนการดำเนินงานสรุปผลการประชุมให้ชัดเจนและประสานงานหลักกับผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ |  |  |  |