สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 9 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว |  | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ GPP แบบ Bottom-up ใน 75 จังหวัด |  |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O7 มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด | - แจ้งคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมให้หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมทราบและคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามารับการอบรมก่อน |  |  |  |  |
| การตอบสนอง O8 หลักสูตรการอบรมยังไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่ผู้รับการอบรมต้องการ | - จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่สำคัญให้ครบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 ดำเนินการอบรมไม่ได้ตามกำหนดที่กำหนดไว้ เนื่องจาก มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องกลับภูมิลำเนา | - ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ที่จะมีแนวโน้มไปสู่เหตุการณ์ไม่สงบ เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการอบรมก่อน |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O10 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจเนื้อหาที่อบรม | - ติดตาม สอบถามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างการบรรยาย พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินภายหลังการอบรม เพื่อนำไปพัฒนาเทคนิคการบรรยายในโอกาสต่อไป |  |  |  |  |
| การตอบสนอง O11 ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนไม่สนใจฟังการอบรม | - กระตุ้นความสนใจและชี้นำให้เห็นความสำคัญของเนื้อหาในระหว่างการบรรยาย |  |  |  |  |
| นิติธรรม F1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมในขั้นการฝึกอบรมต้องอาศัยความรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด | - ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยประสานงานกับฝ่ายการคลัง เพื่อทราบระเบียบการเบิกจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายที่อาจไม่ครอบคลุม หรือมีอัตราการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนไป |  |  |  |  |
| การติดตามประเมินผลการจัดทำ GPP แบบ Bottom-up |  |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O12 กำหนดการลงพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของเจ้าหน้าที่คลังที่จะมารับการอบรม | - ประสานแจ้งกำหนดการล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายผู้รับการอบรมจัดแผนการดำเนินงานอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกำหนดการอบรมนี้ |  |  |  |  |
| การตอบสนอง O13 เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดที่มารับการอบรมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจนี้โดยตรง | - ประสานแจ้งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมทราบและตระหนักในความสำคัญของการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจตรงกับหลักสูตรมาเข้ารับการอบรม |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O14 เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน ซึ่งมีจำนวนหลายท่าน ใช้เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน | - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางและหลักเกณฑ์เดียวกัน |  |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O15 เจ้าหน้าที่สำนักภาค สศช. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดได้ทุกจังหวัด | - ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักภาค สศช. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดได้ทุกแห่ง ให้จังหวัดส่งรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ GPP ที่จัดทำให้สำนักภาค สศช. ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาและให้คะแนน |  |  |  |  |
| ความโปร่งใส O16 เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ GPP แบบ Bottom- Up ของจังหวัดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลการตัดคะแนนในการประเมิน | - จัดทำข้อชี้แจงรายละเอียดประเด็นการตัดคะแนน แจ้งให้หน่วยงานผู้รับการประเมินทราบ |  |  |  |  |
| ความเสมอภาค O17 การประเมินผลในทั้ง 75 จังหวัด มีข้อจำกัด ทำให้ต้องรอบคอบในการประเมินผล เพื่อไม่ให้เบี่ยงเบน | - ให้ยึดหลักเกณฑ์หลักฐาน เงื่อนไข และเวลาในกระบวนการประเมินทุกขั้นตอน ตามที่ได้แจ้งให้หน่วยงานผู้รับการประเมินทราบอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |
| นิติธรรม F2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมในขั้นการติดตามประเมินผล ต้องอาศัยความรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด | - ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยประสานกับฝ่ายคลัง เพื่อทราบระเบียบการเบิกจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายที่อาจไม่ครอบคลุม หรืออาจมีอัตราการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนไป |  |  |  |  |