สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 9 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร |  |  |  |  |
| การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สำนักงานดำเนินการเอง / การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก |  |  |  |  |
| ความรับผิดชอบ O4 การดำเนินการ จัดฝึกอบรมสัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | - จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดฝึกอบรมประจำปี |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O5 ผู้บริหารข้าราชการ สศช. ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร | - คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ สศช. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| การกระจายอำนาจ O6 ผู้บริหารไม่พิจารณา ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน | - ประสานผู้บริหารให้ความสำคัญพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน |  |  |  |
| ความเสมอภาค O7 ข้าราชการทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่ทั่วถึง | - กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนตามแผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| นิติธรรม F1 จัดอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด | - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเสนอเรื่องผ่านฝ่ายคลังเพื่อตรวจสอบก่อนอนุมัติดำเนินการ |  |  |  |
| โปร่งใส F2 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เป็นตามระเบียบฯที่กำหนด เช่น หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายนอกปรับค่าลงทะเบียนสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย | - ประมาณการค่าใช้จ่ายเผื่อการปรับเพิ่มเติมประมาณร้อยละ 10 หรือ กันเงินงบประมาณาสำหรับส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกเพิ่มเติม |  |  |  |