| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการจัดประชุมประจำปี 2553 ของ สศช. |  |  |  |  |
| การเตรียมการก่อนการประชุมประจำปี 2553 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล o1 การกำหนดวันและอนุมัติให้จัดประชุมประจำปีอาจล่าช้ากว่ากำหนด | - กำหนดแผนการดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2553 เสนอผู้บริหารทราบและให้ความเห็นชอบ |  |  |  |
| ประสิทธิผล o2 การประสานและเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยเวลาดำเนินการ | - แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบหลายช่องทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ |  |  |  |
| นิติธรรม o3 ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด | - กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนในการศึกษา และดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด |  |  |  |
|  | - ประสานกลุ่มกฎหมายเพื่อการพัฒนา สศช. หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัย |  |  |  |
| การจัดทำวีดีทัศน์การประชุมประจำปี 2553 |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O4 การจัดจ้างอาจล่าช้ากว่ากำหนด | - เร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O5 มีข้อจำกัดด้านเวลา ในการดำเนินงาน | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำวิดีทัศน์การประชุมประจำปี 2553 |  |  |  |
| ประสิทธิผล O6 ที่ปรึกษามีเวลาจำกัดในการดำเนินงาน | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O7 กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมไม่ชัดเจน จึงมีเวลาทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เอกสารจำกัด | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารและกำหนดแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารมากขึ้น |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O8 ได้ที่ปรึกษาที่ไม่มีศักยภาพตรงตาม ที่ต้องการ | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นที่เคยใช้บริการที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ที่ปรึกษา |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การดำเนินการจัดประชุม |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 การต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในวันประชุม | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานชุดต่างๆ แจ้งให้คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ชัดเจน |  |  |  |
|  | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานชุดต่างๆ กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหลักในแต่ละด้านให้คณะทำงานฯ ติดต่อได้ทันที หากมีเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |
| การสรุปผลการประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O10 เนื่องจากเป็น การประชุมมีหลายประเด็น การประสานและกำหนดผู้รับผิดชอบสรุปประชุมในแต่ละกลุ่ม อาจมีข้อจำกัด ทั้งในด้านเนื้อหาและเวลา | - หัวหน้าคณะทำงานวิชาการฯ กำหนดแผนการดำเนินงานสรุปผลการประชุมให้ชัดเจน และประสานงานหลักกับผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ |  |  |  |