| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว |  | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และธรรมาภิบาลของ สศช. |  |  |  |  |  |
| - การจัดทำหนังสือสมุดบันทึก “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” |  |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o1 มีบริษัท/ โรงพิมพ์ที่ยื่นเสนอราคาน้อยราย | - เพิ่มระยะเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นซองเสนอราคามากขึ้น |  |  |  |  |
|  | - เร่งการขออนุมัติจัดพิมพ์ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ o2 ต้องผลิต จัดส่งและตรวจรับหนังสือเป็นงวดๆเนื่องจากพิมพ์เป็นจำนวนมาก | - ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจรับงาน เนื่องจากต้องผลิต จัดส่งและตรวจรับหนังสือเป็นงวดๆ เพราะพิมพ์เป็นจำนวนมาก |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o3 มีความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบปก ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ | - ใช้ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการออกแบบโดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ |  |  |  |  |
|  | - ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนจากโรงพิมพ์ |  |  |  |  |
| - การจัดทำหนังสือ “6 ทศวรรษสภาพัฒน์” |  |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o4 มีบริษัท/โรงพิมพ์ที่ยื่นเสนอราคาน้อยรายเพราะมีเวลา ในการจัดจ้างน้อย | - เร่งดำเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ เพื่อให้ทันเวลาในการจัดจ้าง |  |  |  |  |
|  | - เพิ่มระยะเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o5 มีระยะเวลาในการจัดเตรียมต้นฉบับและดำเนินการจำกัด ประสิทธิผล ต้นฉบับต้องปรับอยู่ตลอดเวลาตามการปรับแก้ของผู้ให้สัมภาษณ์ | - วางแผนดำเนินการ จัดระบบกำหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ต้นฉบับ รูปภาพ รวมทั้งขยายระยะเวลาการดำเนินการกับผู้จัดทำข้อมูลอย่างใกล้ชิด |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o6 ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้มีข้อผิดพลาดของต้นฉบับและรูปภาพ | - ใช้ความรอบคอบในการประสานงานกับโรงพิมพ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบแนวทางและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน |  |  |  |  |