| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน ) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร สศช. |  |  |  |  |
| การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สำนักงานดำเนินการเอง / การส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ o1 ไม่สามารถจัดอับรมได้ตามเวลาที่กำหนด | - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของ สศช. |  |  |  |
| ประสิทธิผล o2 บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | - กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ สศช. |  |  |  |
| การตอบสนอง o3 หลักสูตรอบรม ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการพัฒนา การจัดอบรมและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด | - สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี |  |  |  |
| รับผิดชอบ o4 การฝึกอบรมสัมมนาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯที่กำหนดไว้ หลักสูตรอบรม ไม่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของ สศช. | - จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดฝึกอบรมประจำปี |  |  |  |
| มีส่วนร่วม o5 ผู้บริหาร ข้าราชการ สศช. ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร | - เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สศช. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| กระจายอำนาจ o6 ผู้บริหารไม่พิจารณาส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน | - ประสานผู้บริหารให้เห็นความสำคัญพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน |  |  |  |
| เสมอภาค o7 ข้าราชการทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนา ไม่ทั่วถึง | - กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนตามแผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| โปร่งใส F1 จัดอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด | - ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้เป็นตามระเบียบฯ และเสนอเรื่องผ่านฝ่ายคลังเพื่อตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ดำเนินการ |  |  |  |
| นิติธรรม F2 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เช่น หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายนอกปรับค่าลงทะเบียนสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย | - ประมาณการค่าใช้จ่ายเผื่อการปรับเพิ่มเติมประมาณร้อยละ 10 หรือกันเงินงบฯ สำหรับส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกเพิ่มเติม |  |  |  |
| ประสิทธิผล o7 ตรวจรับหนังสือต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะมีข้อจำกัดด้านเวลา | - ใช้ความรอบคอบในการตรวจรับและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญช่วยกันตรวจทานข้อผิดพลาด |  |  |  |
| ความเสมอภาค o8 แจกจ่ายหนังสือต้องมีเกณฑ์ชัดเจน เพราะ มีจำกัด | - กำหนดผู้รับผิดชอบและเกณฑ์การแจกจ่ายหนังสือ ที่ชัดเจน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว |  |  |  |