| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 12 เดือน ) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร สศช. |  |  |  |  |
| การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สำนักงานดำเนินการเอง / การส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก |  |  |  |  |
| รับผิดชอบ o4 การฝึกอบรมสัมมนาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯที่กำหนดไว้ หลักสูตรอบรม ไม่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของ สศช. | - จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดฝึกอบรมประจำปี |  |  | - ดำเนินการจัดอบรมแล้ว 4 หลักสูตร (5 ครั้ง) มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว 145 คน และส่งข้าราชการไปเข้าอบรมหลักสูตรภายนอก จำนวน 37 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 427 คน - อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบทุกหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการในการจัดฝึกอบรมประจำปี โดยได้รับอนุมัติให้จัดอบรมแล้ว 5 หลักสูตร ซึ่งตะดำเนินการจัดตามกำหนดวัน เวลา ตามแผนฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มเติมจำนวน 2 หลักสูตรที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนฝึกอบรม แต่เป็นการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน |
| กระจายอำนาจ o6 ผู้บริหารไม่พิจารณาส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน | - ประสานผู้บริหารให้เห็นความสำคัญพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน |  |  | - ในการเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหารสายงานจะต้องอนุมัติให้เข้าอบรมเต็มเวลา |
| เสมอภาค o7 ข้าราชการทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนา ไม่ทั่วถึง | - กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนตามแผนพัฒนาบุคลากร |  |  | - ได้ดำเนินการจัดสรรโควตาในการส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมตามสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายและกำหนดจำนวนที่เหมาะสมแก่ทุกสำนัก กลุ่มงาน |
| โปร่งใส F1 จัดอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด | - ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้เป็นตามระเบียบฯ และเสนอเรื่องผ่านฝ่ายคลังเพื่อตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ดำเนินการ |  |  | - ทุกโครงการฝึกอบรมจะต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อนการจัดอบรม โดยจะต้องผ่าน การตรวจสอบจากฝ่ายคลังก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการทุกครั้ง |
| นิติธรรม F2 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เช่น หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายนอกปรับค่าลงทะเบียนสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย | - ประมาณการค่าใช้จ่ายเผื่อการปรับเพิ่มเติมประมาณร้อยละ 10 หรือกันเงินงบฯ สำหรับส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกเพิ่มเติม |  |  | - อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ครบทุกหลักสูตร ทุกโครงการฝึกอบรมจะต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อนการจัดอบรม โดยจะประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรมตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด |