| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ( ระยะ 12 เดือน ) |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| โครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ประจำปี 2553 |  |  |  |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |  |  |  |
| o4 เกณฑ์และกระบวนการพิจารณา ไม่ชัดเจน | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน |  |  |  |  |  |
|  | - เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษา พร้อมขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา |  |  |  |  |  |
|  | - อาจใช้วิธีลงคะแนนที่เปิดเผยและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ |  |  |  |  |  |
| o5 การทำสัญญาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) | - ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาสัญญาอย่างละเอียด |  |  |  |  |  |
| การกำกับและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |
| o6 การสำรวจความเห็น : กลุ่มเป้าหมายไม่มีคุณภาพเพียงพอ | - ติดตามประสานงานกับที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข |  |  |  |  |  |
| O7 การจัดประชุมระดมความเห็น : จำนวนและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - ติดตามประสานงานกับที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข |  |  |  |  |  |
| O8 การรายงานความก้าวหน้า - เนื้อหาไม่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน หรือความเห็น คณะกรรมการฯ | - ติดตาม กำชับ และประสานงานกับที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด |  |  |  |  |  |
| - ขาดการประสานงาน ที่ดีระหว่างฝ่ายเลขานุการโครงการฯ กับ คณะที่ปรึกษา | - จัดให้มีผู้ประสานงานหลักของโครงการฯ จากทั้งสองฝ่าย |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด | - ติดตาม ประสานงานกับที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข |  |  |  |  |  |
| การจัดทำสัญญา |  |  |  |  |  |  |
| c1 การทำสัญญา ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 | - ใช้ความรอบคอบพิจารณาสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ โดยประสานงานกับผู้แทนจากฝ่ายพัสดุอย่างใกล้ชิด |  |  |  |  |  |