สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 6 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 6 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด |  |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 การได้ที่ปรึกษาที่ ไม่มีศักยภาพเพียงพอกับความต้องการของโครงการฯ | - ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของ ที่ปรึกษาให้มีคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O2 การจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด | - เร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง |  |  |  |
| การทำสัญญา |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O3 การทำสัญญาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และไม่ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) | - จัดทำสัญญาให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินการ (TOR) |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O4 งวดงานและงวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม | - กำหนดงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการและปริมาณงาน |  |  |  |
| นิติธรรม C1 การทำสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 | - ดำเนินการจัดทำสัญญา โดยประสานงานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด |  |  |  |
| การกำกับติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O5 การกำหนดกรอบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ไม่เหมาะสม | - พิจารณาปริมาณงานและกำหนดกรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะให้สอดคล้องกับปริมาณงาน |  |  |  |
| การตอบสนอง O6 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ | - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ จากผู้ที่เข้าใจและมีความรอบรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ |  |  |  |