สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 6 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 6 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. |  |  |  |  |
| การเตรียมการก่อนการประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 การกำหนดวันและอนุมัติให้จัดประชุมประจำปีอาจไม่เป็นไปตามกำหนด | - กำหนดแผนการดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2554 เสนอผู้บริหารทราบและให้ความเห็นชอบ |  |  |  |
| ประสิทธิผล O2 การประสานและเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยเวลาดำเนินการ | - แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบหลายช่องทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ |  |  |  |
| นิติธรรม O3 ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด | - กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนในการศึกษา และดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด |  |  |  |
|  | - ประสานกลุ่มกฎหมายเพื่อการพัฒนา สศช. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย |  |  |  |
| การจัดทำวีดีทัศน์การประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O4 มีข้อจำกัดด้านเวลา ในการดำเนินงาน | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำวิดีทัศน์การประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |
| ประสิทธิผล O5 ที่ปรึกษามีเวลาจำกัด ในการดำเนินงาน | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอ ในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2554 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O6 กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่ชัดเจน จึงมีเวลาทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เอกสารจำกัด | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารและกำหนดแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้ มีเวลาในการจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารมากขึ้น |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเตรียมจัดประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O7 การได้ที่ปรึกษาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |