สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 (รอบ 9 เดือน)
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| การจัดทำคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 การที่ภาคีไม่สามารถนำสาระในคู่มือไปประกอบการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | - นำคู่มือขับเคลื่อนฯ ไปชี้แจงวิธีใช้ ในเวทีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 |  |  |  |
| การจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ภาคีการพัฒนา |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O2 การที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าใจสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 | - กำหนดกรอบสาระในการประชุมให้ชัดเจน จัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เข้าใจง่าย และกำหนดให้มีช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนและซักถามความคิดเห็นหลังการบรรยาย |  |  |  |
| การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O3 การที่ไม่สามารถ จัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ การประชุมไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา | - จัดทำตารางกิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน |  |  |  |

| โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ (โครงการจัดประชุมประจำปี 2555 ของ สศช.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการจัดประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. |  |  |  |  |
| การเตรียมการก่อนการประชุมประจำปี 2555 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 การกำหนดวันและอนุมัติให้จัดประชุมประจำปีอาจไม่เป็นไปตามกำหนด | - กำหนดแผนการดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2555 เสนอผู้บริหารทราบและให้ความเห็นชอบ |  |  |  |
| ประสิทธิผล O2 การประสานและเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยเวลาดำเนินการ | - แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบหลายช่องทาง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ |  |  |  |
| นิติธรรม O3 ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด | - กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ในการศึกษา และดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด |  |  |  |
|  | - ประสานกลุ่มกฎหมาย เพื่อการพัฒนา สศช. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย |  |  |  |
| การจัดทำวีดีทัศน์การประชุมประจำปี 2555 |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O4 มีข้อจำกัดด้านเวลา ในการดำเนินงาน | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำวิดีทัศน์การประชุมประจำปี 2555 |  |  |  |
| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| ประสิทธิผล O5 ที่ปรึกษามีเวลาจำกัด ในการดำเนินงาน | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอ ในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O6 กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่ชัดเจน จึงมีเวลาทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เอกสารจำกัด | - ผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารและกำหนดแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้ มีเวลาในการจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารมากขึ้น |  |  |  |
| การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเตรียมจัดประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O7 การได้ที่ปรึกษา ที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ | - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก |  |  |  |
|  | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ครอบคลุมผู้ยื่นข้อเสนอในวงกว้าง โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |
| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| การดำเนินการวันจัดประชุม |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O8 การเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ในวันประชุม | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานฯ ชุดต่างๆ แจ้งให้คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ชัดเจน |  |  |  |
|  | - ประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทำงานฯ กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหลักในแต่ละด้านให้ติดต่อได้ทันที หากมีเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |
| การสรุปผลการประชุมประจำปี |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 เนื่องจากเป็นการประชุมที่ครอบคลุมหลายประเด็น จึงอาจมีข้อจำกัด ในด้านเวลาและ การประสานงานของผู้รับผิดชอบที่มี หลากหลายกลุ่ม | - หัวหน้าคณะทำงานวิชาการฯ กำหนดแผนการดำเนินงานสรุปผลการประชุมให้ชัดเจนและประสานงานหลักกับผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ |  |  |  |