รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ		โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ

สำนักที่รับผิดชอบ	สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.)

| รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน | รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน | สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการฯ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : |  |  |
| สปผ. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง โดยใช้วิธีการควบคุมและหลีกเลี่ยง โดยจัดทำคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้กับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจัดทำตารางกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ คือ ได้จัดทำคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แล้วเสร็จ และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้กับหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ หน่วยงานจากภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ฯลฯ จัดประชุมชี้แจงเมื่อเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภาคเอกชน โดยที่ประชุมสามารถเข้าใจสาระและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเห็นควรนำประเด็นการพัฒนาที่สำคัญไปหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดทำตารางกิจกรรมการดำเนินงาน กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และกำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2/2555 ในระหว่างเดือนสิงหาคม- กันยายน 2555 |  |  สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ		โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ (โครงการจัดประชุมประจำปี 2555 ของ สศช.)

สำนักที่รับผิดชอบ	สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.)

| รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน | รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน | สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการฯ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : |  |  |
| สปผ. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมและหลีกเลี่ยง โดยกำหนดแผนการดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2555 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน ตลอดจนเสนอผู้บริหารกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการที่ชัดเจนในการจัดทำวีดีทัศน์การประชุมประจำปี 2555 ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ คือ ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนประชุม โดย คณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2555 ซึ่งมี ลศช. เป็นประธานฯ ได้กำหนดจัดประชุมในวันที่ 6 กันยายน 2555 และเห็นชอบแผนการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งคณะทำงานฯ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการเชิญประชุมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน และคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าสถานที่จัดประชุม จัดหาที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด ผลิตสื่อต่างๆ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และในด้านการจัดทำวีดิทัศน์ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทผู้ผลิตวีดิทัศน์และกำกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด ขณะที่คณะทำงานวิชาการฯ ได้เสนอกรอบและเค้าโครงเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลฯ หลังการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |  |  สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |