| ความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แนวทางการควบคุม |  |  | การติดตามประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง |  |  | ระดับ ความเสี่ยง |  | ผลกระทบ |  |  | ความเป็นไปได้ ของการเกิด ความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภายนอก | ภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การผลักดันแผน กลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ มีข้อจำกัด | - การเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความ ไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อกระบวนการผลักดันแผนไปสู่ปฏิบัติ - หน่วยงานภายนอก มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน | - สศช. เป็นหน่วยงานในระดับนโยบาย ซึ่งมีภารกิจในการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งไม่มีอำนาจในการผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ นำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ |  |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ |  | 1 |  | นานๆครั้ง | - แต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบ ในประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น - ผู้บริหารให้ความสำคัญและติดตามภารกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันการบูรณาการในระดับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทุกด้านที่เกิดขึ้น - ปรับรูปแบบการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกให้ชัดเจนและง่ายแก่การใช้งานมากขึ้น |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  | 8 (4*2) |  | 2 |  | เล็กน้อย |  | 2 |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | ปานกลาง |  | 3 |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ |  | 4 |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก |  | 5 |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| - ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยัง ไม่ครอบคลุมทุกด้าน | - สถานการณ์ความรู้ ข้อมูลในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | - การพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |  |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ |  | 1 |  | นานๆครั้ง | - ใช้ข้อมูลจากการประชุมรวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีทางด้านวิชาการมาประกอบการวิเคราะห์ให้ความเห็น - สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อการเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ๆได้รวดเร็วและกว้างขวางขึ้น - สนับสนุนการศึกษาวิจัยเจาะลึก สถานการณ์และประเด็นการพัฒนาทั้งที่เป็นการค้นหาปัญหาที่แท้จริงและที่เป็นสถานการณ์ใหม่ๆ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6(3*2) |  | 2 |  | เล็กน้อย |  | 2 |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | ปานกลาง |  | 3 |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ |  | 4 |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก |  | 5 |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดระบบการมอบหมายความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใหม่ให้เพียงพอ | - สถานการณ์ความรู้ ข้อมูลในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว - ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานเพิ่มของหน่วยงานต่างๆ - ระบบราชการไทยขาดการประสาน และบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ไม่เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน | - เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง - เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาทำงานบางด้านนาน - เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ในการเชื่อมโยงและแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายในระดับปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมยังมีไม่เพียงพอ |  |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ | 1 |  |  | นานๆครั้ง | - จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานในเชิงลึก และเพื่อบูรณาการระหว่างสาขาการพัฒนาต่างๆ ให้มากขึ้น - มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคี ในภาคธุรกิจและหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกในตัวเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลให้มากขึ้น - มีการประสานงานและจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ให้การสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้พร้อมกับการปฏิบัติงานโดยปรับปรุงระบบการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  | 4 (2*2) |  | 2 |  | เล็กน้อย | 2 |  |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | ปานกลาง | 3 |  |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ | 4 |  |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก | 5 |  |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรองไฟฉุกเฉินควรต้องพัฒนาให้ทันกับโลกเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป | - โครงสร้างระบบฐานข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน ยังไม่มีความพร้อม | - ปริมาณความต้องการข้อมูลมีมากกว่าขนาดการรองรับของ Server - การจัดสรรพื้นที่/หน่วยความจำในระบบ Mail Server กับความจำเป็นตามลักษณะงานยังไม่สอดคล้องกัน |  |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ | 1 |  |  | นานๆครั้ง | - กำหนดระดับความสำคัญของเนื้อหาที่เป็นเรื่องหลักและจัดระบบข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำ ให้ตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ - กำหนดแผนงานและอุปกรณ์ IT ที่จำเป็นต้องใช้งานให้เพียงพอตามความจำเป็นของงาน |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  | 4 (2*2) |  | 2 |  | เล็กน้อย | 2 |  |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | ปานกลาง | 3 |  |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ | 4 |  |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก | 5 |  |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| - ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมีข้อจำกัดในการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ทำให้เกิดความล่าช้า | - ระบบราชการไทยขาดการบูรณาการกันและขาดการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน - หน่วยงานต่างๆ ไม่เห็นถึงความสำคัญของบทบาทตนเองในการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว | - การประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกยัง ไม่เป็นระบบ - การเข้าถึงข้อมูลยังมีจำกัด - ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาและติดตั้งสูง |  |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ | 1 |  |  | นานๆครั้ง | - พัฒนาระบบฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในที่จำเป็นระหว่างเจ้าหน้าที่ - ประสานงานและจัดประชุม ตลอดจนวางแผนการรวบรวมข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนปรับปรุงระบบการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันให้ดีขึ้น - ติดตามบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชาชนสนใจ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ทันสมัย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ที่จัดเก็บข้อมูลโดยตรง เพื่อขอข้อมูลและนำผลประมวลข้อมูลเบื้องต้นมาใช้งานก่อน |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | เล็กน้อย | 2 |  |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | ปานกลาง | 3 |  |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 (2*2) |  | 4 |  | สำคัญ | 4 |  |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก | 5 |  |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การบริหาร การควบคุม และการใช้งบประมาณมีบางรายการมีข้อจำกัด | - ระบบการเงิน การคลังของราชการและ โครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงาน และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบยังอยู่ในขอบเขตเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด |  | - การเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ | 1 |  |  | นานๆครั้ง | - ปรับปรุงแบบจัดทำคำของบประมาณโดยเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อให้หน่วยงานจัดทำโครงการได้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและใช้ปฏิบัติ - จัดตั้งคณะทำงานทำคำของบประมาณประจำปีซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากสำนักเป็นผู้ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของ สศช. |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | เล็กน้อย | 2 |  |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 (3*3) |  | 3 |  | ปานกลาง | 3 |  |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ | 4 |  |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก | 5 |  |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| - การบันทึกบัญชีมีบางรายการไม่เป็น ไปตามระเบียบฯ และรายละเอียด ทะเบียนคุม | - มีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลังที่สำนักงาน ได้รับจาก ก.พ. เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชี |  | - บุคลากร แต่ละคนต้องรับผิดชอบงานในหลายภารกิจ - บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ |  |  | 1 |  | ไม่มีความสำคัญ | 1 |  |  | นานๆครั้ง | - มีการติดตาม เร่งรัดระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น มีการตรวจสอบงานระหว่างหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น การสอบทานความถูกต้องระหว่างสายงาน การสอบยันกับรายละเอียด ทะเบียนคุมต่างๆ และการประสานงานให้สำนักภาคจัดส่งคำของบประมาณทันทีที่งบประมาณผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมาธิการ เพื่อส่วนกลางจะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ - จัดให้มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ระบบ จัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | เล็กน้อย | 2 |  |  | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 (3*3) |  | 3 |  | ปานกลาง | 3 |  |  | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | สำคัญ | 4 |  |  | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | รุนแรงมาก | 5 |  |  | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การวางแผนอัตรากำลัง ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก | - การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทำให้ภารกิจของสำนักงานเปลี่ยนแปลงไป |  | - การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามภารกิจที่ สศช. ได้รับมอบหมาย |  |  |  | 1 | ไม่มีความสำคัญ |  |  | 1 | นานๆ ครั้ง |  | - จัดทำแผนอัตรากำลังภายใน สศช. เสนอ ก.พ. พิจารณาตามขั้นตอนและจัดทำกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายบทบาทและภารกิจของสำนักงาน - นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังให้เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับตำแหน่ง - จัดทำระบบการประเมินบุคคลให้เป็นมาตรฐาน ยึดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ | ปีละ 1 ครั้ง |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | เล็กน้อย |  |  | 2 | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 (3*3) |  | 3 | ปานกลาง |  |  | 3 | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | สำคัญ |  |  | 4 | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | รุนแรงมาก |  |  | 5 | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |
| - การดำเนินการเกี่ยวกับการทำสัญญาและ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ในบางเรื่องยังล่าช้า | - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิระเบียบพัสดุ ระเบียบระทรวงการ คลัง มีการปรับเปลี่ยนและวิธีการปฏิบัติในบางกรณียังเป็นเรื่องใหม่ ทำให้ยังไม่มีความเหมาะสมตรงกับสภาพความเป็นจริง และ มีแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน |  | - เจ้าหน้าที่มีข้อจำกัดด้านภารกิจในความรับผิดชอบ และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ในบางเรื่อง |  |  |  | 1 | ไม่มีความสำคัญ |  |  | 1 | นานๆครั้ง |  | - ประสาน สำนัก/กลุ่มงาน เป็นระยะๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน - ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายคลัง ได้กำหนดวิธีการตอบข้อหารือหรือประเด็นปัญหาต่างๆ โดยสอบถามจากผู้มีความรู้ เช่น กรมบัญชีกลาง สตง. ฯลฯ โดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถอ้างอิงได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมาตรการการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน | ปีละ 1 ครั้ง |  |
|  |  |  |  |  | 8 (4*2) |  | 2 | เล็กน้อย |  |  | 2 | ไม่น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ปานกลาง |  |  | 3 | ปานกลาง |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | สำคัญ |  |  | 4 | น่าจะเป็นไปได้ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | รุนแรงมาก |  |  | 5 | ปกติ เป็นประจำ (มากกว่า 1 ครั้งใน 12 เดือน) |  |  |  |  |

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ผลกระทบ X ความเป็นไปได้ของการเกิดความเสี่ยง

| ระดับความเสี่ยง |  | ระดับคะแนน | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | 1 – 3 | ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้อง มีการจัดการเพิ่มเติม |
|  | ปานกลาง | 4 – 9 | ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ ที่ยอมรับไม่ได้ |
|  | สูง | 10 – 16 | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป |
|  | สูงมาก | 17 - 25 | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |