ตัวชี้วัด (KPI) ที่  1.10.1   การจัดทำรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. (Annual Report)

| โครงการ / เรื่อง | โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1516 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ 2.25

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  การปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาบนพื้นฐานความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และรายงานผลต่อสาธารณะ โดยในปีงบประมาณ 2546  สำนักงานฯ ได้ริเริ่มจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2545     เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศ และผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ  ซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2549  สศช. จึงเห็นควรดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป...

วัตถุประสงค์..1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งประเด็นเชิงนโยบาย  และผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน กำหนดทิศทาง  และแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมและระดับสาขาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานฯ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับทราบ

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานฯ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 ตุลาคม 2548 |  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. ประกอบด้วยผู้แทนของสำนักต่างๆ ใน สศช. จำนวนประมาณ 22 คน |  คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2548 |  |
| 24 กุมภาพันธ์ 2549 |  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2548 ครั้งที่ 1/2549 |  ร่างรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. |  |
| 27 เมษายน 2549 |  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2548 ครั้งที่ 2/2549 |  ต้นฉบับรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. |  |
| 3 พฤษภาคม 2549 |  นำเสนอเรื่องการจัดทำรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. เข้าที่ประชุมผู้บริหาร สศช.เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ สปผ.นำความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนำเสนอ กก.สศช. ในวันที่ 15 พ.ค. 2549 |  รายงานประจำปี 2548 ของ สศช. ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว |  |
| 15 พฤษภาคม2549 |  นำเสนอรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. เข้าที่ประชุม กก.สศช. เป็นเรื่องเพื่อทราบ ก่อนส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป |  รายงานประจำปี 2548 ของ สศช. ฉบับสมบูรณ์ |  |
| 19 มิถุนายน 2549 |  จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2548 ของ สศช. เรียบร้อย และแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆ |  หนังสือรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ 1. เอกสารรายงานประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน 1 ฉบับ 3,000 เล่ม |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5.00 คะแนน |  |  |  |

เงื่อนไข :

............................................................................................................-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

..........................................................................................................-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| รายงานประจำปี ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของ สศช. | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 |
| ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ ของ สศช. |  |  |
| ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน |  |  |
| ส่วนที่ 4 : เรื่อง อื่น ๆ. |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ผู้บริหาร สศช. ให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่คณะทำงานฯ ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือรายงานประจำปี และข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย 2. คณะทำงานฯ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันจัดทำต้นฉบับหนังสือดังกล่าวจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างดียิ่ง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มี

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | หนังสือ รายงานประจำปี 2548 1 ฉบับ จำนวน 3,000 เล่ม |