| เรื่อง | การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกพื้นที่ (ครม.สัญจร) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 1.5 | ระดับความสำเร็จของภารกิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฯ ภาค | เบอร์ติดต่อ : | 02-2514013 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | สำนักพัฒนาพื้นที่/กลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาฯภาค (กปภ.) เป็นแกนหลักสนับสนุนและประสานงานในส่วนกลาง/สำนักพัฒนาฯ ภาคแต่ละภาคเป็นแกนหลักดำเนินการระดับพื้นที่และประสานการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สศช. ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ประสานงาน : นางวีนัส นาคสุวรรณ) | เบอร์ติดต่อ : | 02-2514013 |
| E- mail : | Nesdb_gpp@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาพื้นที่ (กปภ.)/ สำนักพัฒนาฯภาค |  |  |

หน่วยวัด  :

น้ำหนัก  :  ร้อยละ 4.5

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล  นโยบายการบริหารของรัฐบาลมีเจตนาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมมีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ  เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนโดยตรง และสามารถมอบหมายนโยบายในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เกณฑ์ในการให้คะแนน  :  (+/- ร้อยละ 10 )

| ระดับคะแนน | การดำเนินการ |
| --- | --- |
| 5 | จำนวนนโยบายหรือมาตรการเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ สศช.เสนอแนะ และได้รับการอนุมัติจากการประชุม ครม.สัญจร ร้อยละ 100 |
| 4 | จำนวนนโยบายหรือมาตรการเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ สศช.เสนอแนะ และได้รับการอนุมัติจากการประชุม ครม.สัญจร ร้อยละ 90 |
| 3 | จำนวนนโยบายหรือมาตรการเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ สศช.เสนอแนะ และได้รับการอนุมัติจากการประชุม ครม.สัญจร ร้อยละ 80 |
| 2 | จำนวนนโยบายหรือมาตรการเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ สศช.เสนอแนะ และได้รับการอนุมัติจากการประชุม ครม.สัญจร ร้อยละ 70 |
| 1 | จำนวนนโยบายหรือมาตรการเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ สศช.เสนอแนะ และได้รับการอนุมัติจากการประชุม ครม.สัญจร ร้อยละ 60 |

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ | - | 1. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. อุบลราชธานี วันที่ 16 พ.ย. 2547 2. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 17 พ.ค. 2548 3. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. พะเยา วันที่ 13-14 มิถุนายน 2548 4. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. จันทบุรีวันที่ 1-2 สิงหาคม 2548 5. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.พังงา วันที่ 5-6 กันยายน 2548 |

1-1

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 ต.ค. 48 | การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. กาฬสินธุ์ วันที่ 3-4 ต.ค. 49 ดำเนินการ ดังนี้ |  | มติ ครม.เห็นชอบกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และ จ. กาฬสินธุ์ และเห็นชอบในหลักการแผนงาน โครงการดังกล่าวตามที่ สศช. เสนอ |
|  | 1) ประสานเตรียมการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมระดับอำเภอก่อนการประชุม ครม.สัญจร เป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ สศช. ส่วนกลาง สำนักพัฒนาพื้นที่ และสำนักพัฒนาฯภาค ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์พื้นที่ในระดับอำเภอ บ่งชี้ศักยภาพ ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอ และจัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม.ทราบ และมอบหมาย รมต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาในแต่ละอำเภอไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในช่วงการประชุม ครม. สัญจร | 1) รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. กาฬสินธุ์ |  |
|  | 2) ประสานและเตรียมการวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และจ. กาฬสินธุ์ พร้อมข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 2) ภาพรวมและแนวทาง การแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และ จ. กาฬสินธุ์ |  |
|  | 3) จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ในทุกอำเภอ ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่าง รนม. และ รมต.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลร่วมกัน และประมวลผลนำเสนอที่ประชุม ครม. สัญจรในวันรุ่งขึ้นเพื่อทราบและถือเป็นมติต่อไป | 3) สรุปผลการปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี |  |
| 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 48 | การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. นครสวรรค์ วันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 48 ดำเนินการ ดังนี้ |  | มติ ครม.เห็นชอบกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 และ จ.นครสวรรค์ และเห็นชอบในหลักการแผนงาน โครงการดังกล่าวตามที่ สศช. เสนอ |
|  | 1) ประสานเตรียมการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมระดับอำเภอก่อนการประชุม ครม.สัญจร เป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่สำนัก พัฒนาฯภาคเหนือลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์พื้นที่ในระดับอำเภอ บ่งชี้ศักยภาพ ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอ และจัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม.ทราบ และมอบหมาย รมต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาในแต่ละอำเภอไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในช่วงการประชุม ครม. สัญจร | 1) รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. นครสวรรค์ |  |
|  | 2) ประสานและเตรียมการวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 และจ. นครสวรรค์ พร้อมข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 และ จ. นครสวรรค์ |  |
|  | 3) จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ในทุกอำเภอ ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่าง รนม. และ รมต.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลร่วมกัน และประมวลผลนำเสนอที่ประชุม ครม. สัญจรในวันรุ่งขึ้นเพื่อทราบและถือเป็นมติต่อไป | 3)สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอ และโครงการพิเศษ ในจังหวัดนครสวรรค์ |  |
| 19-20 ธ.ค.48 | การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. สุโขทัย วันที่ 19-20 ธ.ค.48 ดำเนินการ ดังนี้ |  | มติครม.เห็นชอบกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และ จ.สุโขทัย และเห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการตามที่ สศช. เสนอ |
|  | 1) ประสานเตรียมการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมระดับอำเภอก่อนการประชุม ครม.สัญจร เป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ สศช. ส่วนกลาง สำนักพัฒนาพื้นที่ และสำนักพัฒนาฯภาค ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์พื้นที่ในระดับอำเภอ บ่งชี้ศักยภาพ ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอ และจัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม.ทราบ และมอบหมาย รมต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาในแต่ละอำเภอไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในช่วงการประชุม ครม. สัญจร | 1) รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. สุโขทัย |  |
|  | 2) ประสานและเตรียมการวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และจ.สุโขทัย พร้อมข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และ จ.สุโขทัย |  |
|  | 3) จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ในทุกอำเภอ ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่าง รนม. และ รมต.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลร่วมกัน และประมวลผลนำเสนอที่ประชุม ครม. สัญจรในวันรุ่งขึ้นเพื่อทราบและถือเป็นมติต่อไป | 3) สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และจังหวัด สุโขทัย |  |
| 9-10 ม.ค.49 | การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.เลย วันที่ 9-10 ม.ค.49 ดำเนินการ ดังนี้ |  | มติ ครม.เห็นชอบกับ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เลย และเห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการตามที่ สศช. เสนอ |
|  | 1) ประสานเตรียมการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมระดับอำเภอก่อนการประชุม ครม.สัญจร เป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ สศช. ส่วนกลาง สำนักพัฒนาพื้นที่ และสำนักพัฒนาฯภาค ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์พื้นที่ในระดับอำเภอ บ่งชี้ศักยภาพ ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอ และจัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม.ทราบ และมอบหมาย รมต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาในแต่ละอำเภอไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในช่วงการประชุม ครม. สัญจร | 1) รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. เลย |  |
|  | 2) ประสานและเตรียมการวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เลยพร้อมข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เลย |  |
|  | 3) จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ในทุกอำเภอ ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่าง รนม. และ รมต.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลร่วมกัน และประมวลผลนำเสนอที่ประชุม ครม. สัญจรในวันรุ่งขึ้นเพื่อทราบและถือเป็นมติต่อไป | 3) สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเลย และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และจังหวัดเลย |  |
| 6-7 ก.พ. 49 | การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ. เชียงใหม่ วันที่ 6-7 ก.พ. 49 ดำเนินการ ดังนี้ |  | มติครม.เห็นชอบกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เชียงใหม่ และเห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการตามที่ สศช. เสนอ |
|  | 1) ประสานเตรียมการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมระดับอำเภอก่อนการประชุม ครม.สัญจร เป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ สศช. ส่วนกลาง สำนักพัฒนาพื้นที่ และสำนักพัฒนาฯภาค ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์พื้นที่ในระดับอำเภอ บ่งชี้ศักยภาพ ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอ และจัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม.ทราบ และมอบหมาย รมต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาในแต่ละอำเภอไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในช่วงการประชุม ครม. สัญจร | 1) รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. เชียงใหม่ |  |
|  | 2) ประสานและเตรียมการวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เชียงใหม่ พร้อมข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ | 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เชียงใหม่ |  |
|  | 3) จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ในทุกอำเภอ ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่าง รนม. และ รมต.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลร่วมกัน และประมวลผลนำเสนอที่ประชุม ครม. สัญจรในวันรุ่งขึ้นเพื่อทราบและถือเป็นมติต่อไป | 3)สรุปผลการปฏิบัติราชการ ของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัด เชียงใหม่ |  |
| มิ.ย.49 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามมติ ครม.ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (สัญจร ) | เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ในส่วนภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549 | ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติ ครม. ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (สัญจร ) |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ มติได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้ส่วนราชการไปดำเนินการ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |
| เทียบระดับความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างสั้น และมีกำหนดเวลาที่แน่นอน - ในการติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมาก และเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่รัฐมนตรีได้

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
|  | ภาพรวมและแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และ จ. กาฬสินธุ์ |
|  | รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. กาฬสินธุ์ |
|  | สรุปผลการปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 และ จ. นครสวรรค์ |
|  | รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. นครสวรรค์ |
|  | สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอ และโครงการพิเศษ ในจังหวัดนครสวรรค์ |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และ จ.สุโขทัย |
|  | รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. สุโขทัย |
|  | สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 และจังหวัด สุโขทัย |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เลย |
|  | รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ. เลย |
|  | สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเลย และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และจังหวัดเลย |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และ จ.เชียงใหม่ |
|  | รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอของ จ.เชียงใหม่ |
|  | สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัด เชียงใหม่ |
|  | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในส่วนภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549 |