| เรื่อง | ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู้ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 10.3 (บังคับ) | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุภรัฐ หงษ์มณี | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2311 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางมุทิตา เลิศลักษณาพร นายนพดล ธัญญาดี | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2411 0-2280-4085 ต่อ 2411 |
| E- mail : | cco@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงาน กพร.สศช. |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

- พิจารณาความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เป็นร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด

สูตรการคำนวณ :

-

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

BACK

FORWARD

+/- 1

เหตุผล :		เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนราชการ

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร | ดำเนินการได้ตามแผน | ดำเนินการได้ตามแผน |
|  | (100%) | (100%) |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.-ธ.ค.49 | คณะทำงาน KM ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางกรอบแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กรของ สศช. | NESDB KM PLAN 2542 - 2552 | สศช. มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง |  |
| 31 ม.ค.49 | จัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร ปี 2549 | แผนพัฒนาการจัดการความรู้ประจำปี 2549 | สศช. มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง |  |
| 6 ก.พ.49 | ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างทีม KM และทีม Logistics | ทีม Logistics และทีม KM จำนวน 10 คน ได้รับทราบถึงแผน KM | มีทีมงานที่มีความเข้าใจ เรื่อง KM ในทิศทางเดียวกัน |  |
| 22 ก.พ.49 | Logistics ประชุมหารือเรื่องรายละเอียดกระบวนการทำงานภายในกลุ่มงาน | โครงร่างแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้าน Logistics | สศช. มีการพัฒนาการจัดการความรู้ด้าน Logistics อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง |  |
| 15 มี.ค.49 | ทีม Logistics ประชุมหารือเรื่อง KM Activities | กำหนด KM Activities |  |  |
| 31 มี.ค.49 | จัดทำร่างรายงานแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้าน Logistics | ร่างแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้าน Logistics |  |  |
| มี.ค.49 | จัดทำ Webpage NESDB Knowledge Management Community ทาง Intranet | KM Webpage และผลการดำเนินการตามแผน KM ปี 2548 | มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน KM แก่บุคลากรในองค์กร |  |
| พ.ค.49 | จัดทำระบบปฏิทินร่วม (Shared Calendar) สำหรับการนัดหมายและมอบหมายงานภายในกลุ่มงาน | Public Folder ของ Logistics Team | ความเข้าใจที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่และความแม่นยำในการติดตามงาน |  |
|  | พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหนังสือ/วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับ Logistics สำหรับการสืบค้นข้อมูลในการทำงาน | KM Database ของกลุ่มงานด้วยโปรแกรม MS Access | มีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น |  |
| มิ.ย.49 | จัดระบบ Filing เอกสาร/บันทึก/หนังสือราชการ ให้เป็นระบบตามประเด็นยุทธศาสตร์ | แฟ้มเก็บข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ | มีความรวดเร็วในการค้นหาเอกสารอ้างอิงและลดจำนวนเอกสารที่สูญหาย |  |
| ก.ค.49 | สร้างพื้นที่ร่วมในการจัดเก็บ Electronic File ของกลุ่มงานด้วยวิธี Map Drive | มีพื้นที่จัดเก็บ Electronic File ของกลุ่มงานร่วมกัน (pooling data) | ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน มีการใช้ข้อมูลแหล่งเดียวกัน ทำให้มีความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงาน |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้า 100 % |  |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-ไม่มี -

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหาร Design ระบบ KM

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการประชุมการชี้แจงแผนพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2549 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมสุนทร |
| 2 | บันทึกการประชุมหารือของทีมงาน Logistics เรื่อง รายละเอียดกระบวนการทำงานภายในกลุ่มงาน วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 |
| 3 | โครงร่างแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้าน Logistics |
| 4 | บันทึกการประชุมหารือของทีม Logistics เรื่อง KM Activities เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2549 |
| 5 | ร่างแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบจัดการความรู้ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 31 มีนาคม 2549 |
| 6 | จัดทำ Webpage NESDB Knowledge Management Community และเผยแพร่ทาง Intranet สศช. |
| 7 | ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2548 |
| 8 | ระบบจัดเก็บเอกสารของงาน Logistics |
| 9 | ระบบจัดเก็บ Electronic File ของกลุ่มงาน Logistic เป็นลักษณะ pooling data |