| เรื่อง | แผนพัฒนากฎหมาย สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 13.2 (บังคับ) | ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช. (ร้อยละ 7) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | น.ส.ดิษยา พินโยยิ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1404 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายอนันต์ จรุงวิทยานนท์ / น.ส.จันทร์เพ็ญ ผลพิบูลย์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1418/1402 |
| E- mail : | Disya@nesdb.go.th หรือ Anan@nesdb.go.th หรือ Chanpen@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กองประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร |  |  |

หน่วยวัด  :   ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :     ร้อยละ  7

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล   มติ  ครม. เห็นชอบกระบวนการพัฒนากฎหมายโดยให้กระทรวง  กรม  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำแผนพัฒนากฎหมายโดยให้นำเสนอแผนพัฒนากฎหมายต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย

สูตรการคำนวณ :

| - (ร่าง) ระเบียบ สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... Wi = น้ำหนักของแต่ละกฎหมาย = 0.5 |  |
| --- | --- |
| ระดับคะแนน Li | เกณฑ์การให้คะแนน |
| 1 | - ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบฯ - แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารฯ (กข.สศช.) ชุดใหม่ |
| 2 | - รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 - ยกระเบียบ ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารฯ พิจารณา (กข.สศช.) |
| 3 | - รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 - เสนอ กข.สศช. พิจารณา |
| 4 | - เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. พิจารณา |
| 5 | - (ร่าง) ระเบียบ สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ - ประกาศใช้ระเบียบ |

| - (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Wi = น้ำหนักของแต่ละกฎหมาย = 0.5 |  |
| --- | --- |
| ระดับคะแนน Li | เกณฑ์การให้คะแนน |
| 1 | - ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ - รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 |
| 2 | - ยกระเบียบ ฯ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ฯ (กข.สศช.) - รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 |
| 3 | - เสนอคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ฯ พิจารณา - เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. พิจารณา |
| 4 | - (ร่าง) ประกาศ สศช. ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการแล้ว |
| 5 | - จัดส่งให้ สลค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา |

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ลำดับที่ของกฎหมาย | น้ำหนักของแต่ละกฎหมาย | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความสำเร็จ หรือความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนพัฒนากฎหมายของ ปีงบประมาณ 2459 |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ของแต่ละกฎหมาย | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (i) | (Wi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (Li) | (Li × Wi) |
| 1. ระเบียบ สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2543 | 0.50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.5 | 2.25 |
| 2. ประกาศ สศช. เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สศช. | 0.50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.5 | 2.25 |
| รวม = 7 |  |  |  |  |  |  | ผลรวมคะแนนที่ได้ = 4.5 |  |

เงื่อนไข :

-------------------------------------------

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1.  	เก็บไว้ในรูปแบบการบันทึกข้อมูล  Folder – D  :  แผนพัฒนากฎหมาย

2. 	เก็บไว้อ้างอิงในรูปแบบเอกสารแฟ้มชื่อ  :  การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย

3.  	มีความรับผิดชอบร่วมกับ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| - | - |  |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

1.   (ร่าง) ระเบียบ  สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ....

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. - พ.ย. 48 | ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ ฯ | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 ต.ค. 2548 | __ |
| พ.ย. 48 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ฯ (กข.สศช.) ชุดใหม่ | คำสั่ง สศช. ที่ 292/2548 วันที่ 9 พ.ย. 2548 | __ |
| ต.ค. - พ.ย. 48 | รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | เอกสารจำนวน 1 เล่ม |
| พ.ค.2549 | ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศช.(กข.สศช.) ครั้งที่ 1/2549 | เอกสาร (ร่าง) ระเบียบ สศช.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ..... | เอกสารวาระการประชุมพร้อมรายงานการประชุม อย่างละ 1 ชุด |
| พ.ค.-มิ.ย.2549 | รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | ความคิดเห็นของผู้มีส่วน ได้เสียที่มีต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ |
| ส.ค.2549 | ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข้อมูลข่าวสารของ สศช. (กข. สศช.) ครั้งที่ 2/2549 | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการ กข.สศช. | เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ กข.สศช. |
| ส.ค.2549 | เสนอที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมายพิจารณา | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 ต.ค. 2548 | มติที่ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย สศช.ให้เสนอต่อเลขาธิการ ครม. |
| ส.ค.2549 | เสนอ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ….ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1102/4139 ลว.30 ส.ค.2549 | เสนอ ล.ครม. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป |
| ก.ย. 2549 | เสนอขอยกเว้นตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช. พ.ศ.2549 | หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1102/4562 ลว.21 ก.ย.2549 |  |

2.   (ร่าง)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เรื่อง  โครงสร้างการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจที่สำคัญ  วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. - พ.ย. 48 | ตรวจสอบศึกษาวิเคราะห์ | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการ พัฒนากฎหมายของ สศช. ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 ต.ค. 2548 | __ |
| ต.ค. - พ.ย. 48 | รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | เอกสารจำนวน 1 เล่ม |
| พ.ค.2549 | ยก (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (ร่าง) ประกาศ สศช.เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ฯ | เอกสาร (ร่าง) ประกาศฯ จำนวน 1 ชุด |
| พ.ค.-มิ.ย.2549 | รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 | ผลการสำรวจความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย | เอกสารจำนวน 1 เล่ม |
| ส.ค.2549 | ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข้อมูลข่าวสารของ สศช. (กข. สศช.) ครั้งที่ 2/2549 | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการ กข.สศช. | เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ กข.สศช. |
| ส.ค.2549 | เสนอที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมายพิจารณา | เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 ต.ค. 2548 | มติที่ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย สศช. |
| ส.ค.2549 | เสนอ (ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1102/4139 ลว.30 ส.ค.2549 | เสนอ ล.ครม. เพื่อเสนอคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป |
| ก.ย. 2549 | เสนอขอยกเว้นตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช. พ.ศ.2549 | หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1102/4562 ลว.21 ก.ย.2549 |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ 1. (ร่าง) ระเบียบ สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... 2. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลผลิต สามารถนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

__

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### __

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

1.   (ร่าง)  ระเบียบ  สศช.  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ....

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์ |
| 2. | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศช. (กข.สศช.) |
| 3. | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ครั้งที่ 1 |
| 4. | รายงานการประชุม กข.สศช. ครั้งที่ 1/2549 |
| 5. | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ครั้งที่ 2 |
| 6. | รายงานการประชุม กข.สศช. ครั้งที่ 2/2549 |
| 7. | รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. ครั้งที่ 1/2549 |
| 8. | หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1102/4139 ลว. 30 สิงหาคม 2549 ส่ง (ร่าง) ระเบียบ สศช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. แล้ว เพื่อนำเสนอคณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนาของส่วนราชการพิจารณาต่อไป |
| 9. | หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1102/4562 ลว. 21 กันยายน 2549 เสนอขอยกเว้นตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช. ปี 2549 เพื่อนำเสนอคณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนาของส่วนราชการพิจารณาต่อไป |

2.   (ร่าง)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เรื่อง  โครงสร้างการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจที่สำคัญ  วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์ |
| 2. | ผลการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าสารแก่ประชาชน ครั้งที่ 1 |
| 3. | (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 4. | แบบสำรวจความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายของ สศช. ที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ครั้งที่ 2 |
| 5. | รายงานการประชุม กข.สศช. ครั้งที่ 2/2549 |
| 6. | รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สศช. ครั้งที่ 1/2549 |
| 7. | สำเนาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่ง (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศช. แล้ว เพื่อนำเสนอคณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนาของส่วนราชการพิจารณาต่อไป |
| 8. | หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1102/4562 ลว. 21 กันยายน 2549 เสนอขอยกเว้นตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช. ปี 2549 เพื่อนำเสนอคณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการพัฒนาของส่วนราชการพิจารณาต่อไป |