| เรื่อง | การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 5.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | น.ส.สุปราณี รอดพ้น | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2211 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสุดฤทัย หทัยเสรี, นายชัยภัทร เพ็ญรัตน์ นางปิยะวรรณ วรรณสวาท , นายพิสิฐ วิชิตจรูญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3325, 4001 ,2210, 2219 |
| E- mail : | pookpoonsook@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม |  |  |

หน่วยวัด  :       -

น้ำหนัก  :   ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล      มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้หน่วยงานภาคราชการต้องมีหน้าที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น สำนักงานฯ จึงต้องมีการดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สูตรการคำนวณ :

-

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับคะแนน | สถานะความสำเร็จ |
| --- | --- |
| 5 | สศช. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของ สศช. โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและสรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในขั้นตอนที่ 4 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 |
| 4 | สศช. มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งปรากฏตามรายงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และจากระบบรับฟังข้อร้องเรียนของ สศช. ได้อย่างครอบถ้วน |
| 3 | สศช. มีการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน |
| 2 | - ผลการทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ผลสรุปจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนมาใช้ประกอบการจัดทำมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในการจัดทำมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ต้องคำนึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นด้วย - ในมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุการดำเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ สศช. มีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ สศช. มีส่วร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง โดยต้องกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนและภาครัฐ ดังนี้ ภาคประชาชน; ภาครัฐ (เจ้าหน้าที่ของ สศช.). - การสร้างความเข้มแข็งให้กับ “เครือข่ายภาคประชาชน” โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่อง แจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สศช. - การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เครือข่ายสามารถ “เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน” - วิธีการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของ สศช. - การติดตามการดำเนินงานของ “เครือข่ายภาคประชาชน” อย่างเป็นรูปธรรม; - สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ/หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเผยแพร่ความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ExParte Rule) .ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาการร่วมมือกันกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลที่สำคัญต่อการทำให้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี - การจัดกิจกรรมยกย่องให้รางวัลหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนและข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต. |
| 1 | มีการทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ดำเนินการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และสรุปข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน |

-

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 เม.ย. 2549 | แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | แต่งตั้งคณะทำงานฯจำนวน 1 คณะ | มีคณะทำงานฯ เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน สศช.รวมทั้งทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ |
| 26 พ.ค. 2549 | ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2549 | ร่างแผนงานโครงการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภายใน สศช. 1 แผนงาน | คณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนร่างแผนงานให้มีความสมบูรณ์ |
| 23 ส.ค. 2549 | ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2549 | ร่างแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสศช.(ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 แผนงาน | คณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนร่างแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และเห็นชอบให้เสนอ ลศช.เพื่อพิจารณาอนุมัติ |
| 29 ส.ค. 49 | ลศช. อนุมัติแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม | ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานโครงการฯตามที่ได้รับอนุมัติ | สำนักงานฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว |
| 29 ก.ย. 49 | สรุปรายงานแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ | ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามแผนงานโครงการฯตามที่ได้รับอนุมัติ | ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสมบูรณ์ |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ดำเนินการตามแผนงานฯ ทุกขั้ตอนได้สำเร็จสมบูรณ์ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สำเนาแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน สศช.(ฉบับสมบรูณ์) |
| 2. | สำเนารายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน สศช. |