## รายงานความสำเร็จการปฏิบัติงาน

## ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

## (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2548

มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

| ผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ | 1. | การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ สศช. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช. (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) |
|  | 3. | การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |

| 1. | การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ สศช. |
| --- | --- |

| เรื่อง | การจัดทำกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 1 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายปรเมธี วิมลศิริ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3311 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวิทยา ปิ่นทอง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3321 |
| E- mail : | witaya@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :    5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

หลักการเหตุผลของตัวชี้วัด คือ เพื่อยกร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2548 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 :  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สศช.และกระทรวงต่างๆ และสัมมนาสาธารณะ

ระยะที่ 2 :  จัดสัมมนาระดับภาค และสัมมนาประจำปีของ สศช.เพื่อนำผลมาประมวลกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนฯ 10  เบื้องต้น

ระยะที่ 3 : ทำการศึกษาวิจัยสนับสนุนการยกร่างยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศ เพื่อยกร่างแผนฯ และจัดสัมมนาใหญ่ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ และกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

ในส่วนของหลักการเหตุผลในการให้คะแนน ใช้หลักการให้คะแนนตามสถานะความสำเร็จ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้น ตามรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548

สูตรการคำนวณ :

--

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับกรอบทิศทางแผนฯ พัฒนาฯ | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

จัดเก็บข้อมูลโดยการประเมินจากขั้นตอนของผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ว

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| -- | -- | -- |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 : ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น |  |  |  |
| 30 กค 47 – 28 มค 48 | - ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น เพื่อยกร่างกรอบทิศทางแผนฯ 10 ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ | - เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พันธกิจสมมุติ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis)) | - แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 10–17 กพ 48 | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนฯ 10 โดยการจัดการบรรยาย “หลักการวางแผนยุทธศาสตร์” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สศช.และกระทรวงต่างๆ และทำการระดมสมองเพื่อยกร่างกรอบทิศทาง(เป้าประสงค์)ของยุทธศาสตร์และแนวทางหลักๆของยุทธศาสตร์ | - เอกสารประกอบการบรรยายหลักการวางแผนกลยุทธ์ - ร่างกรอบทิศทางฯและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 | - เจ้าหน้าที่ สศช.และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ - เกิดการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานวางแผนของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานของแผนฯ 10 |
| ขั้นที่ 2 : ยกร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ |  |  |  |
| 2 มีค 48 | - สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกร่างกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 เพื่อเสนอผู้บริหาร สศช.พิจารณา | - ร่างกรอบทิศทางแผนฯ 10 ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อใช้ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในระดับภาค และการประชุมประจำปีของ สศช.ในส่วนกลาง | - เกิดการเตรียมการที่ดีล่วงหน้าสำหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็น |
| ขั้นที่ 3 : ประชุมระดมความคิดเห็น |  |  |  |
| 19 เมย – 4 พค 48 | - ประชุมระดมความคิดเห็นโดยการสัมมนาในระดับภาค 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ภาคกลาง ,ภาคเหนือ ,ภาคใต้) | - รายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบการพัฒนาในระยะ 3 ปีของแผนฯ 9 ในระดับภาค - ความคิดเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 1 เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 ในระดับภาค | - ทิศทางการพัฒนาภาคและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และกลุ่มจังหวัด - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์แก่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการจัดทำแผนฯ 10 |
| 24 มิย 48 | - การจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 | - ความคิดเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 2 เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 - ร่างทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548–2551 และแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ ครม.อนุมัติเมื่อ 11 เมย 48 | - การทบทวนการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนาด้านต่างๆ - แนวคิดทิศทางของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 - ประเด็นเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 |
| ขั้นที่ 4 : ปรับกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯขั้นสุดท้าย |  |  |  |
| กค 48 | - สรุปผลการประชุมประจำปีและปรับกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯขั้นสุดท้าย | - รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 | - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548–2551 และใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วง 5 ปี (2550-2554) |
| ขั้นที่ 5 : คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ |  |  |  |
|  | - นำเสนอคณะกรรมการบริหาร สศช. เมื่อ 15 สิงหาคม 2548 และกำลังดำเนินการนำเสนอ ครม.ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2548 นี้ | - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 5 ปี (2550–2554) สำหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ | - กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2550 – 2554) |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ : 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- งบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินงาน - ความร่วมมืออันดีจากกระทรวงต่างๆในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - ความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ (มีการเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในวันที่ 6 กพ 48) ทำให้มีการปรับแผนการดำเนินงาน - มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เสนอผู้บริหาร สศช. |
| 2. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคกลางในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 3. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 4. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 5. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 6. | เอกสารทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 7. | รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 |

| เรื่อง | กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ .1. | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ฯที่จะบรรจุไว้ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสุวรรณี คำมั่น | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3200 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์ นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3205 0-2280-4085 ต่อ 3208 |
| E- mail : | sujitraporn@hotmail.com , watana_phetchara@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |

หน่วยวัด  : คะแนน

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ปี 2543-2568 ประเทศไทยจะมีแนวโน้มของประชากรเด็กลดลง ขณะที่มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งกระทบต่อขนาดและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน การมีอัตราภาระพึ่งพิงที่สูงขึ้น ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู้สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษา ฝึกอบรม สุขภาพ การออมและการลงทุน ตลอดจนการคุ้มครองทางสังคม ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยและสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับกรอบยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

หมายเหตุ : กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ จะผนวกร่วมกับกรอบทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่ 10

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| มีค. – เม.ย. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประมวล และสังเคราะห์ข้อมูลนำมาวิเคราะห์จัดทำร่างเอกสาร เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เบื้องต้น | เอกสาร ร่าง กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์สำหรับใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ |  |
| 4 เม.ย. 48 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ 1 ครั้ง | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ |  |
| เม.ย – พ.ค. 48 | ประมวล ยกร่างเอกสารกรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเสร็จ | เอกสาร ร่าง กรอบแนวคิดและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ 1 ฉบับ |  |
| 7 มิ.ย. 48 | จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 1 ครั้ง | รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 1 เล่ม |  |
| ก.ค.-ส.ค. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมประมวลและจัดทำรายงาน | เอกสาร การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง 1 เล่ม |  |
| 30 ส.ค. 48 | จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง 1 ครั้ง | เอกสารสรุปผลการสัมมนา การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง |  |
| 1-15 กย. 48 | นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งมาพิจารณาปรับปรุงเอกสารร่างกรอบแนวคิดและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น | เอกสาร ร่าง กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้อายุ 1 เล่ม (สำหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) |  |
| 19 กย. 48 | เสนอ ร่าง กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้อายุให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็น | รายงานการประชุมคณะกรรมการ สศช. และเอกสาร ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ ฉบับที่นำความเห็นของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุง แล้ว 1 เล่ม |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสาร ร่าง กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ และเอกสารการพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ที่มีสาระสำคัญในการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุบรรจุอยู่ 1 เล่ม

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ข้อมูล/เอกสารวิชาการที่ใช้ประกอบการดำเนินงานบางเรื่องไม่มีการจัดทำหรือขาดความทันสมัย - เป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงหลายมิติทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสาร สรุปผลการสัมมนา “ประเทศไทยกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” 1 เล่ม |
| 2. | เอกสารประกอบการสัมมนา “การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง” 1 เล่ม |
| 3. | เอกสารสรุปผลการสัมมนา “การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง” 1 เล่ม |
| 4. | เอกสาร “ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ 1 เล่ม |
| 5. | รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2548 จำนวน 1 ชุด |
| 6. | เอกสาร การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 1 เล่ม |

| เรื่อง | การจัดทำคู่มือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ .1. | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศใน 3 ประเด็นสำคัญ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายกิตติภิญญ์ ปกมนตรี | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1503 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  : ระดับขั้นความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   3  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ โดย มาตรา 22 กำหนดให้ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดำเนินการอยู่ _ _ _”   ทั้งนี้ในปี 2547  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ได้ร่วมกันศึกษาจัดทำแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมีความเห็นว่า ให้นำแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ มาปรับปรุงและเพิ่มเติมในรายละเอียดจนเป็นคู่มือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ต่อไป

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | จัดทำร่างคู่มือผ่านอนุกรรมการ | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | จัดทำร่างคู่มือผ่านคณะกรรมการบริหาร สศช. (กบ.) | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | จัดประชุมร่างคู่มือให้หน่วยงานราชการ | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | นำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ | - | - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ - ศึกษาประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ - แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างคู่มือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ - จัดทำแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 พ.ย. 2548 | ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ครั้งที่ 3/2547 | รายงานการประชุม | (ร่าง)แนวทางการประเมินความคุ้มค่า |
| 17 มี.ค. 2548 | ประชุมหารือระหว่างสำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. และ สศช. เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ | บันทึกช่วยจำ |  |
| 30 มี.ค. 2548 | ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ครั้งที่ 1/2548 | รายงานการประชุม |  |
| 16 พ.ค 2548 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2548 มติที่ประชุม - มอบหมายให้ สศช.รับความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมกรฯไปปรับปรุง - ให้ทดลองใช้ในหน่วยงานตัวอย่าง - จัดประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ - นำเสนอ ครม.หรือคณะกรรมการเทียบเท่า | รายงานการประชุม | ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| ก.ค. 48 -ปัจจุบัน | ทดลองทดสอบคู่มือประเมินความคุ้มค่าฯในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน |  |  |
| 1 ก.ย. 2548 | จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ หมายเหตุ ได้เชิญทุกส่วนราชการ | จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน |  |
| 1 ก.ย. 2548 | จัดทำคู่มือแจกจ่ายหน่วยงานราชการ | แจกคู่มือประเมินความคุ้มค่าฯ |  |
| ก.ย.2548 | นำเสนอคณะรัฐมนตรี | หนังสือถึง ครม. เลขที่ นร. 1104/4717 ลว.28 ก.ย. 2548 |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ร่างคู่มือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ครั้งที่ 3/2547 |
| 2. | บันทึกช่วยจำผลการประชุมหารือระหว่างสำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. และ สศช. เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ |
| 3. | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ครั้งที่ 1/2548 |
| 4. | รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2548 |
| 5. | รายชื่อการประชุมระหว่าง สศช. กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงาน ก.พ. |
| 6. | บันทึกขออนุมัติและขอเบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ |
| 7. | คู่มือการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ |
| 8. | หนังสือถึง ครม.ที่ นร.1104/4717 ลงวันที่ 28 กันยายน. 2548 |

| เรื่อง | แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 2 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศใน 3 ประเด็นสำคัญ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3700 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวิศณุ ติวะตันสกุล นายสุปรีย์ เทียนทำนูล | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3405 |
| E- mail : | suriyon@nesdb.go.th, visnu-t@nesdb.go.th supree@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวิเคราะห์การลงทุนภาครัฐ. |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :    2  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล .

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในขณะนี้ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ทั้งในแง่เนื้องาน งบประมาณลงทุนที่จะใช้ และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาเป็น RoadMap ของการดำเนินงาน

นอกจากนั้นเรื่องโลจิสติกส์ จัดเป็นสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2547 ที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเป็น growth engine ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วง 4 ปี ข้างหน้า จึงต้องมีการกำหนด (Strategic direction) ที่ชัดเจน..

สูตรการคำนวณ :

-

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1)	ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ  ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow)  และจัดทำสถานภาพข้อมูลด้านโลจิสติกส์

2)	ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| 1. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย |  | มีกรอบยุทธศาสตร์ฯที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ และแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2548-2552

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/09/47 | นำเสนอยุทธศาสตร์ฯต่อคณะกรรมการ กพข. |  |  |
| 01/11/47 | ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมปัญหาด้านโลจิสติกส์ | รายงานสภาพปัญหาด้าน โลจิสติกส์ในปัจจุบัน |  |
| 09/11/47 | นำเสนอยุทธศาสตร์ฯร่วมกับปัญหาต่อ ครม. | มติ ครม. ให้ทุกกระทรวงจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้าน โลจิสติกส์เพื่อเสนอให้ สศช. ประเมินในภาพรวม |  |
| 07/12/47 | การประชุมระดับปลัดกระทรวงเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน | ความรู้ความเข้าใจของหน่วยงาน |  |
| 14/12/47 | การประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระบบสาขา –ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ ก.ICT |  |  |
| 12/01/48 | การประชุมหารือแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐานกับกระทรวงคมนาคม |  |  |
| 26-27/03/48 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 โดยกำหนดหน่วยงานเจ้าที่รับผิดชอบกลยุทธ์หลักการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ | กลยุทธ์หลักพร้อมกระทรวงที่รับผิดชอบ |  |
| 31/03/48 | การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ระหว่าง สศช. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการเพื่อหาข้อยุติในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักและแนวทางภายใต้กลยุทธ์ | ข้อยุติในแนวทางภายใต้กลยุทธ์หลัก และแนวทางการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเพื่อเสนอต่อ ครม. |  |
| 17/05/48 | การประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วมในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ |  |
| 18/05/48 | การประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วมในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ |  |
| 24/05/48 | การประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วมในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงทางการค้ากับภูมิภาคและการพัฒนากฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและกระบวนการให้บริการของหน่วยงานรัฐ | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ |  |
| 25/05/48 | การประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วมในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ |  |
| 18/07/48 | การประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล | ข้อเสนอมาตรการภายใต้กลยุทธ์หลักการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) และการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน (Fuel Shift) | การแปลงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ 1. ร่างแผนแม่บทพัฒนาระบบโลจิสติกส์พร้อมทั้ง Roadmap 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในแผนบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2548-2551 3. ข้อเสนอมาตรการภายใต้กลยุทธ์หลักการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) และการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน (Fuel Shift) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในมาตรการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2548

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ทรัพยากรด้านบุคคล และเวลาจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ - งานจัดทำยุทธศาสตร์เป็นงานที่ยากทั้งในแง่ความกว้างขวางและความซับซ้อนของเนื้อหา เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลานานในการศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยชิ้นย่อย รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มทำงานบ่อย แต่ภารกิจปลีกย่อยที่เข้ามาและต้องมีการรายงานภารกิจ/ความก้าวหน้า และอื่นๆ ทำให้การทำงานคิดเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นภารกิจหลักไม่สามารถสำเร็จได้เร็วอย่างที่ควรจะเป็น - ทางสำนักงานฯ มีภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากต้องดำเนินการตามที่รัฐบาลมอบหมายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ที่เร่งด่วนและสำคัญ ทำให้การนำเสนอแผนแม่บทโลจิสติกส์เข้า ครม.เป็นประเด็นที่ ครม.ให้มีลำดับความสำคัญน้อยกว่า ดังนั้น ครม. จึงยังไม่ได้นำแผนแม่บทฯ มาพิจารณาในปีงบประมาณนี้

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (กำลังดำเนินการจัดพิมพ์) |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในเอกสารแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 |
| 3 | บันทึกการประชุมเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์เพื่อการประหยัดพลังงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 |
| 4 | เอกสารรายละเอียด มาตรการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2548 |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 2 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศใน 3 ประเด็นสำคัญ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ นางปิยนุช วุฒิสอน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3700 0-2280-4085 ต่อ 3626 |
| E- mail : | suriyon@nesdb.go.th piyanuch@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในแข่งขัน |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 มอบหมายให้ สศช. ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่ง สศช.ได้ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ บนพื้นฐานของการประเมินสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 และมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (2548-2551) โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดของกรอบยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วยแผนงาน มาตรการ และเป้าหมายในระยะ 4 ปีข้างหน้าให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2548 และให้ สศช. ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการแผนการลงทุนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

กำหนดกลุ่มภารกิจ  7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการสุขภาพและสปา กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มบริการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มการค้าส่งและค้าปลีก และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง สถาบันเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานเลขานุการ (ประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และ สศช. ร่วมกันทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ)ในแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำรายละเอียดของยุทธศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| กรอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (2548-2551) |  |  |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 |  |  |  |
| กุมภาพันธ์ 2548 | จัดกลุ่มภารกิจการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ภาคการผลิตและบริการ) | กลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการสุขภาพและสปา กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มบริการการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มบริการการค้าส่งค้าปลีก และกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเริ่มมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน |
| มีนาคม 2548 | ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง สถาบันเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน | ร่างกรอบแนวคิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ภาคการผลิตและบริการ) | คณะทำงานในแต่ละกระทรวงมี แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน |
| การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 |  |  |  |
| เม.ย.-พ.ค.2548 | ประชุมร่วมกับหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเนื่องเพื่อร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมตลอดจนเริ่มกระบวนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2548-2551) ซึ่งได้มีการนำเสนอโครงการในเบื้องต้นอีกด้วย | ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม/บริการและมีความก้าวหน้าของกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | คณะทำงานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากได้มีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงศักยภาพและร่วมแสดง/และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรม |
| มิ.ย. 2548 | คณะทำงานของบางกลุ่มอุตสาหกรรม/บริการมีการวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงลึกเพื่อที่จะนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย แต่ส่วนใหญ่คณะทำงานฯ ได้ดำเนินงานจนสิ้นสุดกระบวนการแล้วและได้นำเสนอยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม/บริการแต่ละกลุ่มต่อ สศช. แล้ว ซึ่ง สศช. จะรวบรวม/ประมวลเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกต่อไป | ผลการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม/บริการในเชิงลึกและร่างยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม/บริการ | การดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการมีกระบวนการด้านวิชาการและการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการเพิ่มมากขึ้น |
| การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 |  |  |  |
| ก.ค. –ก.ย.2548 | - ในการวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงลึกของอุตสาหกรรม สศช. ร่วมกับทีมงานจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (Potential Industry) ซึ่งประกอบด้วย ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมีและพลาสติกและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ - สศช. ร่วมกับสถาบันฯ ศศินทร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกของศักยภาพสาขาบริการที่แข่งขันได้ | - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปรากฏในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศระยะที่ 2 (ครั้งที่ 3) - นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ได้แก่ แม่พิมพ์ ยานยนต์ และโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ต่อคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 - ในคราวการประชุม กพข. ครั้งที่ 1/2548 ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ ซึ่งภายใต้เรื่องนี้ได้มีการนำเสนอการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่น ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ภัยแล้ง ฯลฯ) | - การดำเนินงานปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการภายใต้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและแข่งขันได้ มีการปรับแนวทางตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตามมติของ กพข. (ครั้งที่ 1/2548) รวมทั้ง ยังให้มีการเชื่อมโยงงานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ กับการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีทั้ง 4 เรื่องคือ สินค้าและบริการ เงินทุน มนุษย์ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร และให้นำเสนอรายงานการศึกษาและยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อคณะกรรมการ กพข. ต่อไป |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ร่างรายงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดี ในการให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการอย่างจริงจัง - ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมระดับนโยบาย คือ กพข. ในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ระยะเวลาการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นค่อนข้างจำกัด (6 เดือน) แต่ขณะนี้ได้มีการขยายเวลาการดำเนินงานออกไป เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น - หน่วยงานมีความสับสนระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการกับการปฏิบัติราชการภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 - ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การดำเนินงานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต้องมีการปรับทิศทางให้เหมาะสม อาทิ ต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งต้องให้มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ในเชิงรุกซึ่งมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ สินค้าและบริการ เงินทุน มนุษย์ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ร่างกรอบแนวคิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในส่วนของภาคการผลิตและบริการ |
| 2 | ร่างรายงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 2 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศใน 3 ประเด็นสำคัญ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3617 |
| E- mail : | jinna@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในแข่งขัน |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 7 ด้าน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กพข. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 นั้น การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Innovative Nation with Wisdom and Learning Base) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนายกระดับได้นั้น นอกจากจะต้องมีรากฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งแล้ว ยังต้องมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อให้องค์ความรู้เกิดการถ่ายทอดจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคการผลิตและบริการ

ด้วยความสำคัญดังกล่าว สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการศึกษาเพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

สวทช. สกว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม -ธันวาคม 2547 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ข้อเท็จจริงและข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ | กรอบแนวคิด ทิศทางการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย |
| ธันวาคม 47 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | ร่างยุทธศาสตร์ | ร่างยุทธศาสตร์ |
| 21 กุมภาพันธ์และ 21 มีนาคม 2548 | ประชุมระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ | รายงานการประชุม | ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทยให้มีความครอบคลุมทั้งระบบ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ |
| เมษายน-พฤษภาคม2548 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวมถึงกรณีศึกษาต่างประเทศและระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทย | กรอบแนวคิดภาพรวมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทย |
| มิถุนายน 2548 | ยกร่างแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม | 1. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ภาพรวมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม 2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างระบบวิจัย 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา Innovation Infrastructure 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย 5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม | ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม เพื่อเสนอ ลศช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องในวัน พุธที่ 29 มิถุนายน 2548 |
| 19 กันยายน 2548 | แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม | ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างระบบวิจัย 2. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ 4. การพัฒนา Innovation Infrastructure 5. การสร้างสังคมที่เอื้อต่อนวัตกรรม | นำเสนอ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตุเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ควรให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกร และควรพิจารณาให้อุปสงค์และอุปทานการสร้างนวัตกรรมของประเทศมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยไฝ่หาความรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เห็นควรให้กระทรวง ศึกษาธิการและ สศช.ข้ามามีส่วนในการผลักดันแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ด้วย |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดี ในการแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การขยายขอบเขตการศึกษาออกไปให้มีความครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้กรอบการดำเนินงานขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางกว่าการศึกษาเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคณะทำงานจะต้องจัดทำกรอบแนวคิด และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ร่างยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ |
| 2 | ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม |
| 3 | แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม |

| เรื่อง | ข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 3 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาทุนทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางวรรณี วรรณชาติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3510 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2612 |
| E- mail : | wannee@nesdb.go.th / wanchat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สศก. / กลุ่มงานการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |

- หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

- น้ำหนัก  :   1.67 คะแนน

- คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล ..

ภาครัฐได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปัญหาความยากจนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยได้  ทั้งนี้ปัญหาความยากจนถ้ามีระดับความรุนแรงมากอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมได้   ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  โดยมีเป้าหมายลดสัดส่วนคนยากจนให้เหลือน้อยที่สุด  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติได้ และกลุ่มเป้าหมายคนยากจนได้รับประโยชน์สูงสุด  ทั้งนี้เพื่อทำให้คนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- สูตรการคำนวณ :

- เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับข้อเสนอยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | นำเสนอเข้าบรรจุในกรอบทิศทางแผนฯ 10 และภาคีทุกภาคส่วนให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

- เงื่อนไข :

ข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จะบรรจุอยู่ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10

- แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

- ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

- คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.2547 - 28 ม.ค.2548 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน โดยใช้เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน (ข้อมูลล่าสุดกลางปี 2547) และข้อมูลจากการจดทะเบียนของประชาชนที่มีปัญหาสังคมและความยากจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประเด็นปัญหา เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป | เอกสาร การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความยากจน | ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยกร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อไป |
| 31 ม.ค.2548– 4 ก.พ.2548 | ยกร่างข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาประกอบในการยกร่าง | เอกสารร่างข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |
| 7 ก.พ.2548- 31 มี.ค.2548 | - ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนำเอาผลการระดมความคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)” ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2548 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี มาประกอบในการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว - นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับเลขานุการทีมงานแผนฯ10 (นายวิทยา ปิ่นทอง) เพื่อประมวลไว้ใน ร่าง กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 | - เอกสาร พันธกิจสมมุติและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน - เอกสาร (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 มีนาคม 2548 ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้ปรากฏอยู่ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความสมดุลของการพัฒนา ของเอกสารดังกล่าว | ข้อเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้ประมวลอยู่ในกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 |
| 1 เม.ย. – 24 พ.ค. 2548 | เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่มองระยะเวลา 10-15ปี ที่เน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนฯ 10 จึงได้เริ่มต้นกระบวนการใหม่ ดังนั้นการจัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จึงได้ปรับกระบวนการใหม่เช่นเดียวกัน โดย 1. การประมวลสถานการณ์ความยากจนและการประมวลข้อมูลผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของกระทรวงและโครงการตามนโยบายรัฐบาล ที่สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของแผนฯ9 2. ยกร่างเอกสาร การแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย (1) การติดตามประเมินผล : ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนในปี 2547 รวมทั้งการลงทุนภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน (2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม : วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจำกัด (4) ประเด็นการพัฒนาที่ท้าทาย : เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในระยะของแผนฯ10 3. ส่งเอกสาร การแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับ สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สสค.) เพื่อคณะทำงานด้านการพัฒนาสังคมเชิงรุก นำไปประมวลไว้ในเอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10” ซึ่งจะเป็นเอกสารประกอบระดมความคิดเห็นต่อไป | 1.เอกสาร “การแก้ไขปัญหาความยากจน” ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวมีหัวข้อ ประเด็นการพัฒนาที่ท้าทาย ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในระยะของแผนฯ10 2. เอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (2550-2554)” เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด วันที่ 24พฤษภาคม 2548 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส | เอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (2550-2554)” เป็นข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับใช้ประกอบในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสังคมเชิงรุกในระยะของแผนฯ10 ต่อไป |
| 9 พ.ค. – 30 ก.ย.2548 | 1. การใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2547 (ข้อมูลทั้งปี) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบการวิเคราะห์เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จำนวนคนจน รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของครัวเรือนยากจน ปี 2547 2. จัดทำเอกสาร สถานการณ์ความยากจน ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเอกสารการแก้ไขปัญหาความยากจน และปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยล่าสุด แล้วส่งให้สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สสค.) นำไปประมวลไว้ในเอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10” ซึ่งจะเป็นเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ต่อไป 3. การนำเสนอเอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10” ต่อภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี | 1.เอกสาร สถานการณ์ความยากจน 2.เอกสาร “ทิศทางที่ท้าทายแห่งทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 : การพัฒนาสังคมเชิงรุก” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี | ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมเชิงรุก จากผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปใช้ปรับปรุงเอกสาร “ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 : การพัฒนาสังคมเชิงรุก” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสาร “ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : การพัฒนาสังคมเชิงรุก” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 24 มิถุนายน 2548 ; เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ซึ่งได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความยากจน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัด รวมทั้งข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน เอาไว้แล้ว

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

- ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

เนื่องจากข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นข้อเสนอที่จะบรรจุอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนฯ 10 จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย

- หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | - เอกสาร ขอบเขตการดำเนินงาน เรื่องข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน |
| 2. | เอกสาร การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความยากจน |
| 3. | เอกสาร ร่างข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน |
| 4. | เอกสาร พันธกิจสมมุติและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน |
| 5. | เอกสาร (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 มีนาคม 2548 |
| 6. | เอกสาร การแก้ไขปัญหาความยากจน |
| 7. | เอกสาร “การพัฒนาสังคมเชิงรุก : ทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (2550-2554)” เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด วันที่ 24พฤษภาคม 2548 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส |
| 8. | เอกสาร สถานการณ์ความยากจน |
| 9. | เอกสาร “ทิศทางที่ท้าทายแห่งทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 : การพัฒนาสังคมเชิงรุก” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี |

| เรื่อง | ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 3 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาทุนทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวรวิทย์ วรธัญญะกิจ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3504 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสิริลักษณ์ บำรุงกิจ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2615 |
| E- mail : | wbamrungkit@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ (สศก.) /งานเมืองน่าอยู่ |  |  |

หน่วยวัด  :   ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :      1.67 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล .

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ถือเป็นนโยบายสำคัญเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นองค์รวม มีคนเป็นศูนย์กลางและอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่เน้นทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถปรับใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง และการบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดี มีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

ในการประสานแปลงนโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีกลไก “คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่” ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผล ซึ่งจากการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ในระยะครึ่งแผน 9 และประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้า พบว่า

ในระดับนโยบาย : ระดับนโยบายทั้งระดับชาติและระดับกระทรวงมีความชัดเจน โดยปรากฏนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ในกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของหลายกระทรวง แต่ระดับจังหวัดมียุทธศาสตร์เรื่องเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ชัดเจนมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนระดับท้องถิ่นมีนโยบายผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขณะที่การดำเนินงานยังขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก

ในระดับปฏิบัติ : มีคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนฯ สศช. เป็นกลไกประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ทั้งระดับนโยบายและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีโครงการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาสังคม ส่วนการขับเคลื่อนในพื้นที่ พบว่าภาคประชาสังคมมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการต่างๆ แต่การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐยังไม่ชัดเจน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่มีความชัดเจน สามารถ นำไปปฏิบัติได้ ทั้งในแง่การจัดการองค์ความรู้ การจัดการเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ที่เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กรภาคีและเครือข่ายหลักๆ ในการดำเนินงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะหนุนเสริมและขยายกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ได้กว้างขวางและมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนต่อไปได้

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ## ขั้นที่ 1 | ศึกษา ค้นค้วาข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | ## เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างข้อเสนอเพื่อบรรจุทิศทางแผนพัฒนาฯ | ## เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับปรุงข้อเสนอให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนฯ 10 | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | นำเสนอเข้าบรรจุในกรอบทิศทางแผนฯ 10 และภาคีทุกภาคส่วนให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข : -

ข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จะบรรจุอยู่ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

การระดมความคิดเห็น โดยผ่านเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ และเวทีการสัมมนาระดับภาค รวมทั้งเวทีการสัมมนาประจำปี เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคีพันธมิตร อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิชุมชนไท และมูลนิธิพัฒนาไท เป็นต้น

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| การระดมความคิดเบื้องต้น |  | - การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 1 และ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | การระดมความคิดเห็นเบื้องต้น มีการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ และเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภาคมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 สำหรับในปีงบประมาณ 2548 มีการดำเนินการ ดังนี้ |  |  |
| 17 ธ.ค. 47 | - การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 | - เอกสารประกอบการประชุม - รายงานสรุปผลการประชุม | - ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างทิศทางการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ |
|  | การยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ |  |  |
| 22 ก.พ. 48 | - การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2548 โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกำกับการดำเนินงานโครงการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ | - วาระการประชุม | - ทิศทางการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่เพื่อใช้เป็นกรอบข้อเสนอยุทธศาสตร์ |
|  | การประชุมระดมความเห็น |  |  |
| 25-26 มี.ค. 48 | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 | - เอกสารประกอบการสัมมนา “สานพลังต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” - เอกสารประมวลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ 3 ในปี 2547 - เอกสารรายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2547 | - ร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อบรรจุเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| เม.ย.-มิ.ย. 48 | ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อแปลงผลการสัมมนาประจำปี48 สู่การปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การจัดเวทีร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทบทวน Roadmap ในราวเดือนกรกฎาคม | ร่าง “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่ ร่วมกับภาคีพันธมิตร เพื่อทบทวน“Roadmap เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่” |  |
| ก.ค.-ก.ย.48 | ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ในช่วงพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้ - การเชื่อมประสานเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด - การบูรณาการโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการบูรณาการ - กำหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องชี้วัดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ - การบูรณาการ การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ในระดับพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่ดำเนินงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 | - เอกสารความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 - เอกสารแนวทางการพัฒนาเครื่องชี้วัดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ - เอกสารแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ | - เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีพันธมิตร |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน:เมืองน่าอยู่ เป็นกลไกสำคัญในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานและภาคีต่างๆ ทำให้สามารถเชื่อมประสานบทบาทภารกิจได้ระดับหนึ่ง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การประสานแผนงาน ประสานงบประมาณและความร่วมมือของภาคี เครือข่ายปฏิบัติการเมืองน่าอยู่ ให้มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกันจะทำได้ค่อนข้างยาก ขณะเดียวกันความพร้อมของท้องถิ่นชุมชน ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และกระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน การมีผู้นำที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการขยายผล และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ - การดำเนินงานในขั้นการปรับข้อเสนอยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย ได้จากการประมวลข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2548 ผนวกกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ภาคีพันธมิตร เพื่อให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งภาคีและเครือข่ายปฏิบัติการ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และมูลนิธิชุมชนไท อยู่ระหว่างการปรับแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ในช่วงปี 2548-2549 ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ มีความสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องให้ภาคีต่างๆ ปรับแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อ สศก. จะได้นำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของแต่ละภาคีมาประมวลเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์ ในขั้นสุดท้าย นำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่ายครั้งที่ 3 “การพัฒนาที่ว่างสาธารณะเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่” |
| 2. | สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 |
| 3. | เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคกลาง |
| 4. | สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภาคกลาง |
| 5. | เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคใต้ |
| 6. | สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภาคใต้ |
| 7. | เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริการกำกับการดำเนินงานโครงการฯ |
| 8. | เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 “สานพลังต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” |
| 9. | เอกสารประมวลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ 3 ในปี 2547 |
| 10. | เอกสารรายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2547 |
| 11. | (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 12. | ร่าง “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่ ร่วมกับภาคีพันธมิตร” |
| 13. | ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 |
| 14. | แนวทางการพัฒนาเครื่องชี้วัดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ |
| 15 | แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ |

| เรื่อง | ข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 3 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการพัฒนาทุนทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายอินทร พิชิตานนท์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3505 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายไพชุมพล นิ่มเฉลิม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3507 |
| E- mail : | Paichumpol-n@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้(สศก.) |  |  |

หน่วยวัด  : 	ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   	1.67 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล ....

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นแนวทางการการพัฒนาที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยเน้นคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้คนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สร้างพลังการพัฒนาบนหลักการพึ่งตนเองให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ## ขั้นที่ 1 | ศึกษา ค้นค้วาข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | ## เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างข้อเสนอเพื่อบรรจุทิศทางแผนพัฒนาฯ | ## เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับปรุงข้อเสนอให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนฯ 10 | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | นำเสนอเข้าบรรจุในกรอบทิศทางแผนฯ 10 และภาคีทุกภาคส่วนให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข : -

ข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จะบรรจุอยู่ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1)	ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการของไทย/ต่างประเทศ

2)	แผนชุมชนพึ่งตนเอง 49 ตำบลของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

3)	สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.47 - ม.ค.48 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น (ภายใน สศช.) | เอกสารการศึกษา |  |
| ก.พ. – มี.ค. 48 | ยกร่างกรอบความคิดเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/การสร้างชุมชนเข้มแข็ง | (ร่าง)การสร้างชุมชนเข้มแข็ง/การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |  |
| มี.ค. 48 | เตรียมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาประเด็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง/การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | (ร่าง)ข้อเสนอการสร้างชุมชนเข้มแข็ง |  |
| มิ.ย. 48 | จัดเก็บข้อมูลประเด็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมาย | 1. สรุปประเด็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง |  |
| มิ.ย. 48 | ประมวลสถานการณ์และทิศทางเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | 2. เอกสารรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไป |  |
| กค.-กย.48 | จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง | เอกสารข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็งในช่วงแผนฯ10 | เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสารข้อเสนอยุทศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- มีเอกสารทางวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศที่ทำการศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนจำนวนพอสมควรและมีพื้นที่ให้สามารถศึกษา/เรียนรู้ได้ - มีการดำเนินการเรื่องกระบวนการแผนชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนในช่วงแผนฯ 8 ,แผนฯ 9 - กระบวนการชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และมีการกล่าวถึงไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน - มีตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่หลายแห่งซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ - รัฐบาลให้การสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |
| 2. | ประเด็นเศรษฐกิจชุมชนและแผนยุทธศาสตร์ |
| 3. | แผนภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้และแผนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |
| 4. | ข้อเสนอการสร้างชุมชนเข้มแข็งในช่วงแผนฯ 10 |
| 6 | เอกสารสรุปประเด็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งสรุปจากการศึกษาพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง |
| 7 | เอกสารรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และทิศทางการพัฒนา ในระยะต่อไป |
| 8 | เอกสารข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การขยายพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 4 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายปรเมธี วิมลศิริ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3311 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ว่าที่ร้อยตรีกิตติพล โชติพิมาย | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 5216 |
| E- mail : | chotipimai_k@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   4 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล :

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT).ริเริ่มโดยผู้นำของทั้ง 3 ประเทศ เมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกัน เสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตร่วมกันในพื้นที่โครงการ  โดยพื้นที่ความร่วมมือประกอบด้วย

- 6 จังหวัด และ 1 แคว้น ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 430,000 ตร.กม ประชากรประมาณ 23 ล้านคน

- 5 รัฐของมาเลเซีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 40,240 ตร.กม. ประชากรประมาณ 9 ล้านคน

- 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 20,800 ตร.กม. ประชากร 3.2 ล้านคน

ต่อมาได้มีการประชุมของสภาธุรกิจ IMT-GT เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2547 ได้เสนอให้เพิ่มพื้นที่ภายใต้แผนงาน IMT-GT ดังนี้

- มาเลเซียขอให้รวมพื้นที่รัฐกลันตัน ทำให้มีพื้นที่การพัฒนาติดต่อกับไทยตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งหมดทำให้มาเลเซียมี มีพื้นที่การพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 55,100 ตร.กม. ประชากร 10.5 ล้านคน

- ไทยขอให้รวมพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เนื่องจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแผนงาน IMT-GT ในส่วนของไทยมีขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แผนงาน IMT-GT ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทำให้ส่งผลต่อศักยภาพของไทยโดยเปรียบเทียบทั้งจากจำนวนประชากร แรงงาน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนจาก 3 ประเทศ นอกจากนี้ปัจจัยด้านขนาดของพื้นที่ยังส่งผลต่อจำนวนภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพระดับสากลด้วย การเพิ่มพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ และอำนาจการเจรจาต่อรองของไทยให้มีมากขึ้น โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งในภาพรวมพื้นที่แผนงาน IMT-GT ของฝ่ายไทย และเปิดโอกาสในการพัฒนาให้แก่กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เพิ่มขึ้นด้วย  ทำให้ไทยมีพื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 39,300 ตร.กม. ประชากร 6.2 ล้านคน

โดยที่ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ได้เห็นชอบให้รวมพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่การพัฒนา IMT-GT  และ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบตามผลการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดดังกล่าวเข้าอยู่ในพื้นที่แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ดังนั้นในปัจจุบันพื้นที่ความร่วมมือทั้ง 3 ประเทศครอบคลุมประมาณ 524,400 ตร.กม. ประชากรประมาณ 39.7 ล้านคน

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ## ขั้นที่ 1 | ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | ## เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | ## เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง ประกอบด้วย สรุปผลการประชุมครั้งที่ 15 ของสภาธุรกิจร่วมอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (15th IMT-GT Joint Business Council Meeting) และสรุปผลการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 11 ตามแผนงาน IMT-GT  ตลอดทั้งการ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยภารกิจดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างกลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และสำนักพัฒนาพื้นที่

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ส.ค 2547 | จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) สำหรับเผยแพร่ระหว่างการประชุมไตรระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 11 | ผลิตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน IMT-GT จำนวน 550 เล่ม | หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าการพัฒนาตามแผนงาน IMT-GT |
| 24-60 ส.ค 2547 | เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 11 ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 450 คน | บันทึกข้อตกลงของการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส |
| 23 พ.ย 2547 | ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากลุ่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง และจัดทำบันทึกข้อความนำเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ IMT-GT | บันทึกข้อความขอความเห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เป็นพื้นที่ในการพัฒนาตามแผนงาน IMT-GT | รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา |
| 14 ธ.ค 2547 | การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เข้าอยู่ในพื้นที่แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง | กลุ่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ได้มีโอกาสขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศสมาชิก IMT-GT |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบเวลา 12 เดือน คือ มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการให้รวมกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุงเข้าอยู่ในพื้นที่แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเดิมสังกัดสำนัก พัฒนาพื้นที่ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างภายในเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพื้นที่ เพื่อการเตรียมการ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 11 ตามแผนงาน IMT-GT ตลอดทั้งได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างเข้มแข็งจากกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง และสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ ทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย |
| 2. | บันทึกข้อตกลงของการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่24-26 สิงหาคม 2547 |
| 3. | คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เข้าอยู่ในพื้นที่แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและสังคม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 5.1 | ระดับความสำเร็จของรอบไตรมาส และรอบปีที่จัดทำฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติ QGDP และประกาศผลตามแผนการประกาศ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6219 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง นางสาวกุลตรี สุ่นปาน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6168 0-2280-4085 ต่อ 6179 |
| E- mail : | jittraporn@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  : รอบไตรมาสที่จัดทำฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติ  QGDP

น้ำหนัก  :  	2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล  :

สศช. มีภารกิจในการพัฒนาระบบข้อมูลบัญชีประชาชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรสหประชาชาติประกอบด้วย สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส สถิติรายได้ประชาชาติรายปี สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดรายปี บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนรายปี บัญชีสต๊อกทุนและวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมทั้งพัฒนาการจัดทำข้อมูลบัญชีประชาชาติให้มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความรวดเร็วตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standard: SDDS) เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารเศรษฐกิจของประเทศ และการวางแผนธุรกิจของภาคเอกชนและนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ซึ่งแสดงถึงการไหลเวียนของธุรกรรมทางเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา 1 ไตรมาส ในปัจจุบัน สศช. มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภายใน 10 สัปดาห์หลังสิ้นสุดไตรมาสอ้างอิง ประกอบด้วยรายงานภาวะเศรษฐกิจและตารางสถิติ

1)	ข้อมูลด้านการผลิต จำแนกตามกิจกรรมการผลิต TSIC และองค์ประกอบ

2)	ข้อมูลด้านการใช้จ่าย แบ่งเป็น

(1)	รายจ่ายครัวเรือน จำแนกตาม CPC (Central Product Classification) และองค์ประกอบ

(2)	รายจ่ายรัฐบาล จำแนกตามประเภทของการใช้จ่าย และองค์ประกอบ

(3)	การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น จำแนกเป็นการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักร และองค์ประกอบ

(4)	และการส่งออกนำเข้า (Export & Import)

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ตัวชี้วัด | ## หน่วยวัด | ###### เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| ระดับความสำเร็จของรอบไตรมาสที่จัดทำฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติ QGDP และประกาศผลตามแผนการประกาศ ในแต่ละรอบ |  | # ประสานงาน | รวบรวมข้อมูล | ประมวลผล | กระทบยอดและวิเคราะห์ผล | ประกาศตัวเลขได้ทันกำหนด |

แผนการประกาศข้อมูล

- QGDP ไตรมาสที่ 3/2547  วันที่ 7 ธันวาคม 2547

- QGDP ไตรมาสที่ 4/2547  วันที่ 7 มีนาคม 2548

- QGDP ไตรมาสที่ 1/2548  วันที่ 6 มิถุนายน 2548

- QGDP ไตรมาสที่ 2/2548  วันที่ 5 กันยายน 2548

ตารางวิธีคำนวณคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

| รอบที่ (i) | น้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(เดือน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. QGDP ไตรมาสที่ 3/2547 | W1 = 1/4 | C1 | (W1 x C1) |
| 2. QGDP ไตรมาสที่ 4/2547 | W2 = 2/4 | C2 | (W2 x C2) |
| 3. QGDP ไตรมาสที่ 1/2548 | W3 = 3/4 | C3 | (W3 x C3) |
| 4. QGDP ไตรมาสที่ 2/2548 | W4 = 4/4 | C4 | (W4 x C4) |
|  | Wi = 1 |  | (Wi x Ci) |

สูตรการคำนวณ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการให้บริการเผยแพร่ QGDP เท่ากับ

 (Wi x Ci)   หรือ   (W1 x C1)  +  (W2 x C2) + (W3 x C3)   +  (W4 x C4)

Wi

Wi

เงื่อนไข :

การจัดทำ QGDP จำเป็นต้องพึ่งพิงข้อมูลเครื่องชี้วัดทั้งทางด้านการผลิตและการใช้จ่าย ซึ่งหน่วยงานภายนอกดำเนินการจัดเก็บและรายงาน โดยข้อมูลเครื่องชี้วัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของข้อมูล 4 ประการ คือ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะการผลิตและการใช้จ่าย จากส่วนราชการ รัฐสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยจัดเก็บจากเอกสาร  เวปไซท์ ดิสเก็ทท์ อีเมล์ และโทรสาร

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ฐานข้อมูล QGDP | มีฐานข้อมูลถึงไตรมาสที่ 2/2546 | มีฐานข้อมูลถึงไตรมาสที่ 2/2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/12/2547 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ไตรมาสที่ 3/2547 | - เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2547 - ฐานข้อมูล QGDP ไตรมาสที่ 3/2547 เผยแพร่ ในเว็บไซท์ของ สศช. |  |
| 07/03/2548 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ไตรมาสที่ 4/2547 | - เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2547 - ฐานข้อมูล QGDP ไตรมาสที่ 4/2547 เผยแพร่ ในเว็บไซท์ของ สศช. |  |
| 06/06/2548 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ไตรมาสที่ 1/2548 | - เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2548 - ฐานข้อมูล QGDP ไตรมาสที่ 1/2548 เผยแพร่ ในเว็บไซท์ของ สศช. |  |
| 05/09/2548 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ไตรมาสที่ 2/2548 | - เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2548 - ฐานข้อมูล QGDP ไตรมาสที่ 2/2548 เผยแพร่ ในเว็บไซท์ของ สศช. |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2547 –ไตรมาสที่ 2/2548

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

.ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจ - หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาล ครม. ส่วนราชการ และภาคเอกชนต้องการใช้ข้อมูล QGDP

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลพื้นฐานหลายแห่งยังไม่สามารถเร่งรัดจัดส่งข้อมูลให้ สศช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดแคลนข้อมูลพื้นฐานในบางรายการ - สำนักบัญชีประชาชาติมีภารกิจจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังในปัจจุบัน จึงไม่สามารถดำเนินงานในลักษณะพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่นการประยุกต์เข้าสู่ระบบใหม่ การเปลี่ยนปีฐานใหม่ เป็นต้น

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2547 |
| 2. | เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2547 |
| 3. | เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2548 |
| 4. | เอกสารรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2548 |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและสังคม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 5.2 | ระดับความสำเร็จของรอบไตรมาส และรอบปีที่จัดทำฐานข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP และการประกาศผลตามแผนการประกาศ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุริยา จันทรกระจ่าง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6206 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง นางสาวกุลตรี สุ่นปาน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6168 0-2280-4085 ต่อ 6179 |
| E- mail : | suriya@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  : รอบปีที่จัดทำฐานข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP

น้ำหนัก  :  	2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล  :

ข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เป็นข้อมูลหลักที่สำคัญของจังหวัดที่สามารถใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ ประกอบกับ ในปัจจุบัน สำนักงาน กพร. ได้ใช้ข้อมูล GPP เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปี ด้วย ดังนั้นสำนักงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเร่งรัดการรายงานข้อมูล GPP  ของ สศช. ซึ่งเป็นวิธีการ Top down ให้รวดเร็วทันต่อการใช้งาน  การลดระยะเวลาเผยแพร่ GPP ที่ปรับลดลงได้ หมายถึง ระยะเวลาการดำเนินงานที่ลดลง เปรียบเทียบกับระยะเวลาการปฏิบัติงานในปีก่อนหน้า ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ สศช. ใช้ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล GPP เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนประสานงานและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกและประมวลผลข้อมูล กระทบยอด และวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนนำตัวเลขลงเวปไซท์ของสำนักงาน

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ตัวชี้วัด | ## หน่วยวัด | ###### เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| ระดับความสำเร็จของรอบปีที่จัดทำฐานบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP และประกาศผลตามแผนการประกาศ ในแต่ละรอบ |  | # ประสานงาน | รวบรวมข้อมูล | ประมวลผล | กระทบยอดและวิเคราะห์ผล | ประกาศตัวเลขได้ทันกำหนด |

แผนการประกาศข้อมูล

- GPP ปี 2546 ณ วันที่ 15 กพ. 2547

- GPP ปี 2547 ณ วันที่ 30 มิย.2548

ตารางวิธีคำนวณคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

| รอบที่ (i) | น้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(เดือน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GPP ปี 2546 | W1 = 1/3 | C1 | (W1 x C1) |
| 2. GPP ปี 2547 | W2 = 2/3 | C2 | (W2 x C2) |
|  | Wi = 1 |  | (Wi x Ci) |

สูตรการคำนวณ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการให้บริการเผยแพร่ GPP เท่ากับ

 (Wi x Ci)   หรือ   (W1 x C1)   +  (W2 x C2)

Wi

Wi

เงื่อนไข :

1)	การจัดทำ GPP เป็นงานที่ต่อเนื่องจากการจัดทำ GDP ของประเทศ  การจัดทำ GPP จะเริ่มขึ้นหลังจากประกาศตัวเลข GDP ได้แล้ว ในอดีตจะใช้ GDP รายปีเป็นค่าฐานในการกระจายลงสู่ระดับจังหวัด   แต่เพื่อให้ งานจัดทำ GPP รวดเร็วขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้ GDP รายไตรมาสเป็นค่าฐาน  เนื่องจากรายงานได้เร็วกว่า แต่คุณภาพในด้านความถูกต้องแม่นยำที่ได้จะลดลง

2)	 การจัดทำ GPP ต้องใช้ข้อมูลเครื่องชี้วัดการกระจายการผลิตรายจังหวัดในสาขาการผลิตทั้ง 16 สาขา  รวบรวมได้จากหน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภายนอก อันได้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลสาขาการผลิตต่างๆ  ขณะนี้ (31 มีนาคม 2548) หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถส่งข้อมูลปี 2547 ให้ สศช.

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1)	ข้อมูลผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) จัดเก็บโดยอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

2)	ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะการผลิตรายจังหวัด 16 สาขาการผลิต จากส่วนราชการ รัฐสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ประมาณ 100 แห่ง    โดยจัดเก็บจากเอกสาร  เวปไซท์ ดิสเก็ทท์ อีเมล์ และโทรสาร

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ฐานข้อมูล GPP | GPP ปี 2544 | GPP ปี 2545 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2547 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล GPP ปี 2546 | ข้อมูล GPP ปี 2546 | มีข้อมูลเผยแพร่ในเวปไซท์ของ สศช. |
| 28/2/2548 | จัดทำเอกสารรายงานสถิติ ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ปี พ.ศ. 2546 | เอกสารรายงานสถิติ ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ปี พ.ศ. 2546 | มีเอกสารเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ |
| 31/01/2548 | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล GPP (ระดับกลุ่มจังหวัด) ปี 2547 | ข้อมูล GPP ปี 2547 ระดับกลุ่มจังหวัด | มีข้อมูลเผยแพร่ในเวปไซท์ของ สศช. |
| 31/04/2548 | ประมาณการเบื้องต้นข้อมูล GPP (ระดับจังหวัด) ปี 2547 | ข้อมูล GPP ปี 2547 ระดับจังหวัดเบื้องต้น |  |
| 30/06/2548 | ประมาณการรอบ 2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล GPP (ระดับจังหวัด) ปี 2547 | ข้อมูล GPP ปี 2547 ระดับจังหวัด | มีข้อมูลเผยแพร่ในเวปไซท์ของ สศช. |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ข้อมูล GPP ปี 2546 และการประมาณการ GPP ปี 2547 (ระดับจังหวัด)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่ากำหนด

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- สศช.ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด - หน่วยงานผู้จัดทำและให้ข้อมูลพื้นฐานกับ สศช.บางแห่งปรับปรุงรอบระยะเวลาการรายงานข้อมูล และจัดส่งให้ สศช. เร็วกว่าในอดีต - หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาล ครม. ส่วนราชการ และภาคเอกชนต้องการใช้ข้อมูล GRP/GPP

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลพื้นฐานหลายแห่งยังไม่สามารถเร่งรัดจัดส่งข้อมูลให้ สศช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดแคลนข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัดในบางรายการ และบางครั้งการรายงานข้อมูลระดับจังหวัดล่าช้า จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการพยากรณ์ ซึ่งอาจมีผลต่อการจัดทำ GPP มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าปกติ - สำนักบัญชีประชาชาติมีภารกิจจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังในปัจจุบัน จึงไม่สามารถดำเนินงานในลักษณะพัฒนาข้อมูลรายได้ประชาชาติระดับจังหวัดในด้านบัญชีอื่น ๆ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดฉบับปี 2546 |
| 2 | ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ปี 2547 ระดับกลุ่มจังหวัด |
| 3 | ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ปี 2547 ระดับจังหวัด |
| 4 | ข้อมูล GPP ปี 2547 ในเวปไซท์ของ สศช. |

| เรื่อง | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและสังคม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 5.3 | ระดับความสำเร็จของรอบปีที่จัดทำบัญชีสต็อกของทุนและการประกาศผลตามแผนการประกาศ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวิโรจน์ นรารักษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6193 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาววรรณภา คล้ายสวน นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6194 2-2280-4085 ต่อ 6186 |
| E- mail : | wirot@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ. |  |  |

หน่วยวัด  :  รอบปีที่จัดทำบัญชีสต็อกของทุน

น้ำหนัก  :   2  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

บัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย เป็นข้อมูลหลักที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ถึงสถานภาพของทุนที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของประเทศ โดยสามารถจำแนกออกเป็นสต็อกทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในรูปของสต็อกทุน (Gross Capital Stock: GCS) ค่าเสื่อมราคารายปี (Annual Depreciation) และสต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock: NCS) หรือทุนจากหักค่าเสื่อมราคา   พร้อมทั้งทำการกระจายข้อมูลทั้งหมดลงตามสาขาการผลิต 11 สาขาการผลิต ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาไฟฟ้าประปา สาขาคมนาคมและขนส่ง สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์ สาขาที่อยู่อาศัย สาขาบริหารราชการแผ่นดินและสาขาบริการ  นอกจากนั้นสต็อกทุนยังนำไปใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic model) วิเคราะห์สมการการผลิต (Production function) การวิเคราะห์ผลิตภาพของทุน (Capital productivity) การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม  (Total Factor Productivity: TFP) และอื่นๆ   ดังนั้น  การจัดทำบัญชีสต็อกทุนดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลทั้งภาพรวมของประเทศและจำแนกตามกิจกรรมรายสาขาการผลิต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป

การจัดทำบัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2547  เป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยสำนักบัญชีประชาชาติ ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลสต็อกทุนของประเทศไทยที่อยู่ในรูปของสต็อกทุนเบื้องต้น (Gross Capital Stock: GCS)  และสต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock: NCS)  รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ซึ่งการจัดทำข้อมูลได้มีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้

- งานประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานปรับปรุงข้อมูลสต็อกทุนให้ทันสมัย

- งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลการสะสมทุนรายไตรมาส ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามสาขาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

- งานจัดทำโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ จำแนกรายสาขาการผลิต

- งานประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนภาครัฐ

- งานประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนภาคเอกชน

- งานกระทบยอดภาพรวมและวิเคราะห์ผลสต็อกทุนรายสาขาการผลิต

- งานประมวลผลข้อมูลปัจจัยการผลิตหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทุน ปัจจัยแรงงานและปัจจัยที่ดิน

- งานวิเคราะห์ผลิตภาพทุน (Capital Productivity)

- งานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity :TFP)

- งานเผยแพร่ตารางสถิติทางอินเตอร์เน็ต

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระดับ1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีสต็อกทุนของประเทศไทยและการประกาศตัวเลข |  | ประสานงาน | รวบรวมข้อมูล | ประมวลผล | กระทบยอดและวิเคราะห์ผล | ประกาศตัวเลขได้ทันกำหนด |

เงื่อนไข :

การจัดทำบัญชีสต็อกทุน (Capital Stock) เป็นงานที่ต้องอาศัยฐานข้อมูลต่อเนื่องจากการจัดทำข้อมูลสะสมทุน (Gross fixed capital formation)  ของประเทศที่ได้ออกเผยแพร่ในรายงานข้อมูล GDP รายไตรมาส ซึ่งข้อมูลสะสมทุนปี 2547 จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2548

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- จัดเก็บข้อมูลการลงทุนหรือรายงานการสะสมทุน (Gross Fixed Capital Formation) รายไตรมาสของประเทศ จำแนกตามประเภทของสินทรัพย์ตามรหัสข้อมูล CPC (Central Product Classification) และจำแนกตามสถาบันที่รายงานโดยสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ทุก ๆ 3 เดือน

- การจัดทำโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ จำแนกรายสาขาการผลิต

  - จัดเก็บข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ถาวรของภาคเอกชน โดยจัดเก็บจากรายงานการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม การสำรวจธุรกิจการค้าและบริการ การสำรวจภาวการณ์ผลิตทางการเกษตร  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  - จัดเก็บข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดเก็บจากรายงานในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนรัฐวิสาหกิจ จัดเก็บข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

- การจัดเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่ดินจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลจำนวนแรงงานจากสำนัก   งานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ข้อมูลสต็อกทุนของประเทศไทย | 2543 | 2545 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 มค. –15 กพ.48 | 1. งานประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนภาคเอกชน | - สต็อกทุนเบื้องต้นใน 11 สาขาการผลิต - ค่าเสื่อมราคารายปีใน 11 สาขาการผลิต - ค่าเสื่อมราคาสุทธิใน 11 สาขาการผลิต |  |
| 16 กพ.- 31 มีค.48 | 2. งานกระทบยอดภาพรวมและวิเคราะห์ผลสต็อกทุนรายสาขาการผลิต | - สต็อกทุนรวมของประเทศไทย - อัตราขยายตัวสต็อกทุน - โครงสร้างสต็อกทุน |  |
| 1-15 เม.ย 48 | 3. งานประมวลผลข้อมูลปัจจัยการผลิตหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทุน ปัจจัยแรงงานและปัจจัยที่ดิน | - ข้อมูลสถิติปัจจัยทุน ปัจจัยแรงงานและปัจจัยที่ดินในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการและอื่นๆ |  |
| 16-29 เม.ย 48 | 4. งานประมวลผลข้อมูลผลิตภาพทุน (Capital Productivity) | - ข้อมูลสถิติผลิตภาพทุนของประเทศไทยปี 2533-2547 |  |
| 2 -6 พค. 48 | 5. งานประมวลผลข้อมูลผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) | - ข้อมูลสถิติผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทยปี 2533-2547 |  |
| 9 -27 พค. 48 | 6. งานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) | - บทวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทยในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการและอื่นๆ |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2547

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศ - หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนต้องการใช้ข้อมูลสต็อกทุนในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ขาดแคลนข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของสินทรัพย์ถาวรบางรายการ ที่จะทำการจำแนกออกเป็นรายสาขาการผลิต

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | เอกสารขออนุมัติเผยแพร่ตารางข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2547 |
| 2 | รายงานสต็อกทุนของประเทศไทยปี 2547 พร้อมตารางข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทยรวม 18 ตาราง |
| 3 | เวปไซท์ของ สศช. มีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด |

| เรื่อง | การจัดทำข้อมูลความยากจนและกระจายรายได้ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการกำกับและประเมินผล ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ นางสาวสมศรี เหลืองมณีรัตน์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3511 0-2280-4085 ต่อ 3503 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายภูมิสุข คณานุรักษ์ นางศิริขวัญ วรสิทธิโชคชัย/ นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3512 0-2280-4085 ต่อ 2610 0-2280-4085 ต่อ 3513 |
| E- mail : | wanchat@nesdb.go.th; bhumisuk@nesdb.go.th somsri@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ กลุ่มงานการกระจายรายได้ และกลุ่มงานการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |

- หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

- น้ำหนัก  :   2 คะแนน

- คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ระบบฐานข้อมูลความยากจนและการกระจายรายได้ของ สศช. เป็นแหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับความยากจนในระดับ
มหภาคและการบูรณาการข้อมูลจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ให้ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกๆ ด้าน และทุกระดับ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของสารสนเทศสู่สังคมทั่วไป ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นองค์รวมโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่อไป

แม้ฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมถึงความยากจนในหลายมิติแล้วก็ตาม แต่ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีความละเอียด และเป็นปัญหาที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนจนในแต่ละกลุ่มมีลักษณะของปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกัน รวมทั้งภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน นโยบายรัฐบาล ตลอดจนภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมารองรับภารกิจต่างๆ นี้ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ นับตั้งแต่ พ.ศ.  2545 เป็นต้นมา รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยรัฐบาล หน่วยงานอื่นๆ และนโยบาย โครงการต่างๆ ได้เริ่มมีผลในทางปฏิบัติแล้ว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเร่งแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ของตน รวมทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้ฐานข้อมูลความยากจนและการกระจายรายได้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลและเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฐานข้อมูลความยากจนและการกระจายรายได้ให้ครบถ้วน ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลในส่วนข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวม รวมทั้งส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยนำเสนอผ่านทางเวบไซต์ http://poverty.nesdb.go.th

- เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ระดมความคิดเห็นและเสนอกรอบการจัดทำฐานข้อมูล | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | เก็บรวบรวมข้อมูล | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ระดมความคิดเห็นและแก้ไขฐานข้อมูล | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | มีฐานข้อมูลและประกาศสู่สาธารณชนได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 | เท่ากับ 5 คะแนน |

- เงื่อนไข :

การเก็บรวบรวมข้อมูล จะดำเนินการได้ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2547 (ทั้งปี) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งคาดว่าการรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2548

- แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- แหล่งข้อมูลในการทำข้อมูลความยากจนและกระจายรายได้  ได้แก่

- ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2547  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ซึ่งมีการจัดเก็บ 2 ปีต่อครั้ง  (เช่น ปี 2539  ปี2541  ปี2543  ปี2545  และปี2547)

- ข้อมูลรายจ่ายจริงภาครัฐตามปีงบประมาณ  ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลทุกปี

- ข้อมูลรายจ่ายภาครัฐตามปีงบประมาณ  ของสำนักงบประมาณ

- เอกสารงานวิจัย/ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

ด้านการประมวลผล  ได้ใช้ข้อมูลดิบจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งทำการสำรวจทุก 2 ปี และประมวลผลใน MS DOS โดยใช้โปรแกรม SHAZAME คำนวณค่า Gini ส่วน Theil’s index และตัวชี้วัดอื่นๆใช้คำนวณด้วยโปรแกรม EXCEL   โดย สศช. จะทำการคำนวณ 2 ครั้ง จากรอบการสำรวจ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

- สศช. มีการจัดทำฐานข้อมูลความยากจนและกระจายรายได้ติดต่อกันมาหลายปี เพื่อแสดงสภาวะด้านสังคมและการกระจายรายได้อันเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป  โดยข้อมูลพื้นฐานด้านการกระจายรายได้ในอดีต สามารถแสดงได้ดังตาราง

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ข้อมูลในอดีต ปี พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2545 | 2547 |
| Gini coefficient | 0.510 | 0.499 |
| ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน | 13.2 | 12.9 |
| Theil’s Index | 0.280 | 0.171 |

- คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม 2547 | การจัดเตรียมโปรแกรม SPSS เพื่อดึงข้อมูล SES ปี 2547 | - โปรแกรม SPSS ปี 2547 - ข้อมูลเบื้องต้น SES 2547 |  |
| พฤศจิกายน 2547 | - การปรับข้อมูลตามระบบ EXCEL - การจัดเตรียมโปรแกรม SHAZAME | - ข้อมูลในรูป EXCEL - โปรแกรม SHAZAME |  |
| ธันวาคม 2547 | - การประมวลผลตัวชี้วัดการกระจายรายได้ Gini - การจัดทำตารางเพื่อการวิเคราะห์ | - ตัวชี้วัดสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาครายภาค ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร |  |
| มกราคม 2548 | - การคำนวนดัชนี Theil Inequality และจัดทำตาราง - การจัดทำตัวชี้วัดอื่นๆ | - ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำรายได้แบบแยกส่วน รายภาคและตัวชี้วัดอื่นๆ |  |
| กุมภาพันธ์ 2548 | - การวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | - ตารางข้อมูลการกระจายรายได้ครึ่งปีแรกของปี 2547 | รายงานข้อมูลสู่สาธารณะชน ทาง website ของ สศช. www.nesdb.go.th เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ เช่น สลค. |
| พฤษภาคม – มิถุนายน 2548 | - ประมวลผลตัวชี้วัดการกระจายรายได้ Gini | - ตารางข้อมูลการกระจายรายได้เต็มปี 2547 |  |
| กรกฎาคม-กันยายน 2548 | - เผยแพร่สู่สาธารณะชน | - ตารางข้อมูลการกระจายรายได้เต็มปี 2547 |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานสถานการณ์การกระจายรายได้ ปี 2547

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

- ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

เทคโนโลยีและความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ข้อมูลที่นำมาประมวลและสังเคราะห์เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลและฐานความรู้ ที่ต้องอาศัยการจัดเก็บของหน่วยงานอื่น ซึ่งบางครั้งมีความล่าช้าในการนมาสังเคราะห์ ประมวลและวิเคราะห์

- หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสาร รายงานการศึกษาเบื้องต้น งานจัดทำข้อมูลความยากจนและกระจายรายได้ |
| 2. | เวบไซต์ http://poverty.nesdb.go.th |
| 3. | ตารางข้อมูลการกระจายรายได้ปี 2547 |

| เรื่อง | การจัดทำตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 5 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งและการประกาศเผยแพร่สู่สาธารณชน |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายไชยยงค์ มงคลกิจงาม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2611 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2611 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ (สศก.) |  |  |

หน่วยวัด  :ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล .

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารากฐานของประเทศ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต่อเนื่องในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม

จากทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งเน้นให้การสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานในด้านต่างๆของชุมชน จนทำให้ชุมชนหลายแห่งมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และบางแห่งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

อย่างไรก็ดี การจะกล่าวว่าชุมชนใดมีความเข้มแข็งแล้วนั้น ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ หลายมิติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ควรจะมีตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถในการจำแนกชุมชนว่ามีความอ่อนแอหรือเข้มแข็งอย่างไร เพื่อในการติดตามประเมินผลและนำไปสู่การกำหนดแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมต่อไป

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

- เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ระดมความคิดเห็นและเสนอกรอบการจัดเกณฑ์ตัวชี้วัด | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | เก็บรวบรวมข้อมูล | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ระดมความคิดเห็นและแก้ไขเกณฑ์ตัวชี้วัด | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | มีเกณฑ์ตัวชี้วัดและประกาศสู่สาธารณชนได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัด จะเป็นข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ย.47 - มี.ค. 48 | - ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และนำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิด |  |  |
| เม.ย.- มิ.ย. 48 | - สังเคราะห์ผลการศึกษาและแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการศึกษาต่างๆ เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย |  |  |
| ก.ค.- ส.ค. 48 | - วัดความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิระดับหมู่บ้านที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ได้แก่ ข้อมูล กชช.2ค ปี 2546 และ 2548 ข้อมูล จปฐ. ปี 2546 และข้อมูล อบต. ปี 2545 |  |  |
| ก.ย. 48 | - จัดทำดัชนีรวมความเข้มแข็งของชุมชน(Composite Index) - เขียนรายงานการจัดทำ |  |  |
| ก.ย. 48 | - เผยแพร่ดัชนีที่ได้จัดทำขึ้นสู่สาธารณชน |  |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการจัดทำดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | TOR การจัดทำตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง |
| 2 | (ร่าง) ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน |
| 3 | รายงานการจัดทำดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน |

| เรื่อง | การประเมินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประจำปี 2548 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการกำกับและประเมินผล ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวประสพศรี รักความสุข | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1512 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่พัฒนา และทีมงานประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |  |  |

หน่วยวัด  :  ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำรายงาน

น้ำหนัก  :   2  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ สศช. ซึ่ง  สศช. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปี 2547  สศช. ได้เสนอรายงาน “การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)    เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547  เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 ตามที่ สศช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวง  หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เป็นภารกิจที่สำคัญของ สศช. ที่จะต้องรายงานคณะรัฐมนตรีทุกปี อย่างต่อเนื่อง ทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาค

สำหรับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในปีงบประมาณ 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่ครอบคลุมผลการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนฯ ผลกระทบของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เป็นวาระแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามแผนฯ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | การวางกรอบการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | การจัดทำรายละเอียด | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | การประมวลข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | การยกร่างรายงานการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | เสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่าให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และคณะทำงานด้านต่าง ๆ อีก 6 คณะ โดยสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน สศช. ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผล การจัดทำรายละเอียด และการจัดทำร่างรายงานในแต่ละส่วนที่คณะทำงานแต่ละคณะรับผิดชอบ โดยสำนักประเมินผลฯ จะประมวลและจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวง | รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง | - รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวงต่าง ๆ ในระยะครึ่งแผนฯ |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 พ.ย.47 | การเร่งรัดติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของหน่วยงานระดับกระทรวง โดยการจัดส่งหนังสือถึงกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 แก่ สศช. ภายในกำหนด | หนังสือ สศช. ที่ นร 1104/ว 4628 ลงวันที่ 10 พ.ย. 47 เรื่อง การดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เรียนปลัดกระทรวงทุกกระทรวง | หลายกระทรวงสามารถส่งรายงานฯ ให้ สศช. ได้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่ส่งรายงานให้ สศช. แล้ว 19 กระทรวง |
| 26 พ.ย.47 | จัดประชุมหารือภายใน สศช. เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง | เอกสารประกอบการหารือ | สำนักฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเตรียมการที่จะชี้แจงกระทรวงในทิศทางเดียวกัน |
| 29 พ.ย.47 | การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของหน่วยงานระดับกระทรวงแก่ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมทั้งสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในระยะต่อไปมีความชัดเจนยิ่งขึ้น - 10 ธ.ค. 47 สรุปผลการหารือเสนอต่อผู้บริหาร สศช. - 15 ธ.ค. 47 นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ฉบับที่ 9 เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย | - เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยงานระดับกระทรวง เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - สรุปผลการหารือหน่วยงานระดับกระทรวงเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) | สศช. และหน่วยงานระดับกระทรวงมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นในสิ่งที่ สศช. ต้องการและสิ่งที่กระทรวงจะดำเนินการต่อไป |
| 1 - 30 พ.ย. 47 | การแต่งตั้งกลไกกำกับและดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประกอบด้วย คณะกรรมการ 1 คณะ และคณะทำงาน 6 คณะ | - คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - คณะทำงานด้านการติดตามผลการพัฒนาระดับภาค - คณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ - คณะทำงานด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - คณะทำงานด้านการพัฒนาทุนทางสังคม - คณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน - คณะทำงานด้านการบริหารจัดการที่ดี | การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน |
| 12 พ.ย.47 1 มี.ค.48 | คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 47 และ 1 มี.ค.48 โดยได้พิจารณากรอบ แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา และเค้าโครงรายงานการติดตามประเมินผลในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 6 คณะ | - กรอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับประเทศและวาระแห่งชาติ - เค้าโครงรายงานการติดตามประเมินผลในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - ร่างเบื้องต้นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้วาระแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี - ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | คณะกรรมการฯ และคณะทำงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์ประเมินผลในระยะ 3 ปีของแผนฯ ฉบับที่ 9 ที่ชัดเจนขึ้น |
| ต.ค.47–มี.ค.48 | ทีมงาน สปผ. ที่รับผิดชอบด้านดัชนีความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ทบทวนกรอบแนวคิด ตัวชี้วัด และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามองค์ประกอบแต่ละด้านของดัชนีทั้ง 3 ชุด ดังกล่าวเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | ข้อมูลในแต่ละด้านของดัชนีอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน | การประเมินผลกระทบการพัฒนามีดัชนีชี้วัดที่มีความชัดเจน |
| มี.ค.-เม.ย.48 | - รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวงต่าง ๆ จำนวน 20 กระทรวง | เอกสารการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รายกระทรวง | ได้ใช้เป็น input ในการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวงต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2547 และได้ใช้เป็น input ในการจัดทำเอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 |
|  | - ประมวลผลข้อมูลดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน | ชุดข้อมูลสำเร็จรูปของดัชนีทั้ง 3 ชุด | ได้ใช้เป็น input ในการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
| พ.ค.-มิ.ย..48 | - การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยใช้ดัชนี 3 ชุด | ผลกระทบการพัฒนาในระยะ 3 ปีของแผนฯ 9 | ได้ใช้เป็น input ในการจัดทำเอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 |
| พ.ค.-มิ.ย..48 | - ติดตาม รวบรวม ปรับปรุง เอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | เอกสารฉบับสมบูรณ์ 6 เรื่อง คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาความยากจน และการกระจายรายได้การพัฒนาทุนทางสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่9 | ได้ใช้เป็น input ในการจัดทำเอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ:3 ปีของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 |
|  | - ยกร่างการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | ผลการพัฒนาในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | ได้ใช้เป็น input ในการจัดทำเอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ:3 ปีของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 |
|  | - ประมวลรวมและจัดทำเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | เป็นเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |
| มิ.ย.48-ก.ค.48 | ยกร่างรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวงต่าง ๆ ในระยะ 3 ปีของแผนฯ | เอกสารร่างรายงานฯ | ใช้เป็น input ในการประชุมกลั่นกรองเอกสารร่างรายงานฯ กับหน่วยงานระดับกระทรวง |
| 19 ก.ค.48 | จัดประชุมหน่วยงานระดับกระทรวง เพื่อกลั่นกรองร่างรายงานฯ | ได้แนวทางการปรับปรุงร่างรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น | ได้ความร่วมมือ / ร่วมกันปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี |
| ก.ค.-ก.ย. 48 | ติดตามรวบรวมรายงานฉบับปรับปรุงจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงจัดทำเป็นเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดทำบันทึกเรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป | เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของกระทรวงต่าง ๆ ในระยะ 3 ปีของแผนฯ | คณะรัฐมนตรี สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการพัฒนาประเทศในระยะ 3 ปีของแผนฯ 9 รวมทั้งทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของหน่วยงานระดับกระทรวง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางดำเนินงานในระยะเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
|  |  | บันทึกสำนักงานฯ ที่ นร 1104/4528 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่องการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9(พ.ศ.2545-2549)ของกระทรวงต่าง ๆ ในระยะ 3 ปีของแผน บันทึกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นร. 1104/4528 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความร่วมมือสายงานต่าง ๆ ใน สศช. ที่ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1104/ว 4628 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หนังสือมีถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวง) |
| 2 | เอกสารประกอบการประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยงานระดับกระทรวง เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) วันจันทร์ที่ 29พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร |
| 3 | สรุปผลการประชุมหารือหน่วยงาน เสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) |
| 4 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว จำนวน 6 คณะ |
| 5 | แผนการดำเนินงานจัดประชุมประจำปี 2548 |
| 6 | วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 พร้อมรายงานการประชุม |
| 7 | วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 |
| 8 | เค้าโครงรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
| 9 | ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เบื้องต้น |
| 10 | รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
| 11 | รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)ของกระทรวงต่าง ๆ ในระยะ 3 ปีของแผนฯ |
| 12 | บันทึกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร. 1104/4528 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) |

| เรื่อง | การประเมินผลการพัฒนาภาคประจำปี 2548 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการกำกับและประเมินผล ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายทีปรัตน์ วัชรางกูร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1506 |
| E- mail : | teeparat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่พัฒนา และทีมงานประเมินผลการพัฒนาระดับภาค สพภ.และกปภ. |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2547 สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาได้รายงานผลการพัฒนาและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับภาคและอนุภาค เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา  รวมทั้งความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญในระดับพื้นที่ภาค  ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สศช.ได้ประมวลและสังเคราะห์จากการสัมมนาในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นควรมอบหมายหน่วยงานให้รับไปดำเนินการ ได้แก่

	มอบหมายผู้ว่าCEOรับไปดำเนินการนำรายงานการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ระดับภาค ที่สศช. ได้จัดทำขึ้นไปเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และการพัฒนาตามวาระแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในภาคได้อย่างแท้จริง

	มอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กสจ.)ได้มีการทบทวนการแบ่งกลุ่มการพัฒนาจังหวัดตามระบบบริหารงานผู้ว่าCEO ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต และความเชื่อมโยงของการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆให้มากขึ้น

	มอบหมายให้เป็นภารกิจโดยตรงของ สศช. ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยดัชนีชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้น อาทิ ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์

1.	จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาและความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระบวนการพัฒนาประเทศในระดับภาคภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตลอดจนประเมินปัจจัยเงื่อนไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เหมาะสม

2.	จัดให้มีการรายงานสถานการณ์ผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับภาค กลุ่มจังหวัดให้คนในพื้นที่ทราบ และนำความเห็น ข้อเสนอแนะในแต่ละภาคมาประมวลสรุปเป็นรายงาน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะ | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | การวางกรอบการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | การจัดทำรายละเอียด | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | การประมวลข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | การยกร่างรายงานการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | เสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่าให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-.

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานติดตามผลการพัฒนาภาค โดยสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาร่วมกับสายงานต่างๆภายใน สศช.โดยเฉพาะสำนักพัฒนาภาค  ร่วมกันทำการกำหนดกรอบการประเมิน การวิเคราะห์และประมวลผลทั้งในระดับภาพรวมในระดับประเทศและระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| แต่งตั้งคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค |  | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2546 |
| การจัดทำเอกสารรายงานการติดตามประเมินผล |  | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนมีนาคม2547 |
| การรายงานสถานการณ์ผลการพัฒนาในพื้นที่ระดับภาค |  | ดำเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน2547 |
| การประมวลผลสรุปเสนอ คณะรัฐมนตรี |  | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนกรกฎาคม2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 ส.ค.47 | ประชุมหารือ เรื่อง “การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระหว่าง ผอ.สำนักต่างๆ จำนวน 22 คน | ได้ผลสรุปแนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาค โดย สำนักพัฒนาภาคฯ เป็นแกนหลักร่วมกับ สปผ. และสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลกระทบการพัฒนาโดยรวมและการเปรียบเทียบระหว่างภาค |  คณะทำงานเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกันชัดขึ้น |
| ต.ค. 47-ม.ค.48 | รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และประมวลผลข้อมูล | ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภาค |  |
| 25 พ.ย.47 | แต่งตั้งคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค ประกอบด้วย ผู้แทนของสำนักต่างๆ ใน สศช. | คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค |  |
| 9 ธ.ค. 47 | ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2547คณะทำงานและผู้เข้า ร่วมประชุม 33 คน | ได้กรอบและแผนการทำงานที่ชัดเจน กำหนดการเบื้องต้นในการจัดสัมมนา ให้ปรับเกณฑ์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา |  |
| 1 ก.พ. 48 | ประชุมหารือระหว่าง สปผ.กับสำนักพัฒนาฯ ภาค |  งบประมาณรายจ่ายในการจัดสัมมนาระดับภาค  ปรับกรอบและแผนงานในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำเอการประเมินผลการพัฒนาภาค |  |
| ม.ค.-ก.พ.48 | ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล | ร่างรายงานในบทที่1และข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์ของทุกภาค |  |
| 18 ก.พ.48 |  ประชุมคณะทำงานด้านติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค ครั้งที่ 1/2548มีคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม 47 คน |  เค้าโครงการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค  ความก้าวหน้าการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระหว่างภูมิภาค |  |
| มี.ค. 2548 | วิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานผลการพัฒนา | - ออกสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภาคและกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ภาค ฉบับร่าง - รายงานสถานการณ์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ฉบับร่าง |  |
| เม.ย. 2548 | จัดประชุมระดมความคิด “การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10” -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19-21เม.ย.2548 -ภาคเหนือ 25-27 เม.ย. 2548 -ภาคกลาง 28-30 เม.ย. 2548 -ภาคใต้ 2-4 พ.ค. 2548 | การสัมมนาติดตามประเมินผลการพัฒนาภาค 4 ครั้งและเอกสารประกอบการสัมมนาภาคละ 3 เล่ม |  |
| พ.ค.-มิ.ย.2548 | จัดทำสรุปผลการระดมความคิดการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 4 ภาคเพื่อเสนอในที่ประชุม “การประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.” | เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(ส่วนที่สาม บทที่ 8) |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ร่างเอกสารประกอบการประชุมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะทำงานที่อยู่ในแต่ละภาค ซึ่งมีภารกิจต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค |
| 2 | แผนการดำเนินงานจัดประชุมประจำปี 2548 |
| 3 | ตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาระดับภาค |
| 4 | รายงานการประชุมคณะทำงานด้านติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค ครั้งที่ 1/2547 9ธ.ค.2547 |
| 5 | บันทึกรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค 27ธ.ค.2547 |
| 6 | วาระการประชุมคณะทำงานด้านติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับภาค ครั้งที่ 1/2548 |
| 7 | เค้าโครงเอกสารรายงานสถานการณ์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับร่าง |
| 8 | เอกสารการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 9 | เอกสารการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 |
| 10 | เอกสารการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคกลางในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 |
| 11 | เอกสารการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 |
| 12 | กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (2548-2551) |
| 13 | กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ |
| 14 | เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(ส่วนที่สาม บทที่ 8) |

| เรื่อง | การประเมินความยากจนและกระจายรายได้ ปี 2547 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6. | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการกำกับและประเมินผล ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวสมศรี เหลืองมณีรัตน์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3503 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางศิริขวัญ วรสิทธิโชคชัย/ นางลัชชิดา อาภาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2610/3513 |
| E- mail : | somsri@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้/ กลุ่มงานการกระจายรายได้ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :     2 คะแนน (รวมกับการประเมินความยากจน)

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล ..

ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน หมวด 5 มาตรา 83  รัฐพึงสร้างการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม แก่ประชาชน ดังนั้นจำเป็นต้องติดตามและประเมินผลการพัฒนาทางด้านการกระจายรายได้ของไทย เพื่อค้นหาสาเหตุและที่มาของความเหลื่อมล้ำรายได้ของประเทศและในภูมิภาคต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผล

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะ | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | การวางกรอบแนวทางเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | การจัดทำรายละเอียด | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | การประมวลข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | การยกร่างเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | นำเสนอเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ต่อสาธารณะ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-  การได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- ประมวลผลจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ. ซึ่งทำการสำรวจทุก 2 ปีและผลการวิเคราะห์ดัชนีการกระจายรายได้

- ข้อมูลผลการรายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมของ สศช. เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สาเหตุของความเหลื่อมล้ำรายได้

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2545 | 2547 |
| ติดตามประเมินผลสถานการณ์การกระจายรายได้ | รายงานการกระจายรายได้ ปี 2545 | ร่างรายงานการกระจายรายได้ ปี 2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.-ธ.ค.47 | วางกรอบการติดตามและประเมินผล | กรอบประเมินสถานการณ์การกระจายรายได้ |  |
| มกราคม 2547 | การจัดทำรายละเอียด แนวทางการประเมินสถานการณ์การกระจายรายได้ | ตารางข้อมูลการกระจายรายได้ และภาวะเศรษฐกิจและสังคม |  |
| กุมภาพันธ์ 2547 | ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล | ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การกระจายรายได้ |  |
| มีนาคม 2548 | การยกร่างรายงานการติดตามประเมินผล | ร่างรายงานการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได้และสาเหตุของปัญหา |  |
| มิถุนายน 2548 | การปรับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อมูล SES ล่าสุด เต็มปี 2547 | ปรับแก้ตารางวิเคราะห์ล่าสุด |  |
| กรกฎาคม-กันยายน 2548 | เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชน | รายงานการประเมินการกระจายรายได้ ปี 2547 |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการประเมินการกระจายรายได้ปี 2547 ตามรายงาน SES ปี 2547

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การได้รับรายงานข้อมูลดิบการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง ICT

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มี

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานสถานการณ์การกระจายรายได้ครึ่งปีแรก ปี 2547 |

| เรื่อง | โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6. | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนเกี่ยวกับการกำกับและประเมินผล ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่า |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | น.ส.กัญญา ไกรเวช/ นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3502 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | น.ส.สุพัฒนา ทองสุนทร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2614 |
| E- mail : | swongsuban@yahoo.com, supatthana@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :    2  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

เกณฑ์พื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนไทย 10 ประการ  เป็นเป้าหมายขั้นต่ำที่คนไทยต้องบรรลุตามเกณฑ์ภายใน 6 ปี เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ โดยการบูรณาการแผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบผลสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะ | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | การวางกรอบการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | การจัดทำรายละเอียด | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | การประมวลข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | การยกร่างรายงานการติดตามและประเมินผล | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | เสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่าให้ความเห็นชอบ | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลมาจากหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา – กระทรวงศึกษาธิการ          2)   ด้านสาธารณสุข – กระทรวงสาธารณสุข  3) ด้านหลักประกันความมั่นคง – กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     4) ด้านความจำเป็นพื้นฐาน – กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5) ด้านทรัพยากรและแหล่งทุน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. 47 | 1. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ โดยนำผลการประชุมเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 47 ที่ผ่านมาประกอบการดำเนินงาน |  | แผนปฏิบัติการเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการจากหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ด้าน |
| ธ.ค. 47 | 2. ประสานหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 10 ด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา |  | แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐานฯ ทั้ง 10 ประการ |
| ก.พ. 48 | 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางและขอบเขตการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการของที่ปรึกษา ต่อหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 5 ด้าน |  | แนวทางการดำเนินงานและ TORของที่ปรึกษา |
| เม.ย. 48 | 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 5 ด้าน |  |  |
| ส.ค. 48 | 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |  | รายงานการติดตามประเมินผลเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการติดตามประเมินผลเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ขั้นตอนการจัดจ้างในการคัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ละเอียดและมีขั้นตอนมาก จึงส่งผลให้การดำเนินการจริงช้ากว่าที่กำหนดไว้ใน TOR

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ขอบเขตโดยละเอียดของงาน โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| 2 | ข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| 3 | รายงานการติดตามประเมินผลเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |

| เรื่อง | สศช. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 7.1 | ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า สศช. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ทปษ.เพ็ญจา อ่อนชิต น.ส.กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2305, 3400 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางวิภาวดี ชวนบุญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-3400 |
| E- mail : | kanyarak@nesdb.go.th , wipavadee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า สศช. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

น้ำหนัก  :    1  คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยแก่สาธารณชน ซึ่งรัฐบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ จะต้องนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและประโยชน์อื่นๆ การเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้น  การเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ สศช. ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ซึ่งการศึกษาวิจัยโดยการสำรวจ (Survey  Research) เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ สศช. ได้รับทราบและนำมาปรับปรุงต่อไป

สูตรการคำนวณ :

ความพึงพอใจเฉลี่ย  =  (จำนวนผู้ตอบว่ามีความพึงพอใจปานกลาง-มาก / จำนวนผู้ตอบทั้งหมด )*100

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ระดับขั้น1 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่ถึงร้อยละ 55 | ได้เท่ากับ 1 คะแนน |
| ระดับขั้น2 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 55 แต่ไม่ถึงร้อยละ 65 | ได้เท่ากับ 2 คะแนน |
| ระดับขั้น3 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 | ได้เท่ากับ 3 คะแนน |
| ระดับขั้น4 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 | ได้เท่ากับ 4 คะแนน |
| ระดับขั้น5 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป | ได้เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

การสำรวจ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายของ สศช. นั้น  สศช. ไม่สามารถควบคุมให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนตอบกลับมาได้ รวมทั้งไม่สามารถกำกับให้ส่งกลับมาในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงอาจจะทำให้ผลการสำรวจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้   ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์หากพอใจหรือเห็นว่าได้ประโยชน์ในสิ่งใดมักจะเพิกเฉยต่อการแสดงความเห็น  แต่หากไม่พอใจจะมีปฏิกิริยามากกว่า  เช่นเดียวกับการสำรวจในครั้งนี้ ผู้ที่เห็นว่า สศช. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ อาจตอบแบบสอบถามกลับมาน้อยกว่าผู้ที่มีความเห็นในทางตรงกันข้ามก็ได้

ดังนั้น ในการให้คะแนนจึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่ได้รับจากการสำรวจประกอบด้วย อาทิ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา  เป็นต้น

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1. จัดทำแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม

2. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของ สศช.  ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน  สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ การสำรวจในปีงบประมาณ 2547 นั้น สศช. ได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนสิงหาคม 2547  ดังนั้น การสำรวจในปีนี้ จึงทอดเวลาออกไปให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะทำการสำรวจ

3. รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม

4.  เขียนรายงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า สศช. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นคลังสมองของประเทศ | - | 63.1 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.-ธ.ค. 47 | รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจ | รายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งแบบสอบถาม | มีกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจอย่างชัดเจน |
| ม.ค.-มี.ค. 48 | ร่างแบบสอบถาม | ร่างแบบสอบถามที่จะใช้ในการสำรวจ | แบบสอบถามเตรียมเสนอผู้บริหารอนุมัติ |
| เม.ย.-มิ.ย. | เสนอแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชา | แบบสอบถาม | ผู้บริหารพิจารณาแบบสอบถาม |
|  | ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งจดหมาย | รายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งแบบสอบถาม | กลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจมีความครบถ้วนมากขึ้น |
| ก.ค.-ส.ค. | ผู้บริหารแก้ไขและอนุมัติให้จัดทำแบบสอบถามส่งกลุ่มเป้าหมาย | แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด | แบบสอบถามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ |
|  | จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย และค่าไปรษณียากร | บันทึกฯ 1 ฉบับ | ผู้บริหารฯ อนุมัติ |
|  | จัดทำจดหมายถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม | - จดหมาย 1 ฉบับ - จดหมายและแบบสอบถาม | กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม |
|  | ผลิตจดหมายและแบบสอบถาม จำนวน 1,024 ชุด | - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - เตรียมจัดส่งจดหมาย พร้อมแบบสอบถาม - ลศช.ลงนามในจดหมาย |
|  | จัดทำบันทึกถึงผู้บริหารเพื่อลงนามในจดหมาย | จดหมาย 1,024 ฉบับ | กลุ่มเป้าหมายได้รับแบบสอบถามและส่งกลับมา |
|  | จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย | แบบสอบถาม | เตรียมประมวลผล |
|  | - รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 500 ฉบับ - ลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา - จัดทำบันทึกฯ เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ | ผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ 1 ฉบับ | ทราบผลความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงการดำเนินงาน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 1 ฉบับ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่ร้อยละ 93.5 หรือคิดเป็น 5 คะแนน

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการสำรวจความคิดเห็น นอกจากนี้ หัวหน้าทีมงานและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำการสำรวจในปีงบประมาณ 2547 จึงมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน น่าจะเป็นปัจจัยช่วยให้การสำรวจครั้งนี้มีประสิทธิภาพ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแบบสอบถามอาจตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมาน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เห็นว่า สศช. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจ |
| 2. | ร่างแบบสอบถาม |
| 3. | แบบสอบถาม |
| 4. | บันทึกฯ ขออนุมัติแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย และค่าไปรษณีย์ยากร |
| 5. | จดหมายถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม |
| 6. | บันทึกฯ ถึงผู้บริหารเพื่อลงนามในจดหมาย |
| 7. | บันทึกฯ เสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม |
| 8. | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ |

| เรื่อง | ผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 7.2 | ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่าผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ทปษ.เพ็ญจา อ่อนชิต น.ส.กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3400 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางวิภาวดี ชวนบุญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6156 |
| E- mail : | kanyarak@nesdb.go.th , wipavadee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ |  |  |

หน่วยวัด  : 	ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า  ผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

น้ำหนัก  :   1 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การผลักดันแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยแก่สาธารณชน ซึ่งรัฐบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ จะต้องนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและประโยชน์อื่นๆ

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ และข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการของ สศช. ในด้านต่างๆ ที่เผยแพร่ไปยังประชาชนทางสื่อต่างๆ นั้น สศช. มีความประสงค์ให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของ สศช. จะต้องมีคุณภาพดี และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องจึงจะสามารถส่งให้เกิดผลดังกล่าวนี้ได้

ดังนั้น  คุณภาพของผลผลิต จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ สศช. ต้องคำนึงถึงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาวิจัยโดยการสำรวจ (Survey  Research) เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ สศช. ได้รับทราบและนำมาปรับปรุงต่อไป

สูตรการคำนวณ :

ความพึงพอใจเฉลี่ย   (จำนวนผู้ตอบว่ามีความพึงพอใจปานกลาง-มาก / จำนวนผู้ตอบทั้งหมด )*100

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ระดับขั้น1 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่ถึงร้อยละ 55 | ได้เท่ากับ 1 คะแนน |
| ระดับขั้น2 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 55 แต่ไม่ถึงร้อยละ 65 | ได้เท่ากับ 2 คะแนน |
| ระดับขั้น3 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 | ได้เท่ากับ 3 คะแนน |
| ระดับขั้น4 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 | ได้เท่ากับ 4 คะแนน |
| ระดับขั้น5 | ความพอใจเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป | ได้เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

การสำรวจ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายของ สศช. นั้น  สศช. ไม่สามารถควบคุมให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนตอบกลับมาได้ รวมทั้งไม่สามารถกำกับให้ส่งกลับมาในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงอาจจะทำให้ผลการสำรวจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้   ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์หากพอใจหรือเห็นว่าได้ประโยชน์ในสิ่งใดมักจะเพิกเฉยต่อการแสดงความเห็น  แต่หากไม่พอใจจะมีปฏิกิริยามากกว่า  เช่นเดียวกับการสำรวจในครั้งนี้ ผู้ที่เห็นว่า  ผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจตอบแบบสอบถามกลับมาน้อยกว่าผู้ที่มีความเห็นในทางตรงกันข้ามก็ได้

ดังนั้น ในการให้คะแนนจึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่ได้รับจากการสำรวจประกอบด้วย อาทิ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา  เป็นต้น

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

1. จัดทำแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม

2. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของ สศช.  ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน  สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ การสำรวจในปีงบประมาณ 2547 นั้น สศช. ได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนสิงหาคม 2547  ดังนั้น การสำรวจในปีนี้ จึงทอดเวลาออกไปให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะทำการสำรวจ

3. รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม

4.  เขียนรายงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า ผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม |  | 69.1 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.-ธ.ค. 47 | รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจ | รายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งแบบสอบถาม | มีกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจอย่างชัดเจน |
| ม.ค.-มี.ค. 48 | ร่างแบบสอบถาม | ร่างแบบสอบถามที่จะใช้ในการสำรวจ | แบบสอบถามเตรียมเสนอผู้บริหารอนุมัติ |
| เม.ย.-มิ.ย. | เสนอแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งจดหมาย | แบบสอบถาม รายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งแบบสอบถาม | ผู้บริหารพิจารณาแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจมีความครบถ้วนมากขึ้น |
| ก.ค.-ส.ค. | ผู้บริหารแก้ไขและอนุมัติให้จัดทำแบบสอบถามส่งกลุ่มเป้าหมาย | แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด | แบบสอบถามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ |
|  | จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย และค่าไปรษณียากร | บันทึกฯ 1 ฉบับ | ผู้บริหารฯ อนุมัติ |
|  | จัดทำจดหมายถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม | จดหมาย 1 ฉบับ | กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม |
|  | ผลิตจดหมายและแบบสอบถาม จำนวน 1,024 ชุด | จดหมายและแบบสอบถาม บันทึกฯ 1 ฉบับ | - เตรียมจัดส่งจดหมายพร้อมแบบสอบถาม - ลศช.ลงนามในจดหมาย |
|  | จัดทำบันทึกถึงผู้บริหารเพื่อลงนามในจดหมาย | จดหมาย 1,024 ฉบับ | กลุ่มเป้าหมายได้รับแบบสอบถามและส่งกลับมา |
|  | จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย | แบบสอบถาม | เตรียมประมวลผล |
|  | - รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 500 ฉบับ - ลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา - จัดทำบันทึกฯ เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ | ผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ 1 ฉบับ | ทราบผลความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงการดำเนินการ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 1 ฉบับ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่ร้อยละ 91.7 หรือคิดเป็น 5 คะแนน

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการสำรวจความคิดเห็น นอกจากนี้ หัวหน้าทีมงานและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำการสำรวจในปีงบประมาณ 2547 จึงมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน น่าจะเป็นปัจจัยช่วยให้การสำรวจครั้งนี้มีประสิทธิภาพ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแบบสอบถามอาจตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมาน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เห็นว่าผลผลิตของ สศช. มีคุณภาพดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจ |
| 2. | ร่างแบบสอบถาม |
| 3. | แบบสอบถาม |
| 4. | บันทึกฯ ขออนุมัติแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย และค่าไปรษณียากร |
| 5. | จดหมายถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม |
| 6. | บันทึกฯ ถึงผู้บริหารเพื่อลงนามในจดหมาย |
| 7. | บันทึกฯ เสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม |
| 8. | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ |

| 3. | การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| --- | --- |

| โครงการ / เรื่อง | โครงการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 9 .1 | ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุริยา จันทรกระจ่าง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6206 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง นางสาวกุลตรี สุ่นปาน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6168 0-2280-4085 ต่อ 6179 |
| E- mail : | suriya@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  :  ระดับขั้นความสำเร็จของงาน/ โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด

น้ำหนัก  :    5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล :

การจัดทำข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) โดย สศช.  ในปัจจุบันเป็นวิธีการทางอ้อมหรือ Top down approach มีข้อจำกัดในด้านความรวดเร็วทันต่อการใช้งาน  และขาดรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะนำไปใช้วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจเชิงลึก  ดังนั้น หลังจากที่รัฐบาลมีการปรับปรุงการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สศช. จึงมีแนวนโยบายใหม่ โดยในปี 2547 ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดจัดทำ GPP ของจังหวัดตนเอง โดยใช้วิธี  Bottom up approach โครงการนี้ สศช. จะเป็นแกนหลักในการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้แต่ละจังหวัดมีฐานความรู้ในด้านวิธีการจัดทำ โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สำเร็จภายในปี 2550

ในปี 2548 เป็นระยะที่ 2 ที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดฝึกอบรมวิธีการจัดทำ GPP ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ

1) 	เพื่อให้ความรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล GPP และการวิเคราะห์เศรษฐกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด

2) 	วางกรอบการจัดทำตาราง WORK SHEET ในประมวลผลของแต่ละจังหวัดให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน

3)	 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด และการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| 1. ในปี 2547 สศช. ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดทำ GPP เพื่อสนับการบริหารราชจังหวัดแบบบูรณาการในระดับภาค |  | 4 ครั้ง (4 ภาค) |

เงื่อนไข :

- ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารทุกระดับในแต่ละละจังหวัด ต้องให้การสนับสนุนโครงการ ทั้งในด้านเวลา กำลังคน งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ

- สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ของ สศช. ต้องให้การสนับสนุน โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่จังหวัด

3.	ส่วนราชการและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- ทุกจังหวัดได้แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำ GPP ของจังหวัด จังหวัดละประมาณ 10 –16 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน 16 สาขาการผลิต จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยมี สศช.เป็นผู้ให้ข้อแนะนำวิธีการในแต่ละขั้นตอน

- เมื่อคณะทำงานของแต่ละจังหวัดสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้แล้ว ให้นำข้อมูลมาประมวลผลในตาราง WORK SHEET และสรุปผลการจัดทำในเบื้องต้นจัดส่งให้ สศช. เพื่อตรวจสอบ ผล และทำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค. 2548 | - จัดทำแผนการดำเนินงาน - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ คณะทำงานของจังหวัด | หลักสูตรและตารางการฝึกอบรม |  |
| ก.พ. 2548 | จัดทำเวปไซท์ สนับสนุนโครงการ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงแหล่งเอกสารอ้างอิง และใช้งานโดยสะดวก - คู่มือการจัดทำ GPP - WORK SHEET ประมวลผล - ถามตอบปัญหาในการดำเนินงาน | รายละเอียด วิธีการจัดทำ GPP ที่สามารถค้นหาได้ในเวปไซท์ของ สศช. |  |
| ก.พ. 2548 | จัดทำตัวอย่าง WORK SHEET ระบบประมวลผล GPP ใน 16 สาขาการผลิต | ต้นแบบโปรแกรมประมวลผล GPP |  |
| มี.ค. 2548 | ทดสอบวิธีการประมวลผล | โปรแกรมประมวลผล GPP ที่สมบูรณ์ |  |
| เม.ย.- พ.ค. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปชี้แจงแนวความคิดในการจัดทำ GPP แก่จังหวัดต่างๆ | ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ GPP และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด | ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัด GPP ของแต่ละจังหวัด |
| มิ.ย. 2548 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิธีการประมวลผล GPP สาขาการผลิต ให้แก่ คณะทำงานของจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด | การฝึกอบรมโดยมีการฝึกทดลองปฏิบัติจริงจากคอมพิวเตอร์ 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 320 คน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและวิธีการประมวลผลสุดท้ายตามมาตรฐานสากล |
| ก.ค. 2548 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการประมวลผล GPP ให้แก่ คณะทำงานของจังหวัดอื่นๆ รวม 16 สาขา | การฝึกอบรมโดยมีการฝึกทดลองปฏิบัติจริงจากคอมพิวเตอร์ 16 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 67 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 1100 คน |  |
| ก.ค. – ส.ค. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า และ ตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้แก่คณะทำงานของจังหวัด นำร่อง และจังหวัดอื่นที่แจ้งความประสงค์ ในการจัดทำ GPP | ข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการประมวลผลที่เหมาะสม |  |
| ก.ย. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปประเมินผล ตรวจสอบความก้าวหน้า และ ตรวจสอบผลการจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง และจังหวัดอื่นที่แจ้งความประสงค์ | การตรวจสอบผลการจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง และจังหวัดที่แจ้งความจำนง | ข้อสรุปแนวทางการจัดทำ GPP ที่เหมาะสมกับสถานภาพการจัดเก็บข้อมูลในระดับจังหวัดสามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดที่เหลือ |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 1 ปี คือ จังหวัดนำร่อง 8 จังหวัดสามารถดำเนินการจัดทำ GPP ตามวิธีการ bottom up และจังหวัดที่เหลือสามารถดำเนินการได้บางส่วน |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน ต้องการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และประโยชน์ด้านอื่นๆ - สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกจังหวัดสามารถจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัดได้เอง - คลังจังหวัดจะปรับบทบาทเป็น CFO จึงสามารถทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานการพัฒนาข้อมูล GPP ในแต่ละจังหวัด

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ส่วนราชการในระดับจังหวัด ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการจัดทำ GPP และวิธีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ - ภารกิจของส่วนราชการในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และไม่มีบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลโดยตรง - การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ยังมีข้อจำกัด - หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละสาขาการผลิตควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในสาขาที่กำกับดูแล ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยปรับนโยบายและแผนงานในด้านการจัดทำข้อมูลให้สอดรับกับการจัดทำ GPP รายจังหวัด

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | คู่มือการจัดทำ GPP |
| 2 | เอกสารประกอบการฝึกอบรม |
| 3 | CD ประกอบการบรรยายวิธีการจัดทำ GPP |
| 4 | โปรแกรมประมวลผล GPP 16 สาขาการผลิต |
| 5 | ผลการดำเนินงานจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดทำ GPP จังหวัดในเวปไซท์ของ สศช |

| เรื่อง | แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (นโยบายการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 9.2 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัด |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวิชัย เกตตะพันธุ์ | เบอร์ติดต่อ | 01-830-7115 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายนันทพงษ์ สุวรรณรัตน์ นายอุดม ภัทรขวาง | เบอร์ติดต่อ เบอร์ติดต่อ | 09-410-0084 09-200-6886 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาพื้นที่ |  |  |

หน่วยวัด  :   ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล   แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (นโยบายการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้)   มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจสังคม  และการจ้างงานพื้นที่ 3 จังหวัด ควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

ดำเนินการ  ขั้นที่ 1 ดำเนินการวิเคราะห์    (คะแนน 1)

ขั้นที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่กลุ่มจังหวัดต้องการรับการสนับสนุน   (คะแนน 2)

ขั้นที่ 3 จัดทำแผน   (คะแนน 3)

ขั้นที่ 4 ดำเนินการตามแผน   (คะแนน 4)

ขั้นที่ 5 ประเมินผล (คะแนน 5)

เงื่อนไข :         -

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- สำนักพัฒนาพื้นที่ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- คณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กก.สสส.จชต.)

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. 47 | ขั้นที่ 1 ดำเนินการวิเคราะห์ | ตุลาคม 2547 |  |
| พ.ย. 47 | ขั้นที่ 2 จัดลำดับความสำคัญ |  |  |
| 30 พ.ย. 47 | ขั้นที่ 3 จัดทำแผน | มติ ครม.วันที่ 30 พ.ย. 48 |  |
| ม.ค.48-มี.ค.48 | ขั้นที่ 4 ดำเนินการตามแผน (ทดลองจ้างงาน) | ตั้งแต่ ม.ค. 48 – มี.ค. 48 |  |
| 1 มี.ค. 48 - 20 มิ.ย. 48 | ขั้นที่ 5 ประเมินผล | เอกสารการประเมินผล โครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
| ภารกิจมีความสำเร็จร้อยละ 100 ในรอบ 6 เดือน |  |  |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 1 ปี คือ เอกสารการประเมินผลโครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความร่วมมือของหน่วยราชการ ภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | มติครม. ในคราวประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 |
| 2. | เอกสารแผนการสร้างงาน การจ้างงานและบริการการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| 3. | เอกสารการประเมินผลโครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |