ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (สศร.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ. สศร. | เบอร์ติดต่อ : | 02-253-3106 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | น.ส. สุนิสา บุณโยภาส | เบอร์ติดต่อ : | 02-255-0966 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (สศร.) |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| มิถุนายน 2548 | ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษางานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจร โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ รวม 3 ครั้ง | ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการระบบการขนส่งและจราจร | การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงโครงข่ายจราจรรองรับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ |
| มิถุนายน 2548 | ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจรโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ รวม 3 ครั้ง | แผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม | การป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| กันยายน 2548 | ประมวลสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ | หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ การดำเนินการจัดระบบศูนย์ราชการทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนสอดคล้องกับผังแม่บท

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)(พ.ศ. 2539-2548) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 2. ค่าใช้จ่ายในการผลักดันแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายไพโรจน์ โพธิ์วงศ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-9731 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายธนะรัตน์ อาจน้อยวิจารณ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-9732 |
| E- mail : | Noke919@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาพื้นที่ / ส่วนพัฒนาพื้นที่ชายแดน |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

จากบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สศช. เป็นหน่วยหลักประสาน สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อ 8 ธ.ค. 45 รับทราบแผนดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนและดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์และแผนแม่บทดังกล่าว สศช. ได้ประสาน สมช. ปรับปรุงองค์กร / กลไกการบริหารจัดการ ภารกิจการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนหลายองค์กรให้หลอมรวมเป็นองค์กรเดียวที่มีเอกภาพและจัดแบ่งความรับผิดชอบดูและการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัด ทั้งนี้ กำหนดให้ สศช. เป็นหน่วยหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานการแปลงแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการประสานการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมี รศช.สมเจตน์ เป็นประธาน ผอ.สพท. เป็นรองประธาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจดังกล่าวตามที่ ครม. ได้มอบหมายและมีกลไกการดำเนินงานที่มีเอกภาพชัดเจนแล้วให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม สพท. จึงได้จัดทำโครงการแปลงแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อผลสำเร็จของนโยบาย  ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนแม่บทที่ได้รับนโยบายเห็นชอบไว้แล้ว

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย

2.	ริเริ่มผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการใหม่ ๆ เพื่อดำเนินการนำร่องให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ

3.	ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะต่อไป

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 ธ.ค. 2547 | ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแปลงแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (อปช.) ครั้งที่ 1/2547 | ระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2547 | เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน |
| 29 ธ.ค. 2547 | แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลฯ | เพื่อกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน |
| 25 ก.พ. 48 | ประชุมคณะคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ครั้งที่ 1/2548 และจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน | เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2548 ตัวชี้วัดการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง | เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและพิจารณาแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ |
| มี.ค. 48 - ก.ค. 48 | - ติดตามการประเมินผลการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ข้อมูล กชช. 2ค จปฐ. และ ข้อมูลอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากคณะทำงานประเมินผลฯ | ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม และ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการดำเนินงานพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
| ส.ค. 48 – ก.ย. 48 | จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | รายงานประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 | แนวทางริเริ่มผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการใหม่ ๆ เพื่อดำเนินการนำร่องให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ และ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะต่อไป |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานประเมินผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ดังนั้นความสำเร็จของภารกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกคือหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ประเมินผลในภาพรวมโดยศึกษาจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์หน่วยงานส่วนกลางและการประเมินในระดับพื้นที่

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชาติ พ.ศ. 2548-2549 (มติ ครม. 7 เม.ย.47) |  | จัดทำและเผยแพร่พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2548-2549 ในพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัด และพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด |
|  |  | เตรียมจัดทำกลไกและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและเป็นผู้แทนในการประสานรวบรวมข้อมูล

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมต้องรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดชายแดนแต่ละหน่วยงานอาจมีปัญหาอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 5. โครงการบริหารพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายอำนาจ พลเตชา ผอ.ส่วนพัฒนาเมือง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2255-0963 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์ จวค.7 นางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ จวค.7 | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-3097 |
| E- mail : | lek-nesdb@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ส่วนพัฒนาเมือง สำนักพัฒนาพื้นที่ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :  .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ภายใต้โครงการบริหารพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547  ซึ่งให้ความเห็นชอบการศึกษาโครงการแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง

สศช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.)  ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน พ.ศ. 2547

คณะกรรมการ กบพร.  มีมติครั้งที่ 2/2547  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบข้อกำหนด (TOR) โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน และให้ สศช. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา มาช่วยฝ่ายเลขานุการดำเนินงานในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ  พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (อพร.)

สศช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษามาดำเนินงาน  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548  กำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2548  และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มิถุนายน 2549

คณะกรรมการ กบพร. มีมติครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548  มอบหมาย กทม. ปรับปรุงงบประมาณดำเนินการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละระยะของแผนงาน

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.)  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)เป็นประธานกรรมการ  มีมติการประชุมครั้งที่ 2/2548  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548  มอบหมายการดำเนินงาน คือ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  (อพร.)  พิจารณารายละเอียดของแผนงานโครงการ  และวงเงินงบประมาณ  เพื่อเสนอคณะกรรมการ กบพร.  พิจารณาต่อไป  พร้อมทั้งมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการเร่งรัดการทำแบบจำลอง (Model) การพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลาง และโครงการต่างๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กบพร.

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (อพร.) มีมติการประชุมครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ บริษัทที่ปรึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดของแผนงานโครงการเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนินและเป็นโครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปี 2549 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551)

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดตามสัญญา  มีมติการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2548 ให้ความเห็นชอบรายงานกรอบแผนผังยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน และรายงานข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1  ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา และให้ความเห็นชอบข้อกำหนดการจัดประกวดแบบแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

บริษัทที่ปรึกษา ได้จัดส่งเอกสารรายงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ดังนี้

1)	ครั้งที่ 1  รายงานกรอบแผนผัง ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548  ซึ่งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2)	ครั้งที่ 2  รายงานแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนผัง  และยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548

3)	ครั้งที่ 3  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (1st Progress Report) รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548

4)	รายงานข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านในการวางแผนผังกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง  ดังนี้

ฉบับที่ 1	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548

ฉบับที่ 2	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548

ฉบับที่ 3	เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 พ.ย. 47 | ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 2/2547 | รายงานการประชุม กบพร. | มติกรรมการ เห็นชอบข้อกำหนด (TOR) โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน |
| 14 ม.ค. 48 | ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 1/2548 | รายงานการประชุม กบพร. | ปรับปรุงงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ |
| 10 พ.ค. 48 | ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 2/2548 | รายงานการประชุม กบพร. | มติคณะกรรมการ มอบหมายการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ อพร. คณะกรรมการกำกับโครงการฯ และฝ่ายเลขานุการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ และการดำเนินงานของที่ปรึกษา |
| 29 มิ.ย. 48 | ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (อพร.) ครั้งที่ 1/2548 | รายงานการประชุม อพร. | มติคณะกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ในปี 2549 |
| 24 ส.ค. 48 | ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ครั้งที่ 1/2548 | รายงานการประชุม | มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานครั้งที่ 1 ของที่ปรึกษา พร้อมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ 1 ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเห็นชอบข้อกำหนด การจัดประกวดแบบแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 1 ปี คือ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (1st Progress Report) รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ครั้งที่ 1

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคณะกรรมการทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ในการประชุมคณะกรรมการฯ คณะต่างๆ จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมบ่อยครั้ง เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูง มีภารกิจเร่งด่วนมาก ทำให้การประชุมคณะกรรมการ อาจล่าช้า ซึ่งจะมีผลต่อการนำมติของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อไป

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 |
| 2. | รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 |
| 3. | รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 |
| 4. | รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (อพร.) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 |
| 5. | รายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ (อพร.) |
| 6. | สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน เลขที่ (จ) 39/2548 ลงนามวันที่ 6 มิถุนายน 2548 |
| 7. | คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเพื่อการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 |
| 8. | คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 |
| 9 | หนังสือส่งรายงานของที่ปรึกษาตามงวดสัญญาจ้าง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 รายงานกรอบแผนผัง ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว |
|  | - ครั้งที่ 2 รายงานแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนผัง และยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 |
|  | - ครั้งที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (1st Progress Report) รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 |
|  | 4) รายงานข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านในการวางแผนผังกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช. (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 6. โครงการติดตามความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-3649 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวอาภาภัทร อธิภาคย์ นางสุวัฒนา เฉิดฉาย | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-3230 |
| E- mail : | jarunun_s@yahoo.com , arpapat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ / สำนักพัฒนาพื้นที่ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :  .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. – ธค. 47 | กำหนดกรอบแผนปฏิบัติงานทบทวนเอกสาร | แผนปฏิบัติงาน |  |
| 16 พย. 47 | - สำรวจภาคสนาม ครั้งที่ 1 - ประชุม/สัมภาษณ์ หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 2) BOI ภาคตะวันออก 3) นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด | - ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ - รายงานสรุปผล การสัมภาษณ์ | รับทราบข้อคิดเห็น/แนวทางการดำเนินงานตลอดจนความต้องการทั้งของส่วนราชการ ภาคเอกชน |
| มค. 48 | ยกร่างรายงานความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ( แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก) |  |  |
| 1 กพ. 48 | ประสานโรงพิมพ์ |  |  |
| 11 มี.ค. 48 | ส่งจดหมายสอบถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21 หน่วยงาน เพื่อติดตามประเมินผล |  | - การประเมินผลโครงการในมุมมองของหน่วยปฏิบัติ - ข้อเสนอแนวทางดำเนินการระยะต่อไป |
| 27-29 มีค. 48 | สำรวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 | - ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ - รายงานสรุปผลการสำรวจภาคสนาม | รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการโดยสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ |
| กย. 48 | รายงานการติดตาม |  |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก )

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ

- สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ  ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการ.

- สำรวจภาคสนาม

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| รายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 | รายงานฉบับสุดท้ายฯ ปี 46 | รายงานฉบับสุดท้ายฯ ปี 47 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความร่วมมืออย่างดีและต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มีอุปสรรคสำคัญ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | แผนปฏิบัติงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมฯ |
| 2 | รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ |
| 3 | รายงานความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กันยายน 2548) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช. (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 7. โครงการติดตามความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำสาขา) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2253-3649 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวสุนิสา บุณโยภาส นางสาวอาภาภัทร อธิภาคย์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2255-0966 0-2253-3230 |
| E- mail : | jarunun_s@yahoo.com , sunisa_nong@yahoo.com , arpapat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ส่วนงานประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ / สำนักพัฒนาพื้นที่ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

การพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง เป็นความพยายามในการปรับปรุงการจัดการโครงการลงทุนของรัฐที่มีปัญหาทางเทคนิค ให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการแก้ปัญหาเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนรวมทั้งนักวิชาการและสถาบันการศึกษา โดยปรับปรุงให้การทำงานเขื่อนฯ สอดรับกับระบบนิเวศของพื้นที่  มีการตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ มีการแก้ปัญหาน้ำเสีย และปรับการทำงานของเขื่อนฯ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประชาชน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ เขื่อนทดน้ำบางปะกง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องคุณภาพน้ำและผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง  โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นผู้ดูแลติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง   และคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนทดน้ำบางปะกง โดยมอบหมาย สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่หลักในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน เสนอต่อ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอน ต่อไปข้อเสนอจากการทำงานของคณะกรรมการฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 4 มกราคม 2548  อย่างไรก็ตาม การได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแก้ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงโดยวิธีหรี่บานระบายในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกับประชาชนและองค์กรในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการวัดผล ตรวจสอบผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขื่อนทดน้ำบางปะกงสามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกงที่มีปัญหาทางเทคนิค ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นปรับปรุงให้การทำงานเขื่อนฯ สอดรับกับระบบนิเวศของพื้นที่

- เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนรวมทั้งนักวิชาการและสถาบันการศึกษา

- เพื่อให้มีการตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ มีการแก้ปัญหาน้ำเสีย และปรับการทำงานของเขื่อนฯ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประชาชน หรือลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ส.ค. – ตค. 2547 | ประชุมคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนทดน้ำบางปะกง รวม 2 ครั้ง (31 สิงหาคม 2547 และ 12 ตุลาคม 2547) | - เอกสารประกอบการประชุม - รายงานการประชุม |  |
| กันยายน 47 | ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริการพัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (14 - 15 กันยายน 2547) | - ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ - รายงานสรุปผล การดูงาน | รับทราบข้อคิดเห็น/แนวทางการดำเนินงาน |
| ตค.- ธค. 47 | ยกร่างรายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนทดน้ำบางปะกง | ร่างรายงานผลการ ศึกษาความคุ้มค่าฯ |  |
| 4 มค. 48 | นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ | เอกสารประกอบการประชุม / รายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนฯ | มติ ครม. เห็นชอบผลการศึกษาและอนุมัติเงิน |
| มค. 48 | ประสานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสำเนา มติ ครม. ที่ผ่านมา (เกี่ยวกับเขื่อนฯ) |  | นำสำเนา มติ ครม. มาประกอบการดำเนินงาน |
| 1 กพ. 48 | ประสานโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำเอกสาร | รายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าจาการใช้ เขื่อนทดน้ำบางปะกง | สามารถเผยแพร่มติ ครม. เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติร่วมกัน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ - รายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนทดน้ำบางปะกง - มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการแก้ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน

- ทบทวนผลการศึกษาและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ.ในระยะที่ผ่านมา เพื่อบูรณาการด้วยกัน

- สำรวจภาคสนาม

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| เอกสาร แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความร่วมมืออย่างดีและต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มีอุปสรรคสำคัญ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | เอกสาร แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง |
| 2 | รายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้งานเขื่อนทดน้ำบางปะกง |
| 3 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อนทดน้ำบางปะกง |
| 4 | เอกสารประกอบการประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เขื่อน ทดน้ำบางปะกง |
| 5 | มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มกราคม 2548 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 8. โครงการประสานและแปลงยุทธศาสตร์ภาคสู่การปฏิบัติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาภาค/ กปภ. | เบอร์ติดต่อ : | 02-2514013 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค/กลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - สนับสนุนข้อมูลยุทธศาสตร์ภาค/กลุ่มจังหวัด ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ | - เอกสารประกอบคณะรัฐมนตรี | - คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบปัญหาของพื้นที่ และเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหา |
| เม.ย.-ก.ย.48 | - ประสาน/สนับสนุน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนงาน / โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดต่อไป | - แผนปฏิบัติราชการ4 ปี ของ 19 กลุ่มจังหวัด | - กลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ4ปีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/เสนอรายงานเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจและสังคม | - รายงานภาวะเศรษฐกิจ | - ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจลงทุน |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - ภารกิจเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ภาคใต้ - ปัญหาเรื่องความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย 6 จังหวัดภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - เอกสารแผนงาน/โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - รายงานผลการปฏิบัติงานติดตามผลกระทบและการฟื้นฟูเนื่องจากภัยธรณีพิบัติ | - ข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา |
|  | ภาคเหนือ เสนอรายงานผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญรายจังหวัดกลุ่มจังหวัด/ แรงงานต่างด้าว/ สถานการณ์การใช้ที่ดินของภาคเหนือ | - รายงานทั้ง 3 เรื่อง | - ข้อมูลนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน |
|  | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอเรื่องแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - แนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคฯ | - ข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา |
|  | ภาคกลาง เสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก | - สรุปผลรายงาน | - ข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสารรายงานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ 4 สำนักภาค

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานค่อนข้างเร่งรีบ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ 19 กลุ่มจังหวัด |
| 2. | รายงานฉบับสมบูรณ์ด้านข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคม รายเดือน รายไตรมาส |
| 3. | แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| 4. | รายงานผลการปฏิบัติงานติดตามผลกระทบและการฟื้นฟูเนื่องจากภัยธรณีพิบัติ |
| 5. | เอกสารประกอบวาระการประชุม ครม.นอกสถานที่ |
|  | 2.1 วาระการประชุม เรื่องการพัฒนาภาคเหนือตอนบน และจังหวัดพะเยา |
|  | 2.2 วาระการประชุม เรื่องภาพรวม และแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัดจันทบุรี |
|  | 2.3 วาระการประชุม เรื่องภาพรวม และแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน และจังหวัดพังงา |
|  | 2.4 วาระการประชุม เรื่อง ภาพรวมและแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 6. | รายงานผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด |
| 7. | รายงานต่างด้าว |
| 8. | สถานการณ์การใช้ที่ดินของภาคเหนือ |
| 9. | แนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 10. | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 9. สนับสนุนทางวิชาการยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคและกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : | 0-2251-4013 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคและกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.47-มิ.ย.48 |  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกบจ.และกสจ. โครงการพัฒนาจังหวัดงบประมาณปี 2548 (เพิ่มเติม) และปี 2549  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2548 และปี 2549 - ร่วมกับ สงป.พิจารณากลั่นกรองโครงการของทั้ง19 กลุ่มจังหวัด - ประสานงานกับกลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในลักษณะบูรณาการ 4) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย |  จัดเตรียมเอกสารโครงการพัฒนาปี 2548 และปี 2549 เพื่อประกอบ การพิจารณาของประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของแต่ละกลุ่มจังหวัด |  การพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์กับประชาชน  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ |

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| มี.ค.-ก.ย.48 |  การสนับสนุนจังหวัดในการจัดทำข้อมูล GPP |  8 จังหวัดสามารถจัดทำGPP ได้ ภายใน กันยายน 2548 |  จังหวัดสามารถดำเนินการจัดทำGPPและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดได้ |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ (ร่าง)ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ข้อมูลบางด้านหน่วยงานในพื้นที่จัดเก็บไม่เป็นระบบเดียวกัน รูปแบบไม่เหมือนกัน

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสารผลการกลั่นกรองงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2548และปี 2549 ของ 19 กลุ่มจังหวัด |
| 2. | รายงานผลการติดตามการจัดทำข้อมูล GPP ของจังหวัดนำร่อง |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 10. โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : | 0-2251-4013 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค.47-มิ.ย. 48 | - จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัดในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) 19 กลุ่มจังหวัด | - เอกสาร เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของภาค และกลุ่มจังหวัด ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) | - การจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของภาค และกลุ่มจังหวัด ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - จัดทำวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย | - เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี | - นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลมีความสอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน |
| ต.ต.47-มี.ค.48 | - ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี | - เอกสารสรุปความก้าวหน้าโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 29 ต.ค.47) | - ทราบความก้าวหน้าโครงการฯและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำวาระการประชุม ครม.จ.อุบลราชธานี (วันที่ 29 ต.ค.47) |
| มิ.ย. –ก.ย.48 | - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ SML | - รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ SML | - ทราบความต้องการปัญหา/อุปสรรคของชาวบ้านในหมู่บ้าน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ SML

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- งานส่วนใหญ่เป็นงานเร่งด่วน ทำให้การจัดเก็บในระดับพื้นที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลมีความแตกต่างในรายละเอียด และรูปแบบของข้อมูล ทำให้มีความยากในการวิเคราะห์

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | เอกสาร เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของภาคและกลุ่มจังหวัดในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) |
| 2. | เอกสารประกอบวาระการประชุม ครม. นอกสถานที่จำนวน 4 เรื่อง |
|  | 2.1 วาระการประชุม เรื่องการพัฒนาภาคเหนือตอนบน และจังหวัดพะเยา |
|  | 2.2 วาระการประชุม เรื่องภาพรวม และแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัดจันทบุรี |
|  | 2.3 วาระการประชุม เรื่องภาพรวม และแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน และจังหวัดพังงา |
|  | 2.4 วาระการประชุม เรื่อง ภาพรวมและแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 และจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 3. | สรุปผลการดำเนินโครงการ SML นำร่องปี 2547 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 11. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค | เบอร์ติดต่อ : | 0-2251-4013 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มงานประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค | - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ | - การดำเนินงานแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาค |
| ต.ค.47-ก.ย.48 | - ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน |  |  |
| ม. ค.-เม.ย.48 | - ประสานและเตรียมการประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การติดตามประเมินผลภาค และทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 | - เอกสารประกอบการสัมมนา |  |
| มิ.ย. 48 | - ร่วมกับผู้แทน กพร. และบรัททริส เดินทางไปติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | - บันทึกรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานต.ค.47-ก.ย.48 | - จังหวัดมีความเข้าใจในตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือนปี คือ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานในภูมิภาค และส่วนกลาง และภาคีการพัฒนาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอแนะ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา |
| 2. | ข่าวการพัฒนาภาค |
| 3. | บันทึกรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| เรื่อง | 12. โครงการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ IT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สพน. | เบอร์ติดต่อ : | 0-5322-1600, 892110 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายธิเดช จันทราเดช, นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-5322-1600, 892110 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 100 % | - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |
|  | - ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ |  | และระบบเครือข่าย |
|  | ระบบคอมพิวเตอร์ |  | ใช้งานได้อย่างมี |
|  |  |  | ประสิทธิภาพ |
|  |  |  | - มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย |
|  |  |  | พร้อมใช้งาน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานให้ความร่วมมือและระบบการจัดเก็บสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้สะดวก

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- บางหน่วยงานประสบปัญหาไวรัสทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่สามารถทำได้และส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลไม่ตรงตามกำหนดเวลา - การโอนเงินเบิกจ่ายจาก สศช. ส่วนกลางมาล่าช้า

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
| 2 | ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 13. โครงการติดตามประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สทว. | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2500 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายสุรชัย คุ้มสิน, | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2506 |
| E- mail : | Surachai_n2000@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมทั้งจัดทำประเด็นกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนฯ 10

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา |  | ผลผลิต |  | ผลลัพธ์ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ธันวาคม 2547 | ได้ยกร่างกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |  | ร่างกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ตามแผนฯ 9 |  | ปรับปรุงกรอบแนวคิดเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น |  |
| กุมภาพันธ์ 2548 | ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน |  | กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |  |
| เม.ย.- พ.ค. 48 |  | ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เสนอในรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ : 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |  | เอกสารรายงานการติดตามประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืน |  | ได้ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายสำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| มิ.ย. 48 |  | ติดตามประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) การติดตามประเมินผลสถานการณ์และความห้าวหน้าของการจัดการขยะมูลฝอย กากของเสียอันตราย อากาศ และน้ำเสีย ตามแผนฯ 9 ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 48 2) การติดตามประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 48 3) การศึกษาสถานภาพและปัญหาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 48 |  | อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามประเมินขั้นต้นด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ |  | ได้ข้อมูลพื้นฐานระดับพื้นที่ที่สะท้อนสถานการณ์ฯ ที่แท้จริงและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการติดตามประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

สำนักงานฯ มีภารกิจเร่งด่วนมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภารกิจอื่นที่เป็นงานเร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินงานดังกล่าวได้ทันตามกำหนด

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ในการจัดเก็บข้อมูล จำเป็นต้องรอการรายงานการดำเนินงานจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้าง ประกอบกับ งานบางส่วนอยู่ในหลายกระทรวง การติดตามประเมินผลจึงไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกๆ เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดเป้าหมาย แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ร่างกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อที่ประชุมสายงานฯ โดยมี รศช. สันติเป็นประธาน |
| 2 | ร่างกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลของคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ทปษ.จุฑามาศ เป็นประธาน |
| 3 | รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ : 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 14. โครงการศูนย์เผยแพร่ข้อมูลห้องสมุด สทว. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สทว. | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2500 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายสุรชัย คุ้มสิน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2506 |
| E- mail : | Surachai_n2000@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ทำการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้งในรูปเอกสาร หนังสือ หรือแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารจัดการภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์แผนงานโครงการ การวางแผน การติดตามประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการองค์กรไปสู่การเรียนรู้

วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้จากข้อมูล หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดระบบหน้าต่างอัตโนมัติเพื่อบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สะดวกแก่การเรียนรู้และเผยแพร่ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ค. 48 มิ.ย. 48 ก.ค.-ส.ค. ก.ย.48 | ขออนุมัติดำเนินการโครงการศูนย์เผยแพร่ข้อมูลห้องสมุด สทว. /ออกแบบศูนย์เผยแพร่ข้อมูล สทว. สำรวจราคาและขออนุมัติจัดจ้างทำตู้ชั้นติดผนัง พร้อมทั้งจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ 12 ตัว เกิดความล่าช้าจากการขออนุมัติสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย สำรวจความต้องการหนังสือ/จัดซื้อหนังสือ 54 เล่มจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ / ได้รับโต๊ะและเก้าอี้ 12 ตัว / เริ่มดำเนินการจัดทำชั้นติดผนัง | ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลห้องสมุด สทว. ที่ประกอบด้วยตู้หนังสือติดผนังรูปตัว L ขนาด 0.40x2.00x2.50 เมตร เชื่อมต่อกับขนาด 0.40x2.00x4.50 เมตร โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 12 ตัว และหนังสืออีก 54 เล่ม | การให้บริการค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ตู้หนังสือติดผนัง โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 12 ตัว และหนังสือจำนวน 54 เล่ม

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :  เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ทำงาน ไม่มีสถานที่ดำเนินการที่เหมาะสม จึงไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ในการดำเนินการโครงการภายใน สทว. ทำได้แต่เพียงรวบรวมเอกสารของเจ้าหน้าที่บางส่วนใส่ตู้เก็บเอกสารเท่านั้น

ปัจจัย และอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายคลังและพัสดุ ช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงต่อการทำผิดระเบียบ - การย้ายสถานที่ตั้งจากอาคาร 4 มายังอาคาร 2 ทำให้งานเริ่มช้าไป 6 เดือน และการปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่าย จากการซื้อชั้นวางหนังสือ มาเป็นการทำชั้นติดผนัง ทำให้ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ งานจึงล่าช้าไปอีก 2 เดือน การเริ่มให้บริการจึงล่าช้าออกไป

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- เกิดความล่าช้าจากการย้ายสถานที่ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายจากสำนักงบประมาณ รวมกันราว 8 เดือน - การสั่งซื้อหนังสือจากรายการโฆษณา มีความเสี่ยง เพราะอาจไม่มีหนังสืออยู่จริง ต้องเสียเวลาสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ - การสั่งซื้อหนังสือโดยใช้ข้อมูลชื่อหนังสือตามที่แสดงไว้ใน Website ของสำนักพิมพ์หรือศูนย์หนังสือมีความไม่แน่นอน เพราะหนังสือบางเล่ม ได้จำหน่ายหมดไปแล้ว และบางเล่มต้องรอการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งสิ้นเปลืองเวลามากขึ้นมาก - งบประมาณจำกัด ทั้งๆที่ต้องมีกิจกรรมการให้บริการที่ต่อเนื่อง เช่น สมุดลงทะเบียน รวมทั้งบัตรและซองบัตรยืม เป็นต้น อย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการดำเนินการโดยใช้การลงทะเบียนและบันทึกรายการยืมในเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 15. โครงการเตรียมการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ผอ.สทว. | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2500 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายจำนง พวงพุก | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2510 |
| E- mail : | Chamnong@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สทว. |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 พ.ค.48 | ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยมีกำหนดวันแล้วเสร็จ | สัญญาจ้างที่ปรึกษา |  |
|  | ภายใน 31 ตุลาคม 2548 |  |  |
| 14 มิ.ย. 48 | ประชุมพิจารณารับรองรายงานการศึกษาขั้นต้น | รายงานการศึกษาขั้นต้น |  |
| 15 ก.ย. 48 | กรรมการกำกับรับรองรายงานการศึกษาขั้นกลาง | รายงานการศึกษาขั้นกลาง |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นกลาง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สัญญาจ้างที่ปรึกษา |
| 2. | ข้อกำหนดการศึกษา |
| 3. | ปกรายงานขั้นต้น |
| 4. | ปกรายงานขั้นกลาง |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 16. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero-Waste Industry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | น.ส.ลดาวัลย์ คำภา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3600 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายนิติ ช่างภิญโญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3621 |
| E- mail : | cniti@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :     0.009 คะแนน

คำชี้แจง การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

การดำเนินงานตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero-Waste Industry ในช่วงระหว่างเดือนที่ 6 ถึงเดือนที่ 9 นั้น เป็นการดำเนินงานในด้านการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 79(2) และข้อ 80 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน หลังจากนั้น ในช่วงระหว่างเดือนที่ 10 ถึงเดือนที่ 12 เป็นช่วงของการดำเนินการศึกษา โดยได้มีการจัดทำและพิจารณา Inception Report ของบริษัทที่ปรึกษาไปแล้ว ซึ่งมีกิจกรรมที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 ก.พ. 2548 | รศช.สันติ อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ | คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 2 ชุด | คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 2 ชุด |
| 7 มี.ค. 2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 1/2548 พิจารณารายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา |
| 17 มี.ค.2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 2/2548 พิจารณารายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา |
| 22 มี.ค. 2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 3/2548 พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค | รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ (PQ) และให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา | รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา |
| 5 เม.ย. 2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่4/2548 พิจารณาต่อรองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา | ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค | ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค |
| 19 เม.ย. 2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 5/2548 พิจารณาการปรับปรุงข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพิ่มเติม | ผลการเจรจาต่อรองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา | ผลการเจรจาต่อรองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา |
| 17 พ.ค. 2548 | รศช.สันติ อนุมัติสั่งจ้างบริษัท ดีเวลลอปเม้นต์ แอนด์ แพลน คอนซัลแตนต์ จำกัด ดำเนินโครงการฯ วงเงิน 4,738,870 บาท | คำสั่งอนุมัติสั่งจ้างบริษัทฯ | คำสั่งอนุมัติสั่งจ้างบริษัทฯ |
| พ.ค.-มิ.ย.2548 | สำนักงานฯ ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณ | หนังสือถึงสำนักงบประมาณ | หนังสือถึงสำนักงบประมาณ |
| 11 ก.ค. 2548 | สำนักงานฯ ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ดีเวลล้อปเม้นท์ แอนด์ แพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ | สัญญาจ้าง | สัญญาจ้าง |
| 10 ส.ค. 2548 | บริษัทที่ปรึกษา ส่ง Inception Report ให้กับคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ | Inception Report | กระบวนการพิจารณา Inception Report |
| 16 ส.ค. 2548 | ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 | บันทึกขอกันเงิน เหลื่อมปี | บันทึกขอกันเงินเหลื่อมปี |
| 16 ส.ค. 2548 | คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ประชุม ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณา Inception Report ของบริษัทที่ปรึกษา | ประเด็นการพิจารณาให้ปรับแก้ไข Inception Report | การปรับแก้ไข Inception Report |
| 2 ก.ย. 2548 | บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่ง Inception Report ที่ปรับแก้ไขแล้วมาให้คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณา | Inception Report ฉบับแก้ไข | Inception Report ฉบับแก้ไข |
| 19 ก.ย. 2548 | คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ Inception Report ของบริษัทที่ปรึกษา ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว | Inception Report | Inception Report |
| 19 ก.ย. 2548 | เบิกเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 25 ของค่าจ้างที่ปรึกษา) จำนวน 1,184,718.00 บาท หักประกันผลงาน (ร้อยละ 5) คงเหลือจ่ายสุทธิ 1,125,482.00 บาท | การเบิกจ่ายเงินงวด | การเบิกจ่ายเงินงวด |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ Inception Report โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero Waste Industry ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดเรียบร้อยแล้ว |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

เงื่อนไข :

1. ประสบการณ์และคุณสมบัติที่ปรึกษา คุณสมบัติบุคลากร วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

2. การประสานงานและการสื่อสารระหว่างบริษัทที่ปรึกษา กับคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-.

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. จำนวนบริษัทที่ปรึกษาที่แสดงความสนใจและจัดส่งรายละเอียดผลงานของบริษัทให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 2. ประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษามีขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 2. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | หนังสืออนุมัติโครงการ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ |
| 2. | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero-Waste Industry ของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ |
| 3. | บันทึกขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 17. โครงการจัดประชุมประจำปีของ สศช. พ.ศ. 2548 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางภาณี ชนาธิปกรณ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1514 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล  โดยการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลลัพธ์และผลกระทบการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ  พร้อมทั้งข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณะ  รวมทั้งดำเนินการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม  และนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนโดยต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 ที่กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ  และมาตร 76 ที่กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  การรายงานต่อสาธารณชนดังกล่าว  สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมประจำปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นมา

สำหรับในปีงบประมาณ 2548  เห็นสมควรให้จัดประชุมประจำปี 2548  เพื่อรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อเนื่องจากปี 2547  และระดมความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนของกรอบวิสัยทัศน์ ทิศทาง และแนวทางของยุทธศาสตร์  รวมทั้งเป็นแผนที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม...

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาฯ  โดยใช้ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจดัชนีความอยู่ดีมีสุข และดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ  รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

2.	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10  เพื่อเป็นแนวทางกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  เพื่อนำเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี |  | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา |  | ผลผลิต |  | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ธันวาคม 2547 |  |  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ขึ้นมารับผิดชอบในการดำเนินงานการจัดประชุมประจำปี 2548 ประกอบด้วยกรรมการ 18 คน |  |  คณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  ผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวนประมาณ 1,500 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้รับความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 1-20 มีนาคม 2548 |  |  ประสานการแต่งตั้งคณะทำงานด้านอำนวยการการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน7 ชุด เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดประชุมประจำปีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  คณะทำงานด้านอำนวยการการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน 7 ชุด |  |  |
| 17 มีนาคม 2548 |  |  ทำหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อมาเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. และแสดงปาถกฐาพิเศษ |  |  ออกหนังสือเชิญ พร้อมโครงการและกำหนดการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 22 มีนาคม 2548 |  |  ประสานการแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการยกร่างเอกสารหลักที่จะใช้ในการระดมความคิดเห็นในการประชุมประจำปี จำนวน 5 ชุด |  |  คณะทำงานด้านวิชาการจัดทำเอกสารระดมความคิดเห็นในการประชุมประจำปี 2548 |  |  |
| 31 มีนาคม 2548 |  |  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. เพื่อให้คณะทำงานด้านวิชาการและอำนวยการ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการการจัดประชุมฯ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ผ่านมา |  |  การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 4 เมษายน 2548 |  |  แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด |  |  คณะทำงานยกร่างเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน 5 ชุด |  |  |
| 5-30 เมษายน 2548 |  |  ประสานการคัดเลือกผู้ดำเนินการอภิปราย ประธานการอภิปราย และผู้อภิปราย ของกลุ่มต่างๆ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย |  |  รายชื่อประธานการอภิปราย ผู้ดำเนินการอภิปราย และผู้อภิปราย ในภาคเช้า และในทุกกลุ่มของภาคบ่าย |  |  |
| 10 พฤษภาคม 2548 |  |  ส่งหนังสือเรียนเชิญ / เชิญประธานการอภิปราย ผู้ดำเนินการอภิปราย และผู้อภิปราย ของทุกกลุ่ม |  |  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม และเป็นผู้อภิปรายในการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 24 พฤษภาคม 2548 |  |  จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ครั้งที่ 2/2548 เพื่อให้คณะทำงานยกร่างเอกสารวิชาการ และคณะทำงานด้านอำนวยการ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน |  |  การจัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2548 |  |  ประสานการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  ต้นฉบับเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 15-22 มิถุนายน 2548 |  |  ประสานการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน 7 ฉบับๆ ละ 2,500 เล่ม |  |  |
| 20 มิถุนายน 2548 |  |  จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ครั้งที่ 3/2548 เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทำงานด้านอำนวยการทุกชุด |  |  การจัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |
| 23 มิถุนายน 2548 |  |  คณะทำงานทุกชุดเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2548 |  |  ความพร้อมในทุกด้านสำหรับการประชุมประจำปี |  |  |
| 24 มิถุนายน 2548 |  |  จัดการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |  |  ความสำเร็จของการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนกว่า 2,000 คน |  |  |
| 22 -30 มีนาคม 2548 |  ประสานการแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการยกร่างเอกสารหลักที่จะใช้ในการระดมความคิดเห็นในการประชุมประจำปี จำนวน 5 ชุด |  |  คณะทำงานด้านวิชาการจัดทำเอกสารระดมความคิดเห็นในการประชุม 2548 |  |  |  |
| 10 เมษายน – 10 มิถุนายน 2548 |  ประสานคณะทำงานยกร่างเอกสารวิชาการประกอบการประชุมประจำปี 2548 เพื่อรวบรวมต้นฉบับเอกสารส่งโรงพิมพ์ |  |  เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. จำนวน 6 ฉบับๆ ละ 2,000 เล่ม |  |  |  |
| 25 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2548 |  สรุปผลการประชุมประจำ 2548 ของ สศช. เสนอ กก.สศช. และคณะรัฐมนตรี |  |  สรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  |  |  |
| 4-5 กันยายน 2548 |  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. และเตรียมการจัดประชุมประจำปี 2549” ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  |  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง |  |  |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ การจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. โดยมีเอกสารวิชาการจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย 1) รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เอกสาร ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 2) ภาพรวมการพัฒนาประเทศ 3) การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4) การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 5) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ 6) การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 8) เอกสารสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

.-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| การประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. - ภาคเช้า เป็นการประชุมรวม มีการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และการฉายวีดีทัศน์ เรื่อง “ทศวรรษที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศ” การนำเสนอและอภิปรายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ - ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทย กลุ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง กลุ่มการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ กลุ่มการพัฒนาสังคมเชิงรุก และกลุ่มการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค | ดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2546 สำเร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2546 | ดำเนินการจัดประชุมประจำปี 2547 สำเร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. นโยบายของผู้บริหาร สศช. ที่กำหนดให้การจัดประชุมประจำปีของ สศช. เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานฯ 2. ความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างสำนักต่างๆ ภายใน สศช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งในงานวิชาการและงานอำนวยการ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มี

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | กรอบการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน โครงการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |
| 2 | กลไกการดำเนินงานระดับคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ภายใน สศช. |
| 3 | ร่างเอกสารเบื้องต้นสำหรับใช้ในการระดมความคิดเห็นในการประชุมประจำปี 2548 |
| 4 | แผนปฏิบัติงาน โครงการจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |
| 5 | รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 |
| 6 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาประเทศ |
| 7 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทย |
| 8 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน |
| 9 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ |
| 10 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง การพัฒนาสังคมเชิงรุก |
| 11 | ทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค |
| 12 | เอกสารสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 18. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1511 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มี ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ     รัฐสภาและเข้ามาบริหารประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 โดยรัฐบาลได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2548 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนและได้แถลงต่อรัฐสภาในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่  รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินงานทั้งในระดับภาพรวมและระดับรากหญ้า ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ดังนั้นในปี 2546 – 2547 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลนโยบายบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในระดับรากหญ้าและการสร้างหลักประกันให้กับสังคมของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยโครงการภายใต้นโยบายดังกล่าว 7 โครงการ คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการธนาคารประชาชน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  และโครงการบ้านเอื้ออาทร (เริ่มประเมินผลในปี 2547)   เพื่อวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ทั้งในระดับภาพรวมและรายโครงการเพื่อนำผลการประเมินฯ เสนอต่อสาธารณชนในการประชุมประจำปี 2546 และ 2547 ของสำนักงานฯ  สำหรับในปี 2548 สำนักงานฯ ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและผลกระทบที่มีต่อประชาชน ทั้งในระดับภาพรวม และระดับรากหญ้าเพื่อรายงานต่อสาธารณชนในการประชุมประจำปี 2548 ของสำนักงานฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2548

วัตถุประสงค์.

1 	เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ตามการแถลงนโยบายและผลที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่สามารถสะท้อนความสำเร็จของนโยบายในระดับภาพรวมและระดับรากหญ้าได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป และการเสริมประสิทธิภาพของนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจากผลการประเมินดังกล่าว

2 	เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ (Key Success Factors) ที่มีต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3.	เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการในระดับรากหญ้าที่สำคัญ เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของความสำเร็จของโครงการ

4	เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอต่อสาธารณชนได้รับทราบ ในการประชุมประจำปี 2548 ของสำนักงานฯ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 เม.ย. 48 | ประชุม โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2548 | บันทึกช่วยจำการประชุมโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่3/2548 |  |
| 25 เม.ย . 48 | ทำสัญญาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | สัญญาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |
| 6 พ.ค. 48 | ประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2548 | ระเบียบวาระและรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 1/2548 |  |
| 12-31 พ.ค. 48 | - ออกสำรวจข้อมูลโครงการนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าในต่างจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ สงขลา กับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ - ออกสำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการโครงการเศรษฐกิจรากหญ้าในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ประกอบด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรมการพัฒนาชุมชน (หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์) การเคหะแห่งชาติ (โครงการบ้านเอื้ออาทร) สำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนานย่อย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (โครงการฯ 30 บาท) | ข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อใช้ประกอบการประมวลผลการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบรูณ์โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |
| 1 มิ.ย. 48 | ประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(นัดพิเศษ) | ระเบียบวาระและระเบียบวาระและรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(นัดพิเศษ) |  |
| 17 มิ.ย. 48 | ประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2548 | ระเบียบวาระและรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 2/2548 |  |
| 1-31 ก.ค. 48 | ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลออกสำรวจโครงการนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้า | ตรวจสอบและการประมวลผลการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบรูณ์โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |
| 7 ส.ค. 48 | ประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2548 | ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 3/2548 |  |
| 8-9ก.ย. 48 | ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(ขยายเวลาเพิ่ม 12ก.ย.-30 ธ.ค.2548) | หนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |
| 11-30ก.ย. 48 | ทีมงานฯให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำการปะมวลผลภาพรวมโดยใช้ Social metric accountในการประมวลผลโครงการนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าโดยให้ประเมินเป็นรายโครงการเพื่อพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนให้บูรณาการณ์ระหว่างข้อมูลที่ได้จากปฐมภูมิ กับ ฑุติยภูมิ ในการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลระดับรากหญ้า | คณะที่ปรึกษาโครงการฯอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดทำร่างรายงานฉบับสมบรูณ์โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ปรับปรุงผลการศึกษาร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ผลผลิตชิ้นสุดท้ายที่ได้ในรอบเดือนผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลาเทียบกับระดับช่วงความสำเร็จตามคำรับรองอยู่ที่ระดับ 1 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคมปี 2546 | ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน 2546 |  |
| รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปี 2547 |  | ดำเนินการเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ผู้บริหาร สศช. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ทีมงานฯ ในการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการประชุมและการคัดเลือกที่ปรึกษาสถาบันการวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) |
| 2 | เอกสารประชุมเริ่มงาน (Kick of Meeting) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลฯ |
| 3 | รายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2548 |
| 4 | รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นัดพิเศษ) |
| 5 | รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 2/2548 |
| 6 | ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 19. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่สอง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายทีปรัตน์ วัชรางกูร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1506 |
| E- mail : | teeparat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ทีมพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ปัจจุบันกระแส “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศทั้งในระดับภาพรวม
และส่วนย่อย พร้อมทั้งพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและวัดผลกระทบการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศได้อย่างชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ 2548 เป็นการดำเนินการในระยะที่สองต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยให้ความสำคัญกับการขยายองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่พื้นที่ระดับภาคและจังหวัดโดยอาศัยการพัฒนา
เชิงกระบวนการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ พื้นที่และท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศชุดที่สองที่มีดุลยภาพในมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ รวมทั้งครอบคลุมถึงมิติอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น และไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน

2	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการวัดสถานภาพ ความสำเร็จ และระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้ตลอดไป โดยสามารถใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

3	พัฒนากรอบแนวคิดและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาคต่อเนื่อง จากระดับประเทศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค 
และระดับจังหวัด และสามารถนำไปปรับใช้ในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

4	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

ชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา |  | ผลผลิต |  | ผลลัพธ์ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กันยายน 2547 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ |  | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ |  | 1. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสรรหาที่ปรึกษาและพิจารณารายละเอียดการดำเนินการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และกำหนดข้อกำหนดการศึกษา (TOR) ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 2. คณะกรรมการกำกับการศึกษา กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง |  |
| กันยายน 2547 | 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง |  | การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จำนวน 2 ครั้ง |  | 1. องค์กรที่มีความเหมาะสมในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการฯ 2. ข้อเสนอด้านเทคนิคทั้งในด้านขอบเขตการดำเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานและข้อเสนอด้านการเงิน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดการศึกษา (TOR) 3. การอนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยหัวหน้าส่วนราชการ |  |
| ธันวาคม 2547 |  | 3. จัดประชุมเริ่มงาน (Kick-off Meeting ) โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่สอง |  | การสร้างความเข้าใจร่วมกันในกรอบแนวคิดและวิธีการพัฒนาดัชนีชี้วัด ผลการจัดทำดัชนีชี้วัด และผลชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่หนึ่ง และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่สอง |  | ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปปรับปรุงกรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่สอง ต่อไป |
| พฤศจิกายน 2547 |  | 4. จัดสัมมนาระดมความคิดครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสังคม |  | การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญ |  | ตัวชี้วัดมิติสังคมส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้สะท้อนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ยกเว้นตัวชี้วัดบางด้านที่ต้องพัฒนากรอบแนวคิดให้มีความชัดเจนต่อไป |
| พฤศจิกายน 2547 |  | 5. จัดสัมมนาระดมความคิดครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ |  | การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญ |  | ตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงให้สะท้อนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น |
| พฤศจิกายน 2547 |  | 6. จัดสัมมนาระดมความคิดครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อม |  | การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ |  | ตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้สะท้อนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น |
| มกราคม 2548 | 7. จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา |  | สัญญาจ้างที่ปรึกษาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 |  | ที่ปรึกษา และ สศช. เห็นชอบร่วมกันในขอบเขต ข้อกำหนด และเงื่อนไข ในสัญญาจ้างและลงนาม |  |
| มีนาคม 2548 |  | 8. จัดสัมมนาระดมความคิดครั้งที่ 4 เพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านการมีส่วนร่วม |  | การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดมิติสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านการมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ |  | ตัวชี้วัดมิติสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านการมีส่วนร่วมได้รับการปรับปรุงกรอบแนวคิดให้ชัดเจนขึ้น โดยที่ปรึกษารับไปกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดต่อไป |
| มกราคม 2548 - มีนาคม 2548 |  | 9. จัดประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนและปรับปรุงดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Composite Index) ครั้งที่ 1 |  | การทบทวนและปรับปรุงดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้เชี่ยวชาญ |  | ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมในการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้ได้ดัชนีรวมที่มีความสมบูรณ์ เพื่อจะนำมากำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดต่อไป |
| กุมภาพันธ์ 2548 |  | 10. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 |  | การพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) |  | รายงานการศึกษาขั้นต้นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ โดยที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงให้รายงานฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น |
| เมษายน 2548 |  | 11. จัดประชุมระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการกำกับการศึกษา เพื่อทบทวนดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 |  | การพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติ |  | ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง 3 มิติ |
| พฤษภาคม 2548 |  | 12. จัดทำรายงานสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ปี 2547 |  | รายงานสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ปี 2547 เสนอต่อสาธารณชน ในการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. |  | 1. สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ปี 2547 และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด และการพัฒนาดัชนี ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป |
| มิถุนายน 2548 |  | 13. จัดประชุมระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาค 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ |  | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาคใน4 ภูมิภาค |  | 1. กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาคทั้ง 4 ภาค ที่สะท้อนปัญหาและความต้องการระดับพื้นที่ และจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนา ที่ยั่งยืนของแต่ละภาคต่อไป 2. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความยั่งยืน 3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภูมิภาค |
| สิงหาคม 2548 |  | 13. จัดประชุมระดมความคิดจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครั้งที่2 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาค ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ (กิจกรรมต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน) |  | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาคใน4 ภูมิภาค |  | 1. ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาคทั้ง 4 ภาค ที่สะท้อนปัญหาและความต้องการระดับพื้นที่ และจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะภาค 2. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความยั่งยืน 3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภูมิภาค |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ InterimReport, การระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ครั้ง การประชุมระดับภาค 8 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |  |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงาน.ในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 |
| --- | --- |
| การขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนสิงหาคม 2546 |
| สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2546 |
| การจัดประชุม Kick-Off Meeting | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2546 |
| การจัดประชุมระดมความคิดครั้งที่ 1 | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2546 |
| รายงานการศึกษาขั้นต้น | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2546 |
| การจัดประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 | ดำเนินการสำเร็จภายในเดือนเมษายน 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและ สศช.ได้ร่วมกันทำโครงการระยะแรกในปี 2547 ทำให้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดย สศช. ให้ความไว้วางใจในความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการศึกษาของที่ปรึกษา ขณะที่ที่ปรึกษามีความเข้าใจในกรอบแนวคิด ความคาดหวังในผลงานและวิธีการทำงานของสศช. 2. คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ รวมทั้งผู้บริหารสศช.ให้ความสนใจ ในการให้คำปรึกษาและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ ที่ปรึกษาและคณะทำงานในโครงการศึกษาฯ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | แผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2548 |
| 2 | บันทึกขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะที่สอง |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จำนวน 2 ครั้ง |
| 4 | ข้อกำหนดการศึกษา (TOR) |
| 5 | ข้อเสนอด้านเทคนิคและการเงิน |
| 6 | สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา |
| 7 | จัดประชุม Kick Off Meetingระหว่าง สศช.และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |
| 8 | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดครั้งที่ 1 |
| 9 | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดครั้งที่ 2 |
| 10 | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดครั้งที่ 3 |
| 11 | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดครั้งที่ 4 |
| 12 | การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อปรับปรุงดัชนีรวม (Composite Index) ครั้งที่ 1 |
| 13 | การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 |
| 14 | รายงานการศึกษาขั้นต้น |
| 15 | รายงานสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ปี 2547 |
| 16 | เอกสารการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาค 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช. (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 20. โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย และ Thailand in Brief |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางนิตยา กมลวัทนนิศา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1508 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1516 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  การปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาบนพื้นฐานความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และรายงานผลต่อสาธารณะ โดยในปีงบประมาณ 2546  สำนักงานฯ ได้ริเริ่มจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2545   และ Thailand in Brief 2003 ขึ้น  รวมทั้งขยายจัดทำหนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทยปี 2546  เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2547  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศ และผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ  ซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2548  สศช. จึงเห็นควรดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป...

วัตถุประสงค์..

1.	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งประเด็นเชิงนโยบาย  และผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน กำหนดทิศทาง  และแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมและระดับสาขาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานฯ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับทราบ

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานฯ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ...

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 กันยายน 2547 |  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 และ Thailand in Brief 2005 ประกอบด้วยผู้แทนของสำนักต่างๆ ใน สศช. จำนวน 18 คน |  คณะทำงานจัดทำหนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทยปี 2548 และ Thailand in Brief 2005 | กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ทิศทาง นโยบายข้อมูลทางสถิติของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สำคัญ บทบาทการดำเนินงานของ สศช. รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบเพื่อการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของ สศช. มากยิ่งขึ้น |
| 2 ตุลาคม 2547 |  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2547 ของ สศช. ประกอบด้วยผู้แทนของสำนักต่างๆ ใน สศช. จำนวนประมาณ 25 คน |  คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2547 |  |
| 21 กันยายน – 20พฤศจิกายน 2547 |  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือข้อมูลน่ารู้ ปี 2548 และ Thailand in Brief 2005 และคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2547  คณะทำงานทั้ง 2 ชุด ดำเนินการจัดทำต้นฉบับหนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 และรายงานประจำปี 2547 |  กรอบและเค้าโครงการจัดทำเอกสารทั้ง 2 เล่ม  ต้นฉบับหนังสือข้อมูลน่ารู้ ปี 2548 และรายงานประจำปี 2547 |  |
| 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2547 |  จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 |  หนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 จำนวน 5,000 เล่ม |  |
| 1 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2547 |  จ้างแปลหนังสือข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 เป็นหนังสือ Thailand in Brief 2005 |  ต้นฉบับหนังสือ Thailand in Brief 2005 |  |
| 20 ธันวาคม 2547 – 20 มกราคม 2548 |  จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ Thailand in Brief 2005 |  หนังสือ Thailand in Brief 2005 จำนวน 5,000 เล่ม |  |
| 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2548 |  จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรายงานประจำปี 2547 |  หนังสือรายงานประจำปี 2547 จำนวน 3,000 เล่ม |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ 1. เอกสารข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย จำนวน 5,000 เล่ม 2. เอกสาร Thailand in Brief 2005 จำนวน 5,000 เล่ม 3. เอกสารรายงานประจำปี 2547 ของ สศช. จำนวน 3,000 เล่ม

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| รายงานประจำปี ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : การพัฒนา สศช. ให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 |
| ส่วนที่ 2 : สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |
| ส่วนที่ 3 : ภารกิจพิเศษของ สศช. |  |  |
| ส่วนที่ 4 : ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สศช. |  |  |
| ข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย และ Thailand in Brief ประกอบด้วยข้อมูล 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2546 | ดำเนินงานสำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2547 |
| ส่วนที่ 2 : สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจและสังคม |  |  |
| ส่วนที่ 3 : ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ |  |  |
| ส่วนที่ 4 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ |  |  |
| ส่วนที่ 5 : เหตุการณ์ที่สำคัญในประเทศปี 2548 |  |  |
| ส่วนที่ 6 : บทบาทหน้าที่ของ สศช. |  |  |
| ส่วนที่ 7 : ข้อมูลหน่วยงานที่สำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ผู้บริหาร สศช. ให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่คณะทำงานฯ ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือรายงานประจำปี และข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย 2. คณะทำงานฯ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันจัดทำต้นฉบับหนังสือดังกล่าวจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างดียิ่ง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ไม่มี

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | หนังสือ ข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย ปี 2548 จำนวน 1 เล่ม |
| 2 | หนังสือ Thailand in Brief 2005 จำนวน 1 เล่ม |
| 3 | หนังสือ รายงานประจำปี 2547 ของ สศช. จำนวน 1 เล่ม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 21. โครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการและการสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายชาญวิทย์ อมตมาทุชาติ (ผอ.สวค.) | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3402 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายฉัตรชัย/นายเกรียงศักดิ์/นายสุรรัฐ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3419 |
| E- mail : | Surarat@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.) |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทำการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม  ตลอดจนวิเคราะห์โครงการของรัฐ  และเสนอความเห็นในแผนงานโครงการของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนต่อรัฐบาลเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 12 (8) ได้กำหนดหน้าที่ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) “ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับผลงานตามโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและรัฐวิสาหกิจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร” ดังนั้น สวค. ในฐานะที่มีบทบาทในการวิเคราะห์แผนงานโครงการและติดตามผลพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการพัฒนาสาขาขนส่งทางน้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงเห็นควรประเมินผลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจของสำนักงานฯ แล้ว ผลลัพธ์ของการดำเนินการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการนำผลกระทบต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะปานกลางและระยะยาวของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินผลการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าในการสนับสนุน เชื่อมโยง โครงข่ายการขนส่ง รวมทั้งการเป็น  Gateway  สามารถรองรับการพัฒนาสู่การเป็น  World Class Port  และการพัฒนา  E-Logistics  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- เพื่อประเมินผลการพัฒนาและประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือแหลมฉบังเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และท่าเรือหลักในภูมิภาค

- เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าและการขนส่งหลักของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.พ. 48 | จัดทำกรอบการดำเนินงานและตารางเวลาการดำเนินงาน | กรอบการดำเนินงาน | แนวทางการดำเนินงาน |
| มี.ค. 48 | ยกร่าง และจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานการประเมินผล | ขอบเขตงาน | งบประมาณ ระยะเวลา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกรอบดำเนินการ |
| เม.ย.-พ.ค. 48 | - จัดทำรายละเอียดกรอบ/ขอบเขตของวิธีการศึกษา - ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ - สำรวจข้อมูลภาคสนาม - รวบรวมข้อมูลภาคสนาม | กรอบแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ | ข้อมูลที่ได้มีความ ถูกต้อง ชัดเจน และ เชื่อถือได้ |
| มิ.ย.-ก.ค. 48 | วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการพัฒนา | รายงานผลการดำเนินงาน | ข้อมูลสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลางและระยะยาว |
| มี.ค. 48 | จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานการประเมินผล | ขอบเขตงานในการดำเนินงาน | งบประมาณ ระยะเวลา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกรอบดำเนินการ |
| เม.ย.-พ.ค. 48 | - จัดทำรายละเอียดกรอบ/ขอบเขตของวิธีการศึกษา - ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ - สำรวจข้อมูลภาคสนาม - รวบรวมข้อมูลภาคสนาม | กรอบแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ | ข้อมูลที่ได้มีความ ถูกต้อง ชัดเจน และ เชื่อถือได้ |
| มิ.ย.-ก.ค. 48 | วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการพัฒนา | รายงานผลการดำเนินงาน | ข้อมูลสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลางและระยะยาว |
| ส.ค.-ก.ย.48 | จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | รายงานฉบับสมบูรณ์ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา เชื่อมโยง โครงข่ายการขนส่งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

การติดตามและประเมินผลโครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสำรวจพื้นที่โครงการ (Field Survey)  การสัมภาษณ์หน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชน  การหารือกับ Stakeholders เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลในการติดตามประเมินผลโครงการ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | (ร่าง )จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานการประเมินผล- |
| 2 | รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลางและระยะยาว |
| 3 | กรอบแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ |
| 4 | (ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลางและระยะยาว |
| 5 | รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลางและระยะยาว |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 22. โครงการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(Focus Group) ด้านการพัฒนาความเป็น Logistics Hub ของประเทศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3700...... |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวอณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3405 |
| E- mail : | suriyon@nesdb.go.th, anuwan@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สวค. |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .009 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

การพัฒนาโลจิสติกส์ เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย และบุคลากรที่เป็น key person ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก็ขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในระดับกว้างและระดับลึก  ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงและรับรู้เข้ากับองค์ความรู้ที่เป็นสมัยใหม่ในการพัฒนาโลจิสติกส์ระดับโลก

วัตถุประสงค์.

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นสมัยใหม่ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics กับบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้ง Key Persons ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และวิธีการคิดเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ของประเทศ.

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/06/47 | การประชุมยกร่างข้อเสนอโครงการ | ร่างข้อเสนอโครงการ |  |
| 30/08/47 | การนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ |  |
| 20/01/48 | การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวคิดของการจัดงาน | แนวทางการดำเนินงาน และหัวข้อการประชุมเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งของประเทศ (Modal Shift Strategy for Thailand) |  |
| 23/06/48 | การขออนุมัติโครงการต่อเลขาธิการฯ | บันทึกอนุมัติโครงการ |  |
| 15/03/48-31/07/48 | 1. รวมรวมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประชุม 2. การประชุมร่วมกับนักวิชาการและภาคเอกชนเพื่อคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 3. จัดทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 4. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรภายในประเทศ | รายชื่อของผู้เชี่ยวชาญด้าน Modal Shift ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ ที่จะเข้าร่วมบรรยายในงานประชุม |  |
| 8/08/48 | การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษจากกรมบัญชีกลาง | บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลาง |  |
| 1/08/48-20/08/48 | 1. จัดทำหนังสือเชิญประธานในพิธี (รมต.สุรนันท์ฯ) 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 3. จัดซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับวิทยากรต่างประเทศ 3. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 4. เตรียมสถานที่ และล่าม | ความพร้อมในด้านต่างๆ |  |
| 1/09/48 | การประชุม Focus Group เรื่อง Modal Shift Strategy | การประชุมผ่านไปได้ด้วยดี |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 ดือน คือ การประชุมแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี มีการรวบรวมความคิดเห็น และจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายโลจิสติกส์อย่างดีทั้งภายในและต่างประเทศ 2 ได้รับอนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1 ข้อจำกัดด้านวงเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ทำให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เพียงพอ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรต่างประเทศ ค่าสถานที่พัก เป็นต้น ทางสำนักฯจึงต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในกรณีพิเศษจากกรมบัญชีกลางซึ่งใช้ระยะเวลานานมาก 2. การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่ติดต่อมีภารกิจเดินทางบ่อยๆ และตรงกับช่วงพักเทศกาลของชาวต่างประเทศ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | เอกสารการของงบประมาณและอนุมัติโครงการ |
| 2 | เอกสารประกอบการประชุม Focus Group |
| 3 | รายงานสรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) ประจำปี 2548 ด้านการพัฒนาความเป็น Logistics’ Hub ของประเทศ เรื่อง Modal Shift Strategy for Thailand |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 23. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางวรรณี วรรณชาติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3510 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ, นายภูมิสุข คณานุรักษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2614 |
| E- mail : | wannee@nesdb.go.th, wanchat@nesdb.go.th, bhumisuk@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานการแก้ไขปัญหาความยากจน / สำนักเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคมมีด้วยกันหลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจน

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty Reduction Indicators: PRI) ในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวัดสถานภาพ ความสำเร็จ และระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยและระดับพื้นที่ เพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และใช้ประเมินสัมฤทธิผลของการแก้ไขปัญหาความยากจน

- เพื่อกำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ครอบคลุมความหมายของความยากจนตามความหมายในปัจจุบัน

- เพื่อเสนอและวางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจน สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจนที่สามารถแสดงผลและรายงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับการประเมินผลในแต่ละระดับ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/10/47 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |
| 9/11/47 | จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 1 / 2547 เพื่อพิจารณาขอบเขตการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม และ เสนอรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง |  | รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาจำนวน 8 ราย |
| 30/11/47 | ออกหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม |  | จำนวนบริษัทที่ปรึกษาที่เชิญชวน 4 ราย |
| 27/12/47 | จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 2 / 2547 มีบริษัทที่ปรึกษาตอบรับหนังสือเชิญชวน3 ราย และพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของบริษัทที่ปรึกษา โดยบริษัทที่ปรึกษาได้คะแนนสูงสุดคือ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  | จำนวนบริษัทที่ปรึกษาที่พิจารณา 3 ราย |
| 12/01/48 | จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 1 / 2548 พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่เพิ่มเติมและด้านการเงินของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  | จำนวนบริษัทที่ปรึกษา 1 ราย |
| 4/03/48 | อนุมัติรายงานผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก |  |  |
| 11/03/48 | ส่งสัญญาจ้างที่ปรึกษาของโครงการฯให้ฝ่ายพัสดุฯ พิจารณา เพื่อจัดทำสัญญากับที่ปรึกษาต่อไป | คณะกรรมการจัดจ้างฯเห็นชอบจ้างศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเซ็นสัญญา |  |
| 24/03/48 | ได้รับเอกสารอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2548 จากสำนักงบประมาณ |  |  |
| 29/04/48 | จัดทำสัญญาจ้างระหว่าง ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษา) กับ สศช. | สัญญาจ้างที่ปรึกษาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 | ที่ปรึกษา และ สศช. เห็นชอบร่วมกันในขอบเขต ข้อกำหนด และเงื่อนไข ในสัญญาจ้างและลงนาม |
| 29/05/48 | ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น ( Inception Report) |  |  |
| 13/06/48 | จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report ) | การพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) | รายงานการศึกษาเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ โดยที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงในรายงานขั้นกลาง ต่อไป |
| 19/08/48 | การแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษา |  |  |
| 29/09/48 | ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง ( Interim Report) | รายงานการศึกษาขั้นกลาง ที่กำหนดแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และทฤษฎี งานวิจัย แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย พร้อมทั้งการปรับปรุงรายงานการศึกษาขั้นต้น ตามที่คณะกรรมการกำกับการศึกษาวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ | ผลการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ สศช. เนื่องจาก สศช. และที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim report) เพื่อที่คณะกรรมกำกับการศึกษา โครงการฯจะประชุมให้ความเห็นชอบ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ค้นหารายชื่อบริษัทที่ปรึกษาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การสืบค้นข้อมูลรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยใช้ Internet เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว - กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว - ที่ปรึกษาสามารถทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)ได้รวดเร็วและส่งทันเวลา - ที่ปรึกษาสามารถทำรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)ได้รวดเร็วและส่งทันเวลาดังที่ปรากฏในสัญญาทั้งสัญญาฉบับเดิมและสัญญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมีขั้นตอนมากในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษา - การจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อเสนอทางด้านการเงินของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างล่าช้า - เนื่องจากการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังได้หมดอายุลง ฉะนั้นต้องมีหลักฐานการต่ออายุของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเซ็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา - มีระยะเวลาการอนุมัติเงินงบประมาณของโครงการฯ โดยสำนักงบประมาณที่ใช้เวลา 1 เดือน - ที่ปรึกษามีความประสงค์ไม่ขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเนื่องจากมีปัญหาในการออกหนังสือค้ำประกัน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาในส่วนของค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างของโครงการ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินของโครงการฯล่าช้าและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการฯล่าช้าออกไปด้วย

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ข้อกำหนดของโครงการ |
| 2 | รายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษา |
| 3 | เอกสารอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2548 จากสำนักงบประมาณ |
| 4 | สัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษา) กับ สศช. |
| 5 | รายงานการศึกษาเบื้องต้น( Inception Report) |
| 6 | ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการฯ ครั้งที่ 1/2548 |
| 7 | สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม |
| 8 | รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 24. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายเตชพล ฐิตยารักษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2605 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางทิวาภรณ์ ตันเจริญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2601 |
| E- mail : | tivaporn@NESDB.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ.00083

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

1.	หัวใจของการแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่ที่การปรับวิธีคิดจากเดิมที่เป็นบทบาทส่วนกลาง มาสู่การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง

2.	การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการบริหารการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อติดตามผลการบูรณาการแผนชุมชนที่สามารถเชื่อมต่อแผนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.	เพื่อติดตามผลการประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้รูปแบบการบริหารการพัฒนา  แบบมีส่วนร่วม

3.	เพื่อหาข้อสรุปรูปธรรมที่สามารถนำเสนอต่อระดับนโยบายและนำไปสู่การเป็นรูปแบบให้แต่ละจังหวัดปรับใช้ต่อไป

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 ธ.ค. 47 | การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อแผนชุมชนของ จังหวัดลำปาง | การจัดทำโครงการเชื่อมประสานขบวนการแผนแม่บทชุมชน จังหวัดลำปาง | การดำเนินการจะเริ่มต้น วันที่ 18 มี.ค. 48 |
| 11 ก.พ. 47 | การประสานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และนัดหมายเวลาเพื่อการเก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดอุบลราชธานี | รับความความก้าวหน้าการดำเนินงาน | การนัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล |
| 1 ก.พ. 47 | ประสานติดตามความก้าวหน้าและนัดหมาย เวลาลงพื้นที่ จังหวัด น่าน | ” | ” |
| 21 ก.พ. 47 | ” จังหวัด เชียงใหม่ | ” | ” |
| 1 มี.ค. 47 | ” จังหวัด พัทลุง | ” | ” |
| 7 มี.ค. 47 | ” จังหวัด ลำปาง | ” | ” |
| 10 มี.ค. 47 | ” จังหวัด ชัยนาท | ” | ” |
| 17 มี.ค. 47 | ออกหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน และทุกระดับ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ในระดับอำเภอ |  จม. แจ้งจังหวัดเพื่อขอหารือ  กำหนดการรายละเอียดการประชุมหารือ | การดำเนินการจะเริ่มวันที่ 7 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2548 |
| 25 มี.ค. 47 | คัดเลือกจังหวัดเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัดพร้อมทั้งออกหนังสือแจ้งจังหวัด |  จม. แจ้งจังหวัดเพื่อขอหารือ  กำหนดการรายละเอียดการประชุมหารือ | การดำเนินการจะเริ่มวันที่ 7 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2548 |
| 7 เม.ย-19 ก.ค.48 | ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง น่าน เชียงใหม่ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุบลราชธานี นครพนม พัทลุง และนครศรีธรรมราช | รายงานผลการออกภาคสนามรายจังหวัด | ผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดมีระดับความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัดโดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เหมือนกันคือผู้นำในทุกระดับให้การสนับสนุน |
| 20 ก.ค.-20 ส.ค.48 | ประชุมทีมงานเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการออกภาคสนาม พร้อมทั้งวางแผนและเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ | รายงานผลการออกภาคสนาม | การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| 23 ส.ค.และ 1 ก.ย.48 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ | หัวข้อและเนื้อหาการอภิปรายกลุ่ม | แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง |
| 4 ส.ค. 48 | การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเข้าหารือกับทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาสาระของจังหวัด เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ | การประชุมหารือร่วมระหว่าง สศช. และทีมงานจังหวัดเชียงใหม่ | แนวทางการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| 11 ส.ค. 48 | การลงพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยเข้าหารือกับทีมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาสาระของจังหวัด เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ | การประชุมหารือร่วมระหว่าง สศช. และทีมงานจังหวัดนครพนม | แนวทางการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม |
| 6 ก.ย. 48 | การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ “การแปลงผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ : แนวทางการเชื่อมต่อแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” ณ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ภาคประชาสังคม และข้าราชการส่วนกลาง จำนวน 112 คน จาก 24 จังหวัด | การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ | แนวทางการเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคที่พบ |
| 7-15 ก.ย.48 | การจัดทำสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ | เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ | การนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ต่อระดับนโยบายเพื่อการขยายผลสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

ปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของโครงการนี้ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็น ทัศนคติของผู้ว่าราชการจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดใดเห็นด้วยจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- การประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

- การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระดับอำเภอ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับส่วนกลางระหว่างภาคีการพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| 1) ปี 2546 จัดทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การจำลองรูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ อันประกอบด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค | ครบตามเป้าหมาย | ครบตามเป้าหมาย |
| 2)ปี 2547 ขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปอีกภูมิภาคละ 1 จังหวัด มีการเก็บข้อมูลภาคสนามและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ข้าราชการของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ (สศก.)ให้การสนับสนุนโดยเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องอาศัยการจ้างที่ปรึกษา 2. โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด ทั้งนี้โดยอาศัยการบูรณาการงบประมาณในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะงบประมาณในการลงพื้นที่ภาคสนาม และยังสามารถประหยัดงบประมาณทั้งโครงการจากที่ได้รับจัดสรรจำนวน 400,000 บาท โดยเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจำนวน 250,837 บาท 3. จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษา และนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ การลงพื้นที่ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศก. สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-ไม่มี

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
|  | รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระดับพื้นที่ 11 จังหวัด |
|  | เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติ : แนวทางการเชื่อมต่อแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” |
|  | เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 25. โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ/ น.ส กัญญา ไกรเวช | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2600 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | น.ส.สุพัฒนา ทองสุนทร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 4000 |
| E- mail : | kanya@nesdb.go.th, supatthana@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล ...

เกณฑ์พื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนไทย 10 ประการ  เป็นเป้าหมายขั้นต่ำที่คนไทยต้องบรรลุตามเกณฑ์ภายใน 6 ปี เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ โดยการบูรณาการแผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบผลสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์พื้นฐาน และจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น

- ติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- วิเคราะห์ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. 47 | 1. ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |  |  |
| พ.ย. 47 | 2. จัดทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อที่ปรึกษาไทยจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง |  | กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อที่ปรึกษาไทย ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 22 ราย |
| พ.ย. 47 | 3. จัดประชุมคณะกรรมกรรมการจัดจ้างเพื่อรับทราบรายชื่อที่ปรึกษา โดยที่คณะกรรมการฯ ขอเพิ่มเติมรายชื่อที่ปรึกษาอีก 8 ราย |  |  |
| พ.ย. 47 | 4. ส่งหนังสือเชิญชวนให้ที่ปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย เพื่อให้รายที่สนใจส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานมาที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป |  | มีผู้ให้ความสนใจส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานมายังฝ่ายเลขาฯจำนวน 4 ราย |
| ธ.ค 47 | 5. ส่งหนังสือเชิญชวนให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย |  | มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย |
| ม.ค. 48 | 6. คณะกรรมการจัดจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โดยขอให้ที่ปรึกษาแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอด้านเทคนิคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น |  | ข้อเสนอของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| ก.พ. 48 | 7. คณะกรรมการฯ เห็นชอบข้อเสนอด้านเทคนิคที่ปรับปรุงแล้วและข้อเสนอด้านราคา จึงลงมติเห็นควรจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ |  |  |
| ก.พ. 48 | 8. คณะกรรมการจัดจ้างฯ จัดประชุมหารือระหว่าง ที่ปรึกษาและหน่วยงานเจ้าภาพเกณฑ์พื้นฐาน 5 ด้าน ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อหารือและชี้แจงกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนของที่ปรึกษาต่อหน่วยงานเจ้าภาพ |  |  |
|  | 9. คณะกรรมการจัดจ้างฯ ขออนุมัติเงินงบประมาณ ปีพ.ศ. 2548 จำนวน 1,140,000 บาท ต่อสำนักงบประมาณ |  | สำนักงบประมาณอนุมัติเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2548 จำนวนดังกล่าวแล้วตามรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย |
| พ.ค. 48 | 10. สศช. เซ็นสัญญากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย ลงวันที่ 30 พ.ค. 48 |
| มิ.ย. 48 | 11. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า จำนวนเงิน 342,000 บาท |  |  |
| มิ.ย. 48 | 12. คณะกรรมการฯ ยื่นหนังสือถึง ลนก. ขอเบิกเงินค่าบริการวิชาการล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาตามที่เสนอมา |  |  |
| มิ.ย. 48 | 13. ฝ่ายการคลัง สศช. อนุมัติการชำระเงินค่าบริการวิชาการล่วงหน้าให้แก่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |  |
| ก.ค.48 | 14. ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้นให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณา |  |  |
| ก.ค. 48 | 15. คณะกรรมการกำกับฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานการศึกษาขั้นต้น |  |  |
| ก.ย. 48 | 16. ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (ฉบับแก้ไข) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ |  |  |
| ก.ย. 48 | 17. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 1 จำนวนเงิน 424,650 บาท |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาเพื่อเตรียมนำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นกลาง |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นต้น (ฉบับแก้ไข)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลมาจากหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา – กระทรวงศึกษาธิการ    2)   ด้านสาธารณสุข – กระทรวงสาธารณสุข  3) ด้านหลักประกันความมั่นคง – กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     4) ด้านความจำเป็นพื้นฐาน – กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5) ด้านทรัพยากรและแหล่งทุน – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |
| - | - | - |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ขั้นตอนในการคัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ละเอียดและมีขั้นตอนมาก จึงส่งผลให้การดำเนินการช้ากว่าที่กำหนดไว้ใน TOR - อุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ กระบวนการดำเนินงานของฝ่ายพัสดุมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลานานมาก

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ขอบเขตโดยละเอียดของงาน โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| 2 | ข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| 3 | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามความก้าวหน้าเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ ในการดำรงชีวิตของคนไทย |
| 4 | รายงานการศึกษาขั้นต้น (ฉบับแก้ไข) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 26. โครงการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวรวิทย์ วรธัญญะกิจ | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสิริลักษณ์ บำรุงกิจ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2614 |
| E- mail : | wbamrungkit@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้/งานเมืองน่าอยู่ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล .

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ได้รับการบรรจุไว้เป็นแนวทางสำคัญแนวทางหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มีเป้าหมายมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

วัตถุประสงค์ :

ประสานสนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองน่าอยู่ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 ธ.ค. 47 | การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อแผนชุมชนของ จังหวัดลำปาง | การจัดทำโครงการเชื่อมประสานขบวนการแผนแม่บทชุมชน จังหวัดลำปาง | การดำเนินการจะเริ่มต้น วันที่ 18 มี.ค. 48 |
| 11 ก.พ. 47 | การประสานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และนัดหมายเวลาเพื่อการเก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดอุบลราชธานี | รับความความก้าวหน้าการดำเนินงาน | การนัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล |
| 1 ก.พ. 47 | ประสานติดตามความก้าวหน้าและนัดหมาย เวลาลงพื้นที่ จังหวัด น่าน | ” | ” |
| 21 ก.พ. 47 | ” จังหวัด เชียงใหม่ | ” | ” |
| 1 มี.ค. 47 | ” จังหวัด พัทลุง | ” | ” |
| 7 มี.ค. 47 | ” จังหวัด ลำปาง | ” | ” |
| 10 มี.ค. 47 | ” จังหวัด ชัยนาท | ” | ” |
| 17 มี.ค. 47 | ออกหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน และทุกระดับ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ในระดับอำเภอ |  จม. แจ้งจังหวัดเพื่อขอหารือ  กำหนดการรายละเอียดการประชุมหารือ | การดำเนินการจะเริ่มวันที่ 7 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2548 |
| 25 มี.ค. 47 | คัดเลือกจังหวัดเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัดพร้อมทั้งออกหนังสือแจ้งจังหวัด |  จม. แจ้งจังหวัดเพื่อขอหารือ  กำหนดการรายละเอียดการประชุมหารือ | การดำเนินการจะเริ่มวันที่ 7 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2548 |
| 7 เม.ย-19 ก.ค.48 | ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง น่าน เชียงใหม่ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุบลราชธานี นครพนม พัทลุง และนครศรีธรรมราช | รายงานผลการออกภาคสนามรายจังหวัด | ผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดมีระดับความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัดโดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เหมือนกันคือผู้นำในทุกระดับให้การสนับสนุน |
| 20 ก.ค.-20 ส.ค.48 | ประชุมทีมงานเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการออกภาคสนาม พร้อมทั้งวางแผนและเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ | รายงานผลการออกภาคสนาม | การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| 23 ส.ค.และ 1 ก.ย.48 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ | หัวข้อและเนื้อหาการอภิปรายกลุ่ม | แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง |
| 4 ส.ค. 48 | การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเข้าหารือกับทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาสาระของจังหวัด เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ | การประชุมหารือร่วมระหว่าง สศช. และทีมงานจังหวัดเชียงใหม่ | แนวทางการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| 11 ส.ค. 48 | การลงพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยเข้าหารือกับทีมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาสาระของจังหวัด เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ | การประชุมหารือร่วมระหว่าง สศช. และทีมงานจังหวัดนครพนม | แนวทางการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม |
| 6 ก.ย. 48 | การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ “การแปลงผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ : แนวทางการเชื่อมต่อแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” ณ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ภาคประชาสังคม และข้าราชการส่วนกลาง จำนวน 112 คน จาก 24 จังหวัด | การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ | แนวทางการเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคที่พบ |
| 7-15 ก.ย.48 | การจัดทำสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ | เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ | การนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ต่อระดับนโยบายเพื่อการขยายผลสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

การดำเนินงานเมืองน่าอยู่เป็นการทำงานที่ต้องประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิพัฒนาไท มูลนิธิชุมชนไท

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับงานคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ | - การประชุมคณะอนุกรรมการ | - การประชุมคณะอนุกรรมการฯ |
|  | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมทำเมืองน่าอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” | - การประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategic Roadmap ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกำกับฯ |
|  | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2546 “พลังชุมชน พลังท้องถิ่น พลังเมืองน่าอยู่” | - การประชุมเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1 และ 2 |
|  | - โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่/ระดับเทศบาล และอบต. | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภาคกลาง และภาคใต้ |
|  | - โครงการสังเคราะห์ทดสอบปรับปรุงเครื่องชี้วัดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ | - การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ระดับเทศบาลและอบต. 2 ครั้ง - การศึกษาเชิงปฏิบัติติดตามผลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ตามเป้าหมายแผนฯ 9 |
|  | - การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ | - การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ข้าราชการของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ (สศก.)ให้การสนับสนุนโดยเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องอาศัยการจ้างที่ปรึกษา 2. โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด ทั้งนี้โดยอาศัยการบูรณาการงบประมาณในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะงบประมาณในการลงพื้นที่ภาคสนาม และยังสามารถประหยัดงบประมาณทั้งโครงการจากที่ได้รับจัดสรรจำนวน 400,000 บาท โดยเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจำนวน 250,837 บาท 3. จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษา และนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ การลงพื้นที่ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศก. สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 4. คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน:เมืองน่าอยู่ เป็นกลไกสำคัญในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานและภาคีต่างๆ ทำให้สามารถเชื่อมประสานบทบาทภารกิจได้ระดับหนึ่ง

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การประสานแผนงาน ประสานงบประมาณและความร่วมมือของภาคี เครือข่ายปฏิบัติการเมืองน่าอยู่ ให้มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกันจะทำได้ค่อนข้างยาก ขณะเดียวกันความพร้อมของท้องถิ่นชุมชน ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และกระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน การมีผู้นำที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการขยายผล และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ - การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ มีปัญหา อุปสรรค เนื่องจาก องค์กรภาคีพันธมิตร อยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ซึ่งส่งผลให้การประมวล สังเคราะห์ประเด็นเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามแผน

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภาคกลาง |
| 2. | สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภาคใต้ |
| 3. | วารสารข่าวเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ฉบับที่ 5 |
| 4. | วารสารข่าวเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ฉบับที่ 6 |
| 5. | เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 “การพัฒนาที่ว่างสาธารณะเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่” |
| 6. | สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 |
| 7. | เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกำกับการดำเนินงานโครงการฯ |
| 8. | ความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ของหน่วยงาน องค์กรภาคีพันธมิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 9. | เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 “สานพลังต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” |
| 10 | สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 “สานพลังต่อเนื่องขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” |
| 11 | ร่าง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ในภาคเหนือ |
| 12 | เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กรณีตัวอย่างพื้นที่ดำเนินการเมืองน่าอยู่” |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 27. โครงการประสานจัดทำยุทธศาสตร์ทุนทางสังคมและผลักดันสู่การปฏิบัติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสุวรรณี คำมั่น นางสาวภารณี วัฒนา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3200 0-2280-4085 ต่อ 3201 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์ นายอิสระ โพธิจันทร์ นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3205 0-2280-4085 ต่อ 3209 0-2280-4085 ต่อ 3208 |
| E- mail : | issarapho@gmail.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต / กลุ่มภารกิจการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สศช. ได้กำหนดให้การพัฒนาทุนทางสังคมเป็นวาระแห่งชาติ โดยปี 2547 ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อยกร่าง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น และเพื่อให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาประเทศ สศช. จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคมขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างพลังของเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมฯ

2) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ

3) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม

4) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมในภาพรวมและเฉพาะเรื่อง

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| พย. 47 | จัดประชุมชี้แจงปลัดกระทรวงฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม | รายงานผลการประชุม |  |
| ธค. 47 | จัดทำบทความเพื่อนำเสนอเรื่อง แนวคิด และทางการพัฒนาทุนทางสังคม พร้อมความสำคัญของทุนทางสังคม เผยแพร่ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่ในเว็บไซด์ ของสำนักงานฯ | บทความที่เผยแพร่ในวารสารและเว็บไซด์ |  |
| ธค.-มีค. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล ประมวลและวิเคราะห์เพื่อยกร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม | เอกสาร ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม |  |
| มีค.-กย. 48 | ศึกษา จัดทำบทความ และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในการพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านการขับเคลื่อนทุนทางสังคม | เอกสาร 1) โครงการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาช่างเครื่องเงินชาวเขาเพื่อการอนุรักษ์ ต่อยอดและพัฒนาให้เป็นระบบสู่สากล 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม 3) ทุนทางสังคม เรียนรู้บทเรียนเพื่อก้าวย่างสู่อนาคต 4) ทุนทางสังคมฉบับประชาชน |  |
| กย. – สค. 48 | ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อผลิตสื่อ วีดีทัศน์ในการเผยแพร่กรอบแนวคิด แนวทาง และการพัฒนาทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ | สื่อวีดีทัศน์ต่างๆ ประกอบด้วย VCD และ VDO เพื่อเผยแพร่ผลงาน |  |
| 22 กย 48 | จัดสัมมนาระดับชาติ 1 ครั้ง เรื่อง อนาคตทุนทางสังคมไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน | รายงานสรุปผลการสัมมนา |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ 1. เอกสาร 1) โครงการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาช่างเครื่องเงินชาวเขาเพื่อการอนุรักษ์ ต่อยอดและพัฒนาให้เป็นระบบสู่สากล 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม 3) ทุนทางสังคม เรียนรู้บทเรียนเพื่อก้าวย่างสู่อนาคต 4) ทุนทางสังคมฉบับประชาชน 2. สื่อวีดีทัศน์ VCD และ VDO

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-.

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ภาคีต่างๆ โดยเฉพาะภาคชุมชนและประชาสังคมให้ความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทุนทางสังคมค่อนข้างดี เนื่องจากมีการทำงานที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว - สาระของแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมบางส่วนได้นำไปบรรจุไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ซึ่งจะเอื้อให้หน่วยราชการแปลงแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ภาคการเมืองและหน่วยงานภาครัฐยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทุนทางสังคมน้อย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ เป็นนามธรรม ไม่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ในการทำงานจึงต้องใช้เวลาในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในความสำคัญแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | เอกสาร “โครงการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาช่างเครื่องเงินชาวเขาเพื่อการอนุรักษ์ ต่อยอดและพัฒนาให้เป็นระบบสู่สากล” จำนวน 1 เล่ม |
| 2 | เอกสาร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นทุนทางสังคม” จำนวน 1 เล่ม |
| 3 | เอกสาร “ทุนทางสังคม เรียนรู้บทเรียนเพื่อก้าวย่างสู่อนาคต” จำนวน 1 เล่ม |
| 4 | เอกสาร “ทุนทางสังคมฉบับประชาชน” จำนวน 1 เล่ม |
| 5 | VCD การดำเนินงานด้านการพัฒนาทุนทางสังคม จำนวน 1 เล่ม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 28. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (การพัฒนาประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสุวรรณี คำมั่น / นางสาวภารณี วัฒนา | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3200 / 3201 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวอรอุมา วิทยาพูล/ นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3211 / 3208 |
| E- mail : | orn_wittayapoon@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต / กลุ่มภารกิจการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :    .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ประเทศไทยได้ดำเนินงานพัฒนาประชากรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) จนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมยอดลดลงจาก 6.30 คนในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.82 คนในปี 2543-2548 ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป สัดส่วนประชากรเด็กลดลง ขณะที่ประชากรวัยแรงงานยังคงมีสัดส่วนสูง และประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่เรียกว่า “การปันผลทางประชากร” จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งประสบการณ์ของประเทศพัฒนาแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพให้ประชากรทั้งในการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของประชากรวัยเรียนและการพัฒนาทักษะของประชากรวัยแรงงาน โดยมุ่งหาแนวทางที่จะเร่งรัดให้การเพิ่มผลิตภาพนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนที่ช่วงเวลาการปันผลทางประชากรจะสิ้นสุดลงในอีก 6 ปีข้างหน้า การวิจัยเชิงลึกเพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนที่โอกาสจะผ่านเลยไปและกลายเป็นภาวะคุกคามในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ของประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานที่ทำงานทั้งในและนอกระบบที่มีผลให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในอนาคตดีขึ้น นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมพร้อม  สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 พ.ย.47 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่1/2547 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายและทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการฯ เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 | ส่งหนังสือเชิญชวน |  |
| 17 ธ.ค.47 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่2/2547 เพื่อคัดเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอโครงการ | ได้บริษัทที่ปรึกษาคือ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |
| 14 ก.พ.48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่1/2548 เพื่อปรึกษาในประเด็นการหารือในรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา และแบบของสัญญาจ้าง | ได้ข้อตกลงร่วมกันในประเด็นที่ปรึกษาหารือ |  |
| 24 ก.พ. 48 | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาและขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษา | ได้รับอนุมัติการจ้างฯ เมื่อวันที่ 7 มีค.48 |  |
| 25 ก.พ.48 | ทำหนังสือแจ้งผลการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ถึงบริษัทที่ปรึกษา | ส่งหนังสือแจ้งผลการจ้าง |  |
| 28 มี.ค.48 | ได้รับแจ้งจากบริษัทที่ปรึกษาฯ เรื่อง แจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา | ผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา |  |
| 4 เม.ย. 48 | สำนักงบประมาณอนุมัติให้ สศช. เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปี 2548 จาก โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ จำนวน 3,135,000 บาท เป็น โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (การพัฒนาประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย) เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจำนวน 2,998,600 บาท ตามที่ขอทำความตกลง | ได้รับอนุมัติดำเนินการจ้างจากสำนักงบประมาณ |  |
| 29 เม..ย.48 | ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาระหว่าง สศช. กับ บริษัทที่ปรึกษาฯ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สัญญาเลขที่ (จ.) 30/2548 | หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษา |  |
| เม.ย.-มิ.ย.48 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขั้นต้น |  |  |
| 1,11 ส.ค. 48 | ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 | รายงานการศึกษาขั้นต้น |  |
| 16 ส.ค. 48 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ 1 | ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วประมาณต้นเดือน ก.ย. |  |
| ส.ค -พ.ย. 48 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขั้นกลาง |  |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นต้น

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การดำเนินงานค่อนข้างช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ในการเลือกบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งแต่เดิมถ้าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลฯ ปัจจุบันบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจำนวน 3 ครั้ง |
| 2 | รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา |
| 3 | ร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา ซึ่งรอลงนาม |
| 4 | ผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา |
| 5 | ได้รับอนุมัติดำเนินการจ้างจากสำนักงบประมาณ |
| 6 | หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษา |
| 7 | รายงานการศึกษาขั้นต้น จำนวน 1 เล่ม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 29. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสุวรรณี คำมั่น นางสาวสุลัดดา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3200 0-2280-4085 ต่อ 3202 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายอิสระ โพธิ์จันทร์ นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข นางสาวพรพิมล ชีวชื่น | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3209 0-2280-4085 ต่อ 3208 0-2280-4085 ต่อ 3213 |
| E- mail : | issarapho@gmail.com / cheewachuen@yahoo.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

การวางแผนพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลโดยใช้เครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยทางด้านเศรษฐกิจนั้นได้มีการพัฒนาและจัดทำดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  แต่ทางด้านสังคมนั้นยังขาดข้อมูลและ.เครื่องชี้วัดเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา สสค. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาตัวชี้วัดทางสังคมขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สสค. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาทุนทางสังคม ในการนี้จึงกำหนดให้มีการประเมินสถานภาพทุนทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมด้วย

วัตถุประสงค์.

1 . เพื่อสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับตัวชี้วัดและประเด็นทางสังคม โดยการศึกษาแบบเจาะลึกสถานการณ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสภาพแวดล้อมทางสังคม

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนภาวะสังคมโดยรวมและการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ

3. เพื่อประเมินสถานภาพทุนทางสังคมและจัดทำแผนที่ทุนทางสังคมไทยในพื้นที่นำร่อง

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | งานสำรวจความคิดเห็นและจัดทำตัวชี้วัดทางสังคม (จ้างที่ปรึกษาดำเนินการ) |  |  |
| ตค.47 – กพ. 48 | ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาตามโครงการ | รายงานการประชุมคณะ กรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา |  |
| 11 กพ. 48 | ทำสัญญาจ้าง และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ | สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ (จ) 16/2548 |  |
| พค. 2548 | ที่ปรึกษาโครงการฯ ส่งรายงานขั้นต้น (เรื่องที่ 1) ให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ | รายงานการศึกษาเรื่องที่ 1: พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชน |  |
| 13 กค. 48 | จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ เพื่อพิจารณารายงานขั้นต้น | รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2548 เดือนกรกฎาคม 2548 |  |
| สค. 48 | ที่ปรึกษาโครงการฯ ส่งรายงานขั้นกลาง (เรื่องที่ 2) ให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ | รายงานการศึกษาเรื่องที่ 2 : กรณีศึกษาตัวอย่างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม |  |
| ตค. 47 – สค.48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล ประมวลภาพรวมการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคมที่ดำเนินการในประเทศไทย พร้อมทั้งประมวลและจัดทำรายงาน | เอกสาร การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคม จำนวน 1 เล่ม |  |
| 17 สค. 48 | จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดภาวะสังคม ครั้งที่ 1 |  |  |
| 30 สค. 48 | จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดภาวะสังคม ครั้งที่ 2 | รายงานสรุปผลการสัมมนา2 ครั้ง จำนวน 1 เล่ม |  |
| 1-18 กย. 48 | ปรับปรุง แก้ไขเอกสารการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคมตามความเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น | เอกสารการประกอบการสัมมนา การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคม จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับเข้าโรงพิมพ์) |  |
| 19 กย. 48 | จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดภาวะสังคม ครั้งที่ 3 | การประชุม 1 ครั้ง |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เอกสาร “การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคม” จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับโรงพิมพ์)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

1. ความสำเร็จของโครงการศึกษาฯ ที่ต้องจ้างที่ปรึกษาดำเนินการนั้นมีกระบวนการในการจัดจ้างหลายขั้นตอน

การดำเนินงานของที่ปรึกษาที่จะได้ผล Out put ตามเอกสารงบประมาณสุดท้ายต้องใช้ระยะเวลา 12 เดือน หลังจากเซ็นต์

สัญญาจ้าง

2.  ปัจจัยความสำเร็จให้ทันเวลาในปีงบประมาณ ต้องลดขั้นตอนในการจัดจ้างและการอนุมัติงบประมาณลง

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### ระบบงบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ (จ) 16/2548 |
| 2 | เอกสาร รายงานการศึกษาเรื่องที่ 1: พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรายงานคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2548 จำนวน 1 ชุด |
| 3 | รายงานการศึกษาเรื่องที่ 2 : กรณีศึกษาตัวอย่างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม |
| 4 | เอกสาร การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคม จำนวน 1 เล่ม |
| 5 | รายงานสรุปผลการสัมมนา2 ครั้ง จำนวน 1 เล่ม |
| 6 | เอกสารการประกอบการสัมมนา การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคม จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับเข้าโรงพิมพ์) |
| 7 | เอกสารการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการนำร่องการจัดทำแผนที่ทุนทางสังคม จำนวน 1 เล่ม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 30. โครงการ 80 ชันษา 80 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวปรียานุช พิบูลสราวุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2409 ...... |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางอรทิพย์ อาชวิบูลโยบล | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2308 ...... |
| E- mail : | aratip_a@hotmail.com |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

-

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรมที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-14 ธ.ค. 47 | ประสานดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 |  |  |
| 11 ม.ค. 48 | ผู้บริหาร สศช.หารือเสนาธิการทหารบก |  |  |
| 22 ก.พ. 48 | ร่วมประชุมหาแนวทางดำเนินการ(roadmap) |  |  |
| พ.ค.48 | พิจารณาโครงการปี 2548 | 80 ตำบล เศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเกิดความ |
| มิ.ย. 48 | ตัดโอนงบประมาณให้กองทัพบกเบิก จ่ายแทน |  | ตระหนักที่จะนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ |
| มิ.ย. 48 | ร่วมกับกองทัพบกเตรียมการจัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดำเนินโครงการในพื้นที่ |  |  |
| 12 -14 กค. 48 | ร่วมกับกองทัพบกจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 80 พรรษา 80 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง | 80 ตำบล เศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเกิดความ |
| กย.– ตค. 48 | กองทัพภาคทั้ง 4 เป็นแกนประสานดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 20 ตำบล |  | ตระหนักที่จะนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ เครือข่าย |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ผู้บริหารระดับสูงของ สศช.และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หารือกับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพบก

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

มุมมองว่าเป็นงานฝากและการจัดตั้งงบประมาณในปีต่อไปไว้ที่หน่วยดำเนินการ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | การประสานดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2. | ประเด็นหารือแนวทางดำเนินการ |
| 3. | โครงการจัดสัมมนา |
| 4. | ผลการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 80 พรรษา 80 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง |
| 5. | แผนงาน/โครงการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 2548 จำนวน 20 ตำบล |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 31. โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวปรียานุช พิบูลสราวุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2409 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2407 |
| E- mail : | narisa@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | เศรษฐกิจพอเพียง |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ประชาชนรวมทั้งเยาวชนยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการตีความอย่างหลากหลายและไม่มีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก ทำให้ไม่มีการนำประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  จึงควรดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มครู นักเรียน เยาวชน นักศึกษา  โดยการสร้างสื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ให้มีโอกาสเรียนรู้จนมีความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้างแก่ประชาชนและเยาวชน

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| /10/47 | จัดทำขอบเขตการดำเนินงานโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนเรื่อง “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ” ทั่วประเทศ | รายงานขอบเขตการดำเนินงานโครงการประกวดกิจกรรมฯ | กรอบในการดำเนินงาน |
| /12/47 | นำเสนอโครงการประกวดกิจกรรมฯต่อคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่9/2547โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” | การปรับเปลี่ยนรายงานขอบเขตการดำเนินงานโครงการประกวดกิจกรรมฯ เป็น โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | การปรับกรอบในการดำเนินงาน |
| /1/48 | ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างโครงการประกวดสื่อฯพร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการกำกับโครงการ | บันทึกการขออนุมัติการจัดจ้างโครงการประกวดสื่อฯ | การดำเนินงานตามขั้นตอนในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา |
| /2/48 | สำรวจข้อมูล เพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ | รายชื่อและข้อมูลบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษา | ข้อพิจารณาในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ |
| 1/03/48 | เตรียมการจัดประชุมเพื่อเชิญบริษัทที่ปรึกษาที่คัดเลือกไว้มารับฟังคำชี้แจงบรรยายรายละเอียดโครงการฯและจัดทำรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา | หนังสือเชิญประชุม | ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา |
| 15/03/48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอนฯ และการคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมเบื้องต้น | รายงานการประชุมครั้งที่1/2548 | ขอบเขตการดำเนินงานโครงการฯได้รับการปรับให้ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในเบื้องต้นได้ 3 ราย |
| 7/04/48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2548 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอองที่ปรึกษาและการกำหนดคะแนน รวมทั้งการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานโครงการฯให้ที่ปรึกษารับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ที่ปรึกษาส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาในการดำเนินโครงการฯ กลับมายังคณะกรรมการฯ | รายงานการประชุมครั้งที่2/2548 | หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการกำหนดคะแนนในการคัดเลือกที่ปรึกษา |
| 29/04/48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 3/2548 เพื่อรับฟังข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการฯของที่ปรึกษา และร่วมกันให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | รายงานการประชุมครั้งที่3/2548 | การคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการฯ |
| 04/05/48 | คณะกรรมการฯลงคะแนนคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมที่สุด ในการดำเนินโครงการฯ | สรุปผลประชุมการลงคะแนนของคณะกรรมการในการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ | ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการดำเนินโครงการฯ |
| 04/05/48 | คณะกรรมการฯ พิจาณาข้อเสนอด้านการเงินของที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก | สรุปผลการพิจาณาข้อเสนอด้านการเงิน | วงเงินที่จัดจ้างที่ปรึกษาต้องไม่เกินวงเงินที่ สศช.ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ |
| 15/05/48 | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ เสนอต่อ รศช. ผ่าน หน.จนท.พัสดุ สศช. เพื่อขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา | การดำเนินตามขั้นตอนการจัดจ้าง |
| /06/48 | จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดสื่อฯ | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดสื่อฯ | การดำเนินตามขั้นตอนการจัดจ้าง (รออนุมัติจากสำนักงบประมาณ) |
| /07/48 | ร่วมหารือกับที่ปรึกษา(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อฯหลังจากลงนามในสัญญาจัดจ้าง | ประเด็นการดำเนินงาน | วิธีการดำเนินงานภายใต้เวลาที่จำกัด |
| /09/48 | ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณและลงนามในสัญญาจ้าง | สัญญาจ้างซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงาน | หลักฐานในการร่วมทำงานระหว่าง สศช.กับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ สัญญาจ้างที่ปรึกษา และแผนงานในการดำเนินโครงการฯ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| โครงการประกวดความเรียง เรื่องตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก |  | จัดจ้างมูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยวีธีการคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท ระยะเวลาโครงการ มีนาคม-กันยายน 2547 สามารถประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1,500 คน และได้มีการตัดสินและมอบรางวัลผลงานความเรียง ยอดเยี่ยม เมื่อ 3 ธันวาคม 2547 และจัดพิมพ์เป็นหนังสือรวมเล่มเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนด |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น - การปรับปรุงการบริการระบบ IT และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับจัดจ้าง ของ สศช.ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ระเบียบและขั้นตอนการจัดจ้าง - บุคลากรในฝ่ายพัสดุมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับงานจัดจ้างของสำนักงานฯ ทำให้การดำเนินขั้นตอนการจัดจ้างล่าช้ากว่าที่ควรเป็น - ขั้นตอนการอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการจัดจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานขอบเขตการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 2 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ |
| 3 | บันทึกการขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ |
| 4 | ร่างหนังสือเชิญประชุม |
| 5 | รายงานการประชุมครั้งที่1/2548 |
| 6 | รายงานการประชุมครั้งที่2/2548 |
| 7 | รายงานการประชุมครั้งที่3/2548 |
| 8 | สรุปผลการลงคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคของคณะกรรมการฯ |
| 9 | สรุปผลการลงคะแนนข้อเสนอด้านราคาของคณะกรรมการฯ |
| 10 | รายงานผลการพิจาณาจ้างที่ปรึกษา |
| 11 | ร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดสื่อฯ |
| 12 | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดสื่อฯ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

เอกสารแนบ 2

| โครงการ / เรื่อง | 32. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวปรียานุช พิบูลสราวุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2409 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวอาทิสุดา ณ นคร | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3326 |
| E- mail: | artisuda@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | เศรษฐกิจพอเพียง |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระหว่าง26/04/47 ถึง 29/06/47 | กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) | สวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ | ริเริ่มการดำเนินโครงการสำรวจความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ |
| 30/07/47 | คณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานเบื้องต้นและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฯ จำนวน 50 ชุด | รายงานเบื้องต้นจำนวน50 ชุด | ทราบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อหลักปรัชญาฯ /ได้ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนฯ |
| 10/09/47 | คณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฯ จำนวน 50 ชุด | รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 50 ชุด | ทราบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อหลักปรัชญาฯ /ได้ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนฯ |
| 03/02/48 | กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสำรวจความรู้ ความเข้าใจของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ในวงเงิน 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | สวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง | ริเริ่มการดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจฯ |
| 18/04/48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2548 และมีมติเห็นชอบให้จัดจ้างสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงการฯ ในบางประเด็นตามมติคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ | รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 | การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ |
| 22/06/48 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2548 โดยเชิญผู้แทนจากสวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต มานำเสนอและชี้แจ้งรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านการเงิน ในการดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจฯ | รายงานการประชุมครั้งที่2/2548 | สวนดุสิตโพล ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดในข้อเสนอโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ |
| 28/06/48 | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ เสนอต่อ รศช. ผ่าน หน.จนท.พัสดุ สศช. เพื่อขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอ หน.จนท. พัสดุ สศช. | รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา | การดำเนินตามขั้นตอนการจัดจ้าง การดำเนินตามขั้นตอนการจัดจ้าง |
| 01/10/48-15/11/48 | ที่ปรึกษาโครงการฯเริ่มดำเนินโครงการประเมินผลความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สัญญาว่าจ้างสวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | การดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการฯ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ผลการสำรวจและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การปรับปรุงการบริการระบบ IT และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับจัดจ้าง ของ สศช.ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ระเบียบและขั้นตอนการจัดจ้าง

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานฉบับเบื้องต้นก่อนการดำเนินการสำรวจ จำนวน 50 ชุด |
| 2 | รายงานผลการสำรวจความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 50 ชุด |
| 3 4 5 6 7 | รายงานการประชุมครั้งที่1/2548 รายงานการประชุมครั้งที่2/2548 รายงานผลการพิจาณาจ้างที่ปรึกษา ร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจฯ รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8  ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 33. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและงานพัฒนาวิชาการกลาง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวปรียานุช พิบูลสราวุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2409 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวนพจิตร เหลืองช่อสิริ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 5103 |
| E- mail : | nopphachit@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | เศรษฐกิจพอเพียง |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สศช. ได้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อแนวความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลาย โดยกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงรับผิดชอบในการประสานกิจกรรมของเครือข่ายต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายเลขานุการฯ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/10/47 29/12/47 28/01/48 | ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1 ครั้ง/เดือน จำนวน 3 ครั้ง | ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | ขยายผลกิจกรรมและเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง |
| 10/03/48 | ขออนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ | อุปกรณ์ Server และ Software 1 ชุด , เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และ กล้องถ่ายรูป Digital พร้อมถ่านและที่ชาร์จ 1 ชุด | ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ |
| 23/03/48 | ขออนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ | การดำเนินงานมีความสะดวกและคล่องตัว |
| 31/03/48 | ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2548 | ความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | ขยายผลกิจกรรมและเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง |
| /04/48 | ขอติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์สายตรง | อุปกรณ์การสื่อสาร | การติดต่อประสานงานขับเคลื่อนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 27/05/48 | ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่3/2548 | ความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | ความต่อเนื่องของกิจกรรมและเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง |
| 05/48 | เดินทางลงพื้นที่เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินโรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง | ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง | สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา |
| 29/07/48 | ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่4/2548 | ความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | การกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง |
| 09/48 | ตรวจรับครุภัณฑ์ | อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และ กล้องถ่ายรูป Digital พร้อมถ่านและที่ชาร์จ 1 ชุด หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
| 09/48 | พิมพ์หนังสือประมวลคำพระบรมราโชวาท |  | การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงาน |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การปรับปรุงระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นของสำนักเลขานุการกรม สศช.

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความเข้าใจไม่ตรงกันในการประสานงานและติดต่อดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน สศช.

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ |
| 2 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ |
| 3 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ |
| 4 | สำเนาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ |
| 5 | สำเนาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
| 6 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ |
| 7 | สำเนาบันทึกขออนุมัติติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์สายตรง |
| 8 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่๓/๒๕๔๘ |
| 9 | รายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่๔/๒๕๔๘ |
| 10 | ใบกรรมการตรวจรับพัสดุ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 34. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางบังอรรัตน์ วุฑฒกนก | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2403 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวมณีรัตน์ ตันติปัญญาคุณ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2404 |
| E- mail : | Brainbank@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสมอง |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล 		เพื่อใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองซึ่งประกอบด้วย  งบบุคลากร  และงบดำเนินงาน

วัตถุประสงค์		1.  เพื่อการบริหารจัดการ  และการนำวุฒิอาสาไปให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก

2.  เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ต.ค. 47- | 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / สัมมนาตามแผนการ | รายงานการประชุมและ | กระบวนการดำเนิน |
| 30 ก.ย. 48 | ดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มต่างๆ ได้แก่ | บันทึกช่วยจำ จำนวน | กิจกรรมต่างๆ |
|  | (1) โครงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ | 50 ครั้ง | เพื่อให้บรรลุและ |
|  | ด้วยอาหารและโภชนาการ |  | เป็นไปตามเป้าหมาย |
|  | (2) โครงการตายายสอนหลาน |  | ที่กำหนดไว้ |
|  | (3) โครงการอภิธรรมพลังจิต |  |  |
|  | (4) โครงการแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก |  |  |
|  | และเยาวชน |  |  |
|  | (5) เครือข่ายวุฒิอาสาจังหวัดเชียงใหม่ |  |  |
|  | (6) วุฒิอาสาด้านเกษตร |  |  |
|  | (7) โครงการวุฒิอาสาสนับสนุนมาตรการสร้าง |  |  |
|  | เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ |  |  |
|  | (8) คณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน |  |  |
|  | งานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา |  |  |
| 1 ต.ค. 47- | 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนิน | กิจกรรมการดำเนินงาน | เกิดเครือข่ายการ |
| 30 ก.ย. 48 | โครงการและติดตามการดำเนินงานของวุฒิอาสา | จำนวน 9 ครั้ง | ดำเนินงานร่วมกัน |
|  | ในพื้นที่ ได้แก่ |  | ระหว่างวุฒิอาสาและ |
|  | (1) โครงการขยายผลการนำร่องส่งเสริมการใช้ |  | หน่วยงานในพื้นที่ |
|  | น้ำมันสบู่ดำในไร่นา จ.ชัยนาทและเพชรบุรี |  | เพื่อสร้างกระบวนการ |
|  | (2) งานสร้างเครือข่ายวุฒิอาสา จ.เชียงใหม่ |  | เรียนรู้ และก่อให้เกิด |
|  | (3) โครงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วย |  | ความเข้มแข็งของ |
|  | อาหารและโภชนาการ จ.ราชบุรี |  | ชุมชน |
|  | (4) โครงการแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก |  |  |
|  | และเยาวชน จ.นครราชสีมา |  |  |
|  | (5) โครงการการฟื้นฟูและพัฒนาคน ชุมชนและ |  |  |
|  | วิถีชีวิตผู้ประสบมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ จ.ระนอง |  |  |
|  | (6) โครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก |  |  |
|  | (Check Dam) และแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |
|  | จ.เชียงใหม่ |  |  |
|  | (7) ธนาคารหมู่บ้านหลุมข้าว จ.ลพบุรี |  |  |
|  | (8) การจัดการความรู้ : ผู้นำชุมชนและโรงเรียน |  |  |
|  | ชาวนา จ.สุพรรณบุรี |  |  |
|  | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |
|  | (1) หนังสือธนาคารสมองของคนไทยแหล่งรวม | ชุดละ 6 เล่มๆละ 3,000 เล่ม | เผยแพร่องค์ความรู้ของ |
|  | องค์ความรู้ของวุฒิอาสา | รวมพิมพ์ 18,000 เล่ม | วุฒิอาสาแก่สาธารณชน |
|  |  |  | โดยจัดส่งให้ห้องสมุด |
|  |  |  | ของหน่วยงานและ |
|  |  |  | สถานศึกษาทั่วประเทศ |
| 1 ต.ค. 47 - | (2) แผ่นพับธนาคารสมอง | จำนวนพิมพ์ 5,000 ชุด | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ |
| 30 ก.ย. 48 |  |  | ให้หน่วยงาน สาธารณ- |
|  |  |  | ชนต่างๆ เข้าใจภารกิจ |
|  |  |  | งานธนาคารสมองและ |
|  |  |  | สมัครเป็นวุฒิอาสา |
|  |  |  | รวมทั้งการขอรับ |
|  |  |  | ความช่วยเหลือจาก |
|  |  |  | วุฒิอาสาธนาคารสมอง |
|  |  |  | เพิ่มมากขึ้น |
|  | (3) หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสา | จำนวนพิมพ์ 1,200 เล่ม | เผยแพร่ผลการปฏิบัติ |
|  | ธนาคารสมอง |  | งานของวุฒิอาสาและ |
|  |  |  | เชิดชูเกียรติแก่ |
|  |  |  | หน่วยงานและ |
|  |  |  | สาธารณชน |
|  | (4) จดหมายข่าวธนาคารสมอง | จำนวนพิมพ์ 6,500 เล่ม | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
|  |  |  | ผลการดำเนินงานของ |
|  |  |  | ธนาคารสมองแก่ |
|  |  |  | วุฒิอาสา หน่วยงาน |
|  |  |  | องค์กรต่างๆ สื่อมวลชน |
|  |  |  | และผู้ที่สนใจให้ได้ |
|  |  |  | รับทราบความก้าวหน้า |
|  |  |  | การดำเนินงานของ |
|  |  |  | ธนาคารสมอง |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสา จดหมายข่าวธนาคารสมอง |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการประชุม บันทึกช่วยจำ และเอกสารเกณฑ์มาตรฐาน (เอกสารแนบ 1) |
|  | สุขาภิบาลอาหาร |
| 2 | รายงานการดำเนินโครงการและการติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ 2) |
|  | ของวุฒิอาสาในพื้นที่ต่างๆ |
| 3 | หนังสือธนาคารสมองของคนไทย จำนวน 6 เล่ม (เอกสารแนบ 3) |
| 4 | แผ่นพับธนาคารสมอง (เอกสารแนบ 4) |
| 5 | หนังสือผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง (เอกสารแนบ 5) |
| 6 | จดหมายข่าวธนาคารสมอง (เอกสารแนบ 6) |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		ข้อมูลค่าใช้จ่ายการดำเนินงานธนาคารสมองในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

และเดินทางไปราชการในพื้นที่  ได้จัดเก็บในรูปของแผ่น diskette  มีการจัดเก็บตลอดระยะเวลาของกิจกรรม  ด้วยการรวบรวม

ทุกสิ้นเดือน  โดยมีแหล่งข้อมูลร่วมกันระหว่างกลุ่มงานฯ  ธนาคารสมองกับฝ่ายการคลังและพัสดุ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

-

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 35. โครงการเผยแพร่บทบาทใหม่ของ สศช. โดยใช้สื่อปฏิทิน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ร.ทปษ.เพ็ญจา อ่อนชิต นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2305, 6152 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6161 |
| E- mail : | kanyarak@nesdb.go.th , chantip@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   0.09 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

- สศช. ได้ปรับบทบาทและภารกิจใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง”

- การจัดทำสื่อ “ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ” จัดเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สศช.

- สื่อ “ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ” สามารถใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นมา  บทบาท และภารกิจใหม่ของ สศช. รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ที่สามารถเผยแพร่ตลอดทั้งปี 2548

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความเป็นมา และบทบาทภารกิจใหม่ของ สศช. แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สศช.

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สศช. ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ

- เพื่อสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม 47 | - ปรึกษากับผู้บริหารเกี่ยวกับสาระและภาพในการจัดทำปฏิทินฯ โดยขออนุมัติจัดทำปฏิทินชื่อ “55 ปี สภาพัฒน์ 100 ปี ตึกสุริยานุวัตร” กล่าวถึงความเป็นมาของ สศช. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับบทบาทใหม่ โดยใช้ภาพตึกสุริยานุวัตร ที่มีความสวยงามและมีความหมายต่อ สศช.รวมทั้งครบรอบ 100 ปี ในปี 2548 เป็นภาพหลัก |  | - ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอ |
| พฤศจิกายน 47 | - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสำนักงานฯ และประวัติพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย จากทั้งหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆ | -ได้ข้อมูล |  |
|  | - ติดต่อประสานกรมศิลปากร และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่เกี่ยวกับตึกสุริยานุวัตร และประวัติพระยาสุริยานุวัตร |  |  |
|  | - จัดทำร่างเนื้อหาปฏิทิน เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของสำนักงานฯ พระยาสุริยานุวัตร และเชื่อมโยงมาสู่บทบาทและภารกิจใหม่ของ สศช. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และให้สาระมีประโยชน์ต่อผู้ได้รับปฏิทิน | - ร่างเนื้อหาปฏิทิน | -สาระของปฏิทินสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร และเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับปฏิทิน |
|  | - นำเสนอร่างเนื้อหาปฏิทิน แก่ผู้บริหาร - ปรับแก้ไขเนื้อหาตามคำแนะนำของผู้บริหาร | - เนื้อหาปฏิทินฉบับสมบูรณ์พร้อมดำเนินการจัดพิมพ์ | -ได้รับอนุมัติเนื้อหาสาระ |
|  | - ถ่ายภาพตึกสุริยานุวัตรทั้งภายในและภายนอกในมุมต่าง ๆ - ค้นหา รวบรวมภาพเกี่ยวกับพระยาสุริยานุวัตร | - ภาพถ่ายตึกสุริยานุวัตรทั้งภายในและภายนอกในมุมต่าง ๆ - ภาพที่เกี่ยวกับพระยาสุริยานุวัตร | - ภาพถ่ายตึกเป็นที่น่าพอใจ |
|  | - จัดทำหนังสือขออนุมัติการจัดพิมพ์โดยวิธีสอบราคา - ติดต่อประสานโรงพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมสอบราคา - เปิดซองสอบราคา พร้อมพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ที่ได้เกณฑ์ตามที่กำหนด | - ได้โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่ ในการดำเนินการจัดพิมพ์ปฏิทิน | -ได้ภาพพระยาสุริยา-นุวัตร ที่หาดูได้ยาก |
| ธันวาคม 47 | - ติดต่อประสานโรงพิมพ์ที่ได้รับคัดเลือกในการออกแบบและวางเลย์เอาท์ปฏิทิน - ประสานโรงพิมพ์เพื่อดูแล / ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ รูปแบบ ความสวยงาม ในการจัดทำปฏิทิน เป็นระยะ ๆ - จัดทำรายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดส่งปฏิทิน | - รายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่งปฏิทิน |  |
|  | - ตรวจปรู๊ฟความถูกต้องและความสวยงามในขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการจัดพิมพ์ - ตรวจรับปฏิทินที่จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ทำหนังสือนำส่งปฏิทินแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ | - ปฏิทินที่จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยในรูปแบบที่สวยงาม จำนวน 5,000 ฉบับ พร้อมซอง - หนังสือนำส่งปฏิทินแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ |  |
|  | - จัดส่งปฏิทินแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ |  | -กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมา และบทบาทใหม่ของ สศช.เกิดความเชื่อถือ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สศช. |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ปฏิทิน “55 ปี สภาพัฒน์...100 ปี ตึกสุริยานุวัตร” ประจำปี 2548 |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

เงื่อนไข :

เนื่องจาก สศช. มีความประสงค์ในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในการจัดพิมพ์ปฏิทินดังกล่าว จึงใช้เทคนิคการพิมพ์โดยราคาประหยัด  แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม และน่าใช้

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - ปี 2546 จัดทำปฏิทินชุด “72 พรรษามหาราชินี พระขวัญหล้าพัฒนาไทย” ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา | จัดทำปฏิทิน จำนวน 3,000 เล่ม และเผยแพร่ไปยังกลุ่มต่างๆ เรียบร้อยตามแผนงาน | จัดทำปฏิทิน จำนวน 5,000 เล่ม และเผยแพร่ไปยังกลุ่มต่างๆ เรียบร้อยตามแผนงาน |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ตึกสุริยานุวัตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำงานของผู้บริหารระดับสูงของ สศช. มีความสวยงามมาก จึงสามารถนำภาพถ่ายในมุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตึก มาประกอบในการจัดทำปฏิทินได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังเป็นตึกที่ได้รับการอนุรักษ์และอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร เนื่องจากมีศิลปกรรมที่งดงามและไม่มีการสร้างแล้วในปัจจุบัน ตึกนี้ ยังมีความหมายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากในอดีตเป็นบ้านของพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของประเทศไทย รวมทั้งท่านพระยาฯ ยังได้เขียน “ทรัพยศาสตร์” ซึ่งเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทยขึ้น ณ บ้านหลังนี้อีกด้วย จากปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ นอกจากจะสามารถเผยแพร่บทบาทใหม่ของ สศช. แล้ว ยังช่วยให้ปฏิทินของ สศช. มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมด้านการก่อสร้างอีกด้วย

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ข้อมูลบางส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งได้จากการค้นคว้าทางเอกสาร อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องในหลาย ๆ ทาง - โรงพิมพ์ที่สอบราคาได้นั้นมีงานพิมพ์มาก จึงไม่สามารถใช้เวลาพิถีพิถันในการจัดทำได้มากเท่าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์มีความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ได้รับคำชื่นชมจากผู้ได้รับปฏิทินว่ามีความสวยงามมาก

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ปฏิทิน “55 ปี สภาพัฒน์...100 ปี ตึกสุริยานุวัตร” |
| 2 | สำเนาหนังสือนำส่งปฏิทินไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ |
| 3 | บันทึกฯ ขออนุมัติส่งปฏิทินไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 36. โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | 1. ร.ทปษ.เพ็ญจา อ่อนชิต 2. น.ส.กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2305, 6152 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางวิภาวดี ชวนบุญ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6156 |
| E- mail : | kanyarak@nesdb.go.th, wipavadee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ .09

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล   สศช. มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ ประสานการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล  ซึ่งงานของ สศช. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศทางหนังสือพิมพ์ แต่เนื่องจากผู้บริหาร สศช. ได้พิจารณาเห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์จำนวนมากได้เผยแพร่ข่าวของ สศช. อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงเห็นชอบให้เปลี่ยนมาเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมถึงแผนงานและโครงการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ผลการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังต้องเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สศช. ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป จึงเห็นควรจัดทำ “โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์” ขึ้นแทน

วัตถุประสงค์.

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ

- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ

- เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4)	เพื่อเผยแพร่บทบาทของ สศช. ให้ประชาชนได้รับทราบ  และเกิดการประสานงานการพัฒนาประเทศ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ย. 47 | - ร่างบทความสำหรับเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ | - บทความ | - ร่างบทความ 1 เรื่อง |
| 15 ม.ค. 48 | - ประสานกับหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในการขออัตราค่าโฆษณา เพื่อคัดเลือกหนังสือพิมพ์ที่จะเผยแพร่บทความผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ | - อัตราค่าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ต่างๆ | - นำเสนอผู้บริหาร |
| 25 ม.ค. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ฯ เรื่อง การจัดทำบทความเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อหนังสือพิมพ์ | - บันทึกฯ ฯ 1 ฉบับ | - ลศช. ให้นำเข้าหารือในการประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ |
| 30 ม.ค. – 13 ก.พ. 48 | - จัดทำข้อกำหนดขอบเขต (TOR) “โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์” และระเบียบวาระการประชุมเพื่อหารือผู้บริหาร | - TOR โครงการฯ 1 ชุด ระเบียบวาระการประชุม 1 เรื่อง |  |
| 16 ก.พ. 48 | - เข้าชี้แจงโครงการฯ ในการประชุมผู้บริหาร สศช. |  | - ที่ประชุมผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ ทางสื่อโทรทัศน์ |
| 22 ก.พ. 48 | - ประสานกับ ฝคพ. ในการขอแปลงงบประมาณและปรับเปลี่ยนโครงการฯ จากสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อโทรทัศน์ - จัดทำบันทึกฯ ฯ ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ ด้วยวงเงิน 500,000 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย. – 16 ก.ย. 48 โดยวิธีสอบราคา - ประสานกับฝ่ายพัสดุเป็นระยะๆ | - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - ฝ่ายพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามระเบียบพัสดุ |
| 21 มี.ค. 48 | - ประสานกับบริษัทต่างๆ ที่ผลิตรายการทางโทรทัศน์ ให้มายื่นซองเสนอราคา - ฝ่ายพัสดุปิดประกาศของ สศช. ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา ซึ่งจะปิดประกาศ 10วัน | - ประกาศของ สศช. ในการจ้างบริษัทเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาและกรอบการทำงาน | - บริษัทต่างๆ ยื่นซองราคาและกรอบการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| 25 มี.ค. - 4 เม.ย. 48 | - กำหนดยื่นซองสอบราคา | - ประกาศของ สศช. ในการจ้างบริษัทเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาและกรอบการทำงาน | - บริษัทต่างๆ ยื่นซองราคาและกรอบการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| 5 เม.ย. 48 | - รวบรวมและเปิดซองใบเสนอราคา - โทรศัพท์แจ้งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกและต่อรอง | - บริษัทยื่นซองใบเสนอราคา 2 บริษัท - บ.สื่อเกษตรได้รับเลือก | - ได้คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด - บ. เพิ่มจำนวนการ |
|  | ราคา | ให้ผลิตสื่อโทรทัศน์ | ออกอากาศ อีก 2 ครั้ง |
|  |  |  | พร้อมเผยแพร่สปอตเป็นสัปดาห์ละ 4 ครั้ง |
| 8 เม.ย. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ฯ ขออนุมัติรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ฯ | - บันทึกฯ ฯ 1 ฉบับ | - ฝ่ายพัสดุเตรียมดำเนินการร่างสัญญาจ้างบริษัท |
| 18 เม.ย.-18 พ.ค. 48 | - ประสานบริษัทในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำสัญญา | - เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาเพิ่มเติม | - ได้รับเอกสารครบถ้วน |
| 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 48 | - จัดทำรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของ สศช. เพื่อจัดทำสปอต - จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติเนื้อหารายละเอียดเพื่อผลิต สปอต | - รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของ สศช. - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - เสนอ หน.กลุ่มงาน - เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา |
| 16 พ.ค. 48 | - แก้ไขบทสปอตโทรทัศน์ที่บริษัทส่งมาให้ | - บทสปอตที่แก้ไขแล้ว | - เสนอผู้บริหารพิจารณาบทสปอตก่อนส่งให้บริษัทจัดทำสปอต |
| 18 พ.ค. 48 | - ทำสัญญาจ้างบริษัทผลิตและเผยแพร่รายการ จำนวน 22 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 | - สัญญาจ้างบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์ 1 ฉบับ | - ผู้บริหารลงนามในสัญญา และบริษัทเตรียมการผลิตรายการ |
| 20-24 พ.ค. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ | - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - ผู้บริหารพิจารณาชื่อรายการ ประเด็นสนทนาและทราบรายละเอียดอื่นๆ |
| 25 พ.ค. 48 | - ประสานกับบริษัทในรายละเอียดต่างๆ ก่อนออกอากาศ | - เอกสารรายละเอียด | - บริษัทผลิตไตเติ้ลเปิด-ปิดรายการ |
| 26 พ.ค. 48 | - บริษัทส่งสปอตโทรทัศน์ 1 นาทีมาให้พิจารณา และพิจารณาแล้วขอให้แก้ไขตามความเห็นของ สศช. - จัดทำบันทึกฯ ถึงผู้บริหารที่ร่วมสนทนาในเดือน มิ.ย. | - สปอตโทรทัศน์ 1 แผ่น - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - บริษัทแก้ไขตามข้อเสนอแนะ - ผู้ร่วมสนทนาทราบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ |
| 27 พ.ค. 48 | ประสานกับบริษัทในเรื่องประเด็นคำถาม ครั้งที่ 1 | - ประเด็นคำถาม | - ผู้ร่วมสนทนาทราบประเด็นคำถาม |
| 30 พ.ค. 48 | จัดทำบันทึกฯ ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรสนทนา - จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายการ | - บันทึกฯ 1 ฉบับ - โปสเตอร์ | - ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป เสนอประเด็นการสนทนา - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ จนท.ชมรายการ |
| 31 พ.ค. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ถึง ผอ. และ หน.กลุ่มงานต่างๆ ให้ชมรายการ “คุยกับสภาพัฒน์” - จัดทำฮอตไลน์ สภาพัฒน์ และสำเนาเผยแพร่ไปยังสำนักต่างๆ 500 ชุด - จัดทำข่าวเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ | - บันทึกฯ 1 ฉบับ - ฮอตไลน์ 1 ฉบับ - ข่าว 1 ข่าว | -- จนท.สศช.ทราบวัน-เวลาการออกอากาศ และร่วมรับชมรายการ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ จนท.ชมรายการ - ประชาชนรับทราบและชมรายการ |
| 1-30 มิ.ย. 48 | - เผยแพร่รายการสนทนาทางช่อง 5 จำนวน 5 ครั้ง - ประสานกับบริษัทในเรื่องประเด็นคำถาม ประเด็นสนทนาและผู้สนทนา รูปถ่าย เอกสารของ สศช.ที่แจกในรายการ การส่งมอบเทปและวีซีดีสปอตบทบาทหน้าที่ของ สศช. และอื่นๆ - ประสานกับผู้ร่วมสนทนาและ จนท.ที่เกี่ยวข้องในเรื่องประเด็นคำถาม - ประสานสำนักต่างๆ ขอเอกสาร เทป และวีซีดีสำหรับแจกในรายการ - จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติประเด็นการสนทนาเดือน ก.ค - ประสานฝ่าย IT นำเทปการออกอากาศเข้าเว็บไซต์ | - ออกอากาศทางช่อง 5 จำนวน 5 ครั้ง สปอต 1 นาที จำนวน 20 ครั้ง - ประเด็นคำถามในแต่ละครั้งจำนวน 5 เรื่อง - เทประบบเบต้าแคม 15 ม้วน - วีซีดี จำนวน 15 แผ่น - ประเด็นคำถาม 5 ครั้ง - เอกสาร เทป และวีซีดี จำนวน 16 รายการ - บันทึกฯ 1 ฉบับ - รายการคุยกับสภาพัฒน์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต | - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ - ผู้ร่วมสนทนาทราบประเด็นคำถาม - ผู้ชมทางบ้านที่เขียนจ.ม.เข้ามา ได้รับหนังสือและมีความรู้เพิ่มขึ้น - ผู้บริหารพิจารณาประเด็นการสนทนา - ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ |
| 28 มิ.ย. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ขออนุมัติประเด็นการสนทนาเดือน ก.ค. 48 | - บันทึกฯ 1 ฉบับ | - ผู้บริหารพิจารณาประเด็นการสนทนา |
| 29 มิ.ย. 48 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 48 | - จัดทำบันทึกฯ ถึงผู้ร่วมสนทนาในเดือน ก.ค..48 - ประสานบริษัทในการจัดส่งประเด็นคำถามให้แก่ผู้สนทนา ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.48 - จัดทำบันทึกฯ ถึงผู้ร่วมสนทนาในเดือน ส.ค.-ก.ย..48 - ประสานกับผู้สนทนาในเรื่องประเด็นการสนทนาเพื่อส่งให้บริษัทฯ - เผยแพร่รายการสนทนาทางช่อง 5 จำนวน 17 ครั้ง - ประสานฝ่าย IT นำเทปการออกอากาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ - จัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่รายการภายใน สศช. - เผยแพร่รายการสนทนาทางหนังสือพิมพ์สะพานขาว ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค.48 - รับมอบงานรายการจากบริษัทฯ ได้แก่ เทปเบต้าแคม และวีซีดี ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.48 - จัดทำบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนวันและประเด็นสนทนา - จัดทำจดหมายถึง ผอ.ททบ. 5 ขอความอนุเคราะห์บันทึกเทปรายการเพื่อคนเกษตร | - บันทึกฯ 1 ฉบับ - จดหมายจากบริษัทฯ จำนวน 17 ฉบับ - บันทึกฯ 17 ฉบับ - ประเด็นคำถามรายการจำนวน 17 ครั้ง - ออกอากาศทางช่อง 5 จำนวน 17 ครั้ง สปอต 1 นาที จำนวน 68 ครั้ง - รายการคุยกับสภาพัฒน์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต - โปสเตอร์ติดภายใน สศช. - ปฏิทินการออกอากาศลงใน นสพ.สะพานขาว 3 ครั้ง - เทปเบต้า จำนวน 22 ม้วน และวีซีดี จำนวน 44 ม้วน - บันทึก 2 ฉบับ - จดหมาย 1 ฉบับ | - ผู้ร่วมสนทนาทราบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ - ผู้สนทนาได้รับทราบประเด็นการสนทนา -ผู้ร่วมสนทนาทราบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ - บริษัทฯ ทราบประเด็นคำถาม -ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และโทรศัพท์และส่งจดหมายเข้ามาในรายการ - ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ และรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา - จนท. สศช.รับทราบวัน-เวลา และประเด็นการสนทนา เพื่อติดตามชมรายการ - จนท. สศช.รับทราบวัน-เวลา และประเด้ฯการสนทนา เพื่อติดตามชมรายการ - ผู้บริหารอนุมัติฯ และผู้สนทนารับทราบ - นำเทปรายการมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สศช. |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ผลิตรายการ “คุยกับสภาพัฒน์” และออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จำนวน 22 ครั้ง พร้อมเผยแพร่สปอตบทบาทหน้าที่ของ สศช. จำนวน 88 ครั้ง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศแก่สาธารณชน ผู้บริหาร สศช. จึงเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงสื่อในการเผยแพร่จากหนังสือพิมพ์เป็นโทรทัศน์ โดยครอบคลุมระยะเวลาการเผยแพร่ยาวนานกว่า ดังนั้น จึงอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปบ้าง

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

.-.

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการนี้ และยินดีที่จะเข้าร่วมในรายการสนทนา เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ แม้จะเป็นเวลาเช้ามืดก็ตาม 2) มีทีมงานที่เข้มแข็ง ทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ และ จนท. พัสดุ 3) บริษัทที่รับจ้างมีความรับผิดชอบและประสานงานดี

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1) สำนักงานฯ ยังไม่เคยมีโครงการจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการและเผยแพร่ทางโทรทัศน์มาก่อน จึงต้องใช้เวลาในการปรึกษากับหน่วยงานอื่นที่เคยดำเนินการในลักษณะนี้มาก่อน ทำให้งานในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดจ้างบริษัทเอกชนล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ยังคงสามารถออกอากาศได้ทันภายในปีงบประมาณ 2548 ตามแผนงาน 2) การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับสำนักงบประมาณ ต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร 3) ผู้บริหารมีภารกิจต้องไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงผู้ไปออกอากาศ 4) มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นการสนทนาและวันเวลาออกอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้รับชม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | อัตราค่าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ต่างๆ |
| 2 | บันทึกฯ เรื่อง การจัดทำบทความเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อหนังสือพิมพ์ |
| 3 | ข้อกำหนดขอบเขต (TOR) “โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์” |
| 4 | ระเบียบวาระการประชุมเพื่อหารือผู้บริหาร |
| 5 | บันทึกฯ ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ |
| 6 | รายชื่อบริษัทต่างๆ ที่ผลิตรายการทางโทรทัศน์ |
| 7 | ประกาศของ สศช. ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา |
| 8 | จดหมายขอยืนยันราคาของบริษัทสื่อเกษตร |
| 9 | บันทึกฯ ขออนุมัติรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ฯ |
| 10 | บันทึกฯ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สศช. ความยาว 1 นาที และเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของ สศช. |
| 11 | สัญญาจ้างบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์ |
| 12 | บทสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ |
| 13 | บันทึกฯ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศฯ |
| 14 | บันทึกฯ ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรสนทนาและชมรายการ “คุยกับสภาพัฒน์” |
| 15 | โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายการ “คุยกับสภาพัฒน์” |
| 16 | บันทึกฯ ขอเชิญชมรายการ “คุยกับสภาพัฒน์” ฯ |
| 17 | ฮอตไลน์ สภาพัฒน์ เชิญชมรายการโทรทัศน์ของ สศช. |
| 18 | ประเด็นคำถาม จำนวน 22 ครั้ง |
| 19 | ข่าวเผยแพร่และปฏิทินรายการลงในสะพานขาว |
| 20 | จดหมายส่งมอบเทปและวีซีดีสปอตบทบาทหน้าที่ของ สศช. |
| 21 | บันทึกฯ ขออนุมัติประเด็นการสนทนา “คุยกับสภาพัฒน์” ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.48 |
| 22 | จดหมายส่งประเด็นคำถามจากบริษัทฯ |
| 23 | บันทึกฯ ถึงผู้ร่วมสนทนา |
| 24 | บันทึกฯ ขออนุมัติเปลี่ยนวันและประเด็นสนทนา |
| 25 | จดหมาย ถึง ผอ.ททบ.5 ขอความอนุเคราะห์บันทึกเทปรายการ |
| 26 | วีซีดีสปอตบทบาทหน้าที่ สศช. และรายการ “คุยกับสภาพัฒน์” ที่ออกอากาศแล้ว |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 37. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน เผยแพร่ข้อมูล และความรู้ต่อสาธารณชน ด้านการตัดสินใจ เรื่องยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวดิษยา พินโยยิ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1404 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวพรรณี เรืองโชติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1410 |
| E- mail : | disaya@nesdb.go.th punnee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กองประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับศึกษาในเรื่องการวางแผน วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ   และการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้แก่สาธารณะ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ประมวลรายงานการประชุมของ กก. สศช. และมติ ครม. |  |  |
| 1 ต.ค. 47 - | 2. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน กก.สศช. | สรุปผลการดำเนินงานของ กก.สศช. |  |
| 30 ก.ย. 48 | 3. จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน กก.สศช. ประจำปีงบประมาณ 2547 | หนังสือผลการดำเนินงาน กก. สศช. ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 500 เล่ม | เป็นเอกสารเพื่อศึกษาในเรื่องการวางแผน วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม |
|  |  | . | การเสนอแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและความเห็นเกี่ยวกับแผน แผนงาน/ โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ หนังสือผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2547

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-	รวบรวมรายงานการประชุม กก.สศช. ตั้งแต่  1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47  และมติ ครม. จากหนังสือเวียนของ สลค.

-	จัดเก็บในรูปเอกสาร และไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| หนังสือผลการดำเนินงาน กก.สศช. ปีงบประมาณ 2545 และ 2546 | 500 เล่ม | 500 เล่ม |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | หนังสือผลการดำเนินงาน กก.สศช. ประจำปีงบประมาณ 2547 |

ตัวชี้วัด(KPI) ที่ 8 ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 38. โครงการตัดสินใจและผลักดันยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวดิษยา พินโยยิ่ง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1404 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวพรรณี เรืองโชติ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1410 |
| E- mail : | disaya@nesdb.go.th punnee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | กองประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร |  |  |

หน่วยวัด  :  จำนวนครั้งของการประชุมและรายงานการประชุม กก.สศช.

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดประชุม กก.สศช.  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  แผนงาน/โครงการพัฒนา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของ พรบ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. จัดทำแผนการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม กก.สศช. รายเดือน | แผนการนำเสนอเรื่องรายเดือน |  |
| 1 ต.ค. 47 - | 2. จัดทำเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. | สารบัญวาระการประชุม กก.สศช. |  |
| 30 ก.ย. 48 | 3. จัดประชุม กก. สศช. | ประชุม 11 ครั้ง |  |
|  | 4. จัดทำรายงานการประชุม กก.สศช. | รายงานการประชุม กก.สศช. | การเสนอแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและความเห็นเกี่ยวกับแผน แผนงาน/ โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ |
| 1 ต.ค. 47 – 30 ก.ย. 48 | 5. เสนอความเห็นของ กก. สศช. ต่อหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการพัฒนา 6. การประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการการพัฒนา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนาต่างๆ | 9 เรื่อง 7 เรื่อง | ข้อเสนอแนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทาง และมาตรการการพัฒนาด้านต่างๆ ของสศช. มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการประชุม กก. สศช. 11 ครั้ง |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

เงื่อนไข :

จำนวนผลผลิตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยราชการว่าได้จัดส่งแผนงาน/โครงการ ให้ สศช. พิจารณาหรือไม่  และ
ความสมบูรณ์ของเรื่องที่หน่วยงานจัดส่งให้ สศช. พิจารณา  รวมทั้งความพร้อมของคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุม

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ประสานงานกับสำนักต่างๆ เพื่อติดตามต้นเรื่องและเอกสาร  เพื่อประมวลและจัดรูปแบบนำเข้าสู่การประชุม กก.สศช. 
ทั้งในรูปของเอกสาร และไฟล์ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| จัดประชุม จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม กก.สศช. | 10 ครั้ง | 7 ครั้ง |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

นโยบายผู้บริหารที่ให้สำนักต่างๆ จัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ กปอ. เร็วขึ้น โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ทำให้ กก. สศช. มีเวลาพิจารณาเอกสารมากขึ้น

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/แผนงาน/โครงการ จัดส่งให้ สศช. ทำให้สำนักเจ้าของเรื่องต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติม จึงจัดส่งข้อมูลต้นเรื่องให้ กปอ. ในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้ต้องเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงาน และมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องได้น้อย

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | แผนการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม กก.สศช. รายเดือน |
| 2. | สารบัญวาระการประชุม กก.สศช. |
| 3. | รายงานการประชุม กก.สศช. |
| 4. | หนังสือตอบความเห็นหน่วยงาน |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 39. โครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสาวประภาศรี พงษ์วัฒนา | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายเกชา มานชู และนางสาวกิ่งกมล เลิศธิตินันท์กุล | เบอร์ติดต่อ : |  |
| E- mail : | Prapasri@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

การจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติเข้าสู่มาตราฐานสากล System of National Accounts 1993

วัตถุประสงค์

1. 	จัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานปี 2543 ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 80 ประเภทอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 120 สินค้า

2. 	สำรวจโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการปี 2548 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำตารางต่อไป

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/01/2548 | ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ | สัญญาจ้างที่ปรึกษา |  |
| 19/05/2548 | ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาเบื้องต้น | Inception Report | คณะกรรมการรับรายงาน |
| 30/08/2548 | บริษัทที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง | Interim Report | รอประชุม |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

# เงื่อนไข :  -

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

สำนักบัญชีประชาชาติและจากการสำรวจภาคสนาม

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| โครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 1(ภายใต้งบกลางรายการงบค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนงานการเพิ่มขีดพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2547) |  | รายงานการศึกษาโครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 1 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

สำนักงานฯให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำข้อมูล ดังนั้นจึงไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเท่าที่ควร

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ |
| 2. | รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) |
| 3. | รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 40. โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายนพพร มนูญผล | เบอร์ติดต่อ : |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข | เบอร์ติดต่อ : |  |
| E- mail : | jittraporn@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

รายได้ประชาชาติราคาคงที่ ณ ปีฐานเป็นระบบข้อมูลที่สำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของการผลิตและการใช้จ่ายของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนแสดงถึงลักษณะโครงสร้างการผลิตที่แท้จริงของประเทศ  การจัดทำรายได้ประชาชาติของไทยปัจจุบันใช้ปีฐาน พ.ศ. 2531 เป็นปีอ้างอิงในการประมวลผลรายได้ประชาชาติราคาคงที่  ณ ปีฐาน ปีฐานดังกล่าวเป็นระยะเวลาในช่วงต้นของวัฎจักรเศรษฐกิจในรอบที่แล้วและมีการขยายตัวสูงระหว่างปี 2530 ถึง 2539 จากนั้นในช่วงกลางปี 2540 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงในประเทศไทย โดยภาวะถดถอยได้อยู่ในช่วง 2540 ถึง 2542 และระหว่างปี 2543 ถึง 2544 ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ช่วงในปรับตัว และเข้าสู่วัฏจักรเศรษฐกิจรอบใหม่ในปี 2545 ดังนั้นการจัดทำรายได้ประชาชาติของไทยยังอ้างอิงอยู่บนปีฐานเก่าในช่วงของของวัฏจักรเศรษฐกิจรอบที่แล้ว อีกทั้งปีฐานปัจจุบันได้ใช้มากว่า 15 ปีแล้วโครงสร้างความสัมพันธ์ของราคาในปีฐานได้ปรับเปลี่ยนไปมากเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีก้าวหน้าสูงขึ้นเกิดกิจกรรมใหม่ๆขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสำนักบัญชีประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปีฐานให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดเป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การปรับเปลี่ยนปีฐานใหม่ได้ปีฐานที่เหมาะสม รายการกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจที่ครบถ้วน และแนวทางวิธีการประมวลผลที่เหมาะสมระหว่างวิธีปีฐานคงที่ แบบ Fixed weighted volume measures และแบบ Chained volume measures จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญและกำลังเจ้าหน้าที่ที่พอเพียงในการดำเนินการ จึงต้องมีการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำรายได้ประชาชาติราคาคงที่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยระหว่างวิธีปีฐานคงที่ Fixed-weighted Volume Measures กับวิธี Chained Volume Measures และคัดเลือกปีฐานหรือปีอ้างอิงที่เหมาะสมในแต่ละกรณี ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการประมวลผลดังกล่าวให้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน โดยให้มีการนำเสนอผลการศึกษาและรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆจากผู้เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-15/4/2548 | บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานเบื้องต้นภายหลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นตลอดจนความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ |  |  |
| 18/4/2548 | บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกำกับโครงการฯโดยได้นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. นำเสนอข้อเปรียบเทียบต่างๆระหว่างการจัดทำรายได้ประชาชาติราคาคงที่แบบ Fixed-weighted Volume Measures และ Chained Volume Measures ในทางทฤษฎี 2.แนวทางและวิธีการศึกษาที่จะใช้ประมวลผลเปรียบเทียบระหว่างการจัดทำรายได้ประชาชาติราคาคงที่แบบ Fixed-weighted Volume Measures และ Chained Volume Measures จากข้อมูลจริงของสำนักบัญชีประชาชาติในระยะต่อไปของโครงการ 3. แผนงานและขั้นตอนการทำงานในระยะต่อไป | รายงานเบื้องต้น(Inception Report)โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 | คณะกรรมการกำกับโครงการฯเห็นชอบในผลการศึกษาเบื้องต้นตลอดจนแนวทางวิธีการศึกษาแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และมีมติรับรายงานเบื้องต้น(Inception Report)โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 ตามที่ที่ปรึกษานำเสนอ |
| 1/5/2548 ถึง30/6/2548 | บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักบัญชีประชาชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลรายได้ประชาชาติในรายละเอียดที่จำเป็นในการดำเนินการศึกษาและประมวลผลเปรียบเทียบระหว่างการจัดทำรายได้ประชาชาติราคาคงที่แบบ Fixed-weighted Volume Measures และ Chained |  |  |
|  | Volume Measures จากข้อมูลจริงระหว่างปี 2536 ถึง 2546 |  |  |
| 1/7/2548 ถึง31/8/2548 | บริษัทที่ปรึกษาได้จัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อมูลรายได้ประชาชาติในรายละเอียดสำหรับศึกษาเปรียบเทียบและจัดทำรายได้ประชาชาติราคาคงที่แบบ Fixed-weighted Volume Measures และ Chained Volume Measures ระหว่างปี 2536 ถึง 2546 ในปีฐานที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2546 และได้จัดทำผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของ GDP และ สาขาการผลิตย่อยสาขาต่างๆในกรณีที่ใช้ปีฐานต่างกันและวิธีการประมวลผลที่แตกต่างกันทั้งแบบ Fixed-weighted Volume Measures และ Chained Volume Measures เพื่อนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการฯพิจารณาเบื้องต้นและให้ข้อคิดเห็น |  |  |
| 3/9/2548 | บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลตัวเลขจากผลการศึกษาเบื้องต้นให้คณะกรรมการฯพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปจัดทำรายงานการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) |  |  |
| 23/9/2548 | บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับฯเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการกำกับฯพิจารณาและให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป | รายงานการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) ของโครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับฯ

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

# เงื่อนไข :

# -

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานภายในสำนักบัญชีประชาชาติเพื่อประกอบการศึกษาตามแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษานำเสนอ

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจ - หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาล ครม. ส่วนราชการ และภาคเอกชนต้องการใช้ข้อมูลบัญชีประชาชาติที่ สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย - ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์มีเกี่ยวกับระบบบัญชีประชาชาติเป็นอย่างดี

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ขาดแคลนข้อมูลพื้นฐานในบางรายการ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 |
| 2 | ข้อกำหนดการศึกษาโครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 |
| 3 | รายงานเบื้องต้น(Inception Report)โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 41. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | แววดาว มหากายนันท์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2312 |
| E- mail : | yongyudh@nesdb.go.th; waewdao@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สำนักงานได้มุ่งเน้นการจัดระบบบริหารข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจและวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence ขึ้น ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วและฉับพลัน มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันสมัย และเป็นข้อมูลสรุปผลที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรอง และสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหลายมิติที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ สศช. ผ่าน PMOC ให้นายกรัฐมนตรีทราบและสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

จัดทำระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence (BI) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงของ สศช. ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประมาณการภาวะเศรษฐกิจ และผลิตภาพแรงงาน เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้งานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และส่งผ่านข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นไปยัง PMOC โดยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 พ.ค. 2548 | ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เข้ามาทำการพัฒนาระบบคลังข้อมูล | สัญญาเลขที่ (จ.) 35/2548 | - |
| 4 ส.ค. 2548 | ตรวจรับรายงานผลการศึกษาขั้นต้น | รายงานผลการศึกษาขั้นต้น | - |
| 28 ก.ย. 2548 | ตรวจรับรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง | รายงานผลการศึกษาขั้นกลาง | - |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence ขั้นกลาง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ทำการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 3 เดือน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 42. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของสำนักงาน (Data Warehouse System) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | แววดาว มหากายนันท์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2312 |
| E- mail : | yongyudh@nesdb.go.th; waewdao@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ.00083

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

สำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีมุมมองหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ในหลายมิติ

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำเป็นโครงการนำร่องสำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการวิเคราะห์ วางแผนนโยบาย ประเมินผล และพัฒนา

- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประมาณการภาวะเศรษฐกิจ และผลิตภาพแรงงาน

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 เม.ย. 2548 | ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เข้ามาทำการพัฒนาระบบคลังข้อมูล | สัญญาเลขที่ (จ.) 29/2548 | - |
| 8 ก.ค. 2548 | ตรวจรับรายงานผลการศึกษาขั้นต้น | รายงานผลการศึกษาขั้นต้น | - |
| 20 ก.ย. 2548 | ตรวจรับรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง | รายงานผลการศึกษาขั้นกลาง | - |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบคลังข้อมูล สศช. ขั้นกลาง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ (จ.) 29/2548 |
| 2 | รายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) |
| 3 | รายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

เอกสารแนบ 2

| โครงการ / เรื่อง | 43. โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | แววดาว มหากายนันท์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2312 |
| E- mail : | yongyudh@nesdb.go.th; waewdao@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   ร้อยละ.00083

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 เม.ย. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มีนาคม 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มีนาคม 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| 10 พ.ค. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน เมษายน 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน เมษายน 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| 10 มิ.ย. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| 10 ก.ค. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มิถุนายน 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มิถุนายน 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| 10 ส.ค. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| 10 ก.ย. 48 | บริษัทฯ จัดส่งรายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน สิงหาคม 2548 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน สิงหาคม 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. เดือน มี.ค.-ส.ค. 2548 |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มีนาคม 2548 |
| 2 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน เมษายน 2548 |
| 3 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 |
| 4 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน มิถุนายน 2548 |
| 5 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2548 |
| 6 | รายงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำเดือน สิงหาคม 2548 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 44. โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | แววดาว มหากายนันท์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2312 |
| E- mail : | yongyudh@nesdb.go.th; waewdao@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล สำนักงานได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะด้าน สำหรับผู้มีความรู้ด้าน IT ระดับต้น ระดับปานกลาง และระดับสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| มี.ค. - เม.ย. 2548 | จัดอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Basic สำหรับรายวิชา Microsoft Windows XP and Office Suite 2003 จำนวน 8 วิชา วิชาละ 1-2 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 150 คน | หลักสูตรอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Basic จำนวน 8 วิชา | เจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Windows XP and Office Suite 2003 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงาน |
| พ.ค. – มิ.ย. 2548 | จัดอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Advance สำหรับรายวิชา Graphic and Web Design, Office Programming, Database Design และ Troubleshooting จำนวน 11 วิชา วิชาละ 1 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 180 คน | หลักสูตรอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Advance จำนวน 11 วิชา | เจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Graphic and Web Design, Office Programming, Database Design และ Troubleshooting ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงาน |
| ก.ค. – ก.ย. 2548 | จัดอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Professional สำหรับรายวิชา Graphic Design & Web Programming, Database Administration และ Network Administration จำนวน 6 วิชา วิชาละ 1 รุ่น รวมจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้เข้ารับการอบรม 4 คน | หลักสูตรอบรมความรู้ด้าน IT ระดับ Professional จำนวน 6 วิชา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการฝึกทักษะการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงาน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ หลักสูตรอบรมความรู้ด้าน IT จำนวนรวม 25 วิชา

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | ตารางการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2548 ระดับ Basic, Advance และ IT Professional |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 45. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานวางแผนชาติระดับภูมิภาค และการเตือนภัยทางเศรษฐกิจมหภาค |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายปรเมธี วิมลศิริ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3311 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3318 |
| E- mail : | porametee@nesdb.go.th / sawanee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 มีนาคม 2548 | - ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานวางแผนชาติระดับภูมิภาค และการเตือนภัยทางเศรษฐกิจมหภาค ให้ ลศช. รับทราบ - แผนการดำเนินงานประกอบด้วย ลักษณะการดำเนินงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ร่วมคณะเดินทางทั้ง 5 ประเทศเรียบร้อยแล้ว |  |  |
| 20 เมษายน 2548 | - ได้มีการประชุมจัดเตรียมคณะเดินทางรวม 5 กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เพื่อจัดทำข้อมูลล่วงหน้า ประสานการเดินทางเยี่ยมหน่วยงาน และจัดทำสรุปผลการเดินทาง |  |  |
| 25-28 กรกฎาคม 2548 | เดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานในประเทศจีน ดังนี้ - Monetary Policy Committee Secretariat, The People’s Bank of China - Ministry of Finance - China Securities Regulation Commission (CSRC) - The National Development and Reform Commission (NDRC) - China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) (China Chamber of International Commerce) - Administrative Committee of the Zhongguancun Haidian Science Park | - ทราบถึงสถานภาพ และแนวทางการพัฒนาเชิงลึก รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจของจีน - รายงานสรุปสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึก พร้อมทั้งกรอบข้อมูลการเตือนภัยทางเศรษฐกิจของประเทศจีน | - มีการพัฒนาระบบความคิด และกรอบการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค - มีการพัฒนาระบบการติดตามการเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| 8-13 สิงหาคม 2548 | เดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานในประเทศเกาหลี ดังนี้ - Ministry of Finance and Economy - Bank of Korea - Korea Institute for Industrial Economic and Trade (KIET) - Korea Federation of Small and Medium Business - Korea Center for International Finance (KCIF) | - ทราบถึงสถานภาพ และแนวทางการพัฒนาเชิงลึก รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี - รายงานสรุปสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึก พร้อมทั้งกรอบข้อมูลการเตือนภัยทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี | - มีการพัฒนาระบบความคิด และกรอบการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค - มีการพัฒนาระบบการติดตามการเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2548 | เดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ - Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) - Japan External Trade Organization (JETRO) - Economic and Social Research Institute (ESRI) - Panasonic Company | - ทราบถึงสถานภาพ และแนวทางการพัฒนาเชิงลึก รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น - รายงานสรุปสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึก พร้อมทั้งกรอบข้อมูลการเตือนภัยทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น | - มีการพัฒนาระบบความคิด และกรอบการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค - มีการพัฒนาระบบการติดตามการเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| 6-9 กันยายน 2548 | เดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานในประเทศเวียดนาม ดังนี้ - สถานทูตไทยในเวียดนาม - Development Strategy Institute, Ministry of Planning and Investment - ADB - State Budget Department, Ministry of Finance - Monetary Policy Department, State Bank of Vietnam - Planning and Investment Department, Ministry of Trade - UNDP office in Hanoi | - ทราบถึงสถานภาพ และแนวทางการพัฒนาเชิงลึก รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม - รายงานสรุปสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึก พร้อมทั้งกรอบข้อมูลการเตือนภัยทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม | - มีการพัฒนาระบบความคิด และกรอบการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค - มีการพัฒนาระบบการติดตามการเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| 27-30 กันยายน 2548 | เดินทางไปเยี่ยมหน่วยงานในไต้หวัน ดังนี้ - Thailand Trade and Economic Office, Taipei - Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs (MOEA) - Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs - China Productivity Center - Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan, Taiwan - Hsinchu Science Park | - ทราบถึงสถานภาพ และแนวทางการพัฒนาเชิงลึก รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจของประเทศไต้หวัน - รายงานสรุปสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึก พร้อมทั้งกรอบข้อมูลการเตือนภัยทางเศรษฐกิจของประเทศไต้หวัน | - มีการพัฒนาระบบความคิด และกรอบการประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค - มีการพัฒนาระบบการติดตามการเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ - ข้อมูลภาพการพัฒนาและแนวทางการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ในเชิงลึกของประเทศที่ไปเยือนทั้ง 5 ประเทศ ที่สามารถนำไปสู่การวางแผนเศรษฐกิจมหภาคได้สมบูรณ์ - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาคให้มีโลกทัศน์และมุมมองในการพัฒนาที่กว้างไกลมากขึ้น สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เชื่อมโยงไปสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- การประสานงานที่ดีกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย และสำนักงานต่างประเทศประจำประเทศไทย เช่น สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานในประเทศที่ติดต่อสามารถช่วยให้การเดินทางดำเนินไปได้อย่างราบรื่น - การเตรียมข้อมูลและประเด็นคำถามก่อนการเดินทางที่ดี จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาในประเทศนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น - งบประมาณที่เพียงพอ สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดี

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

กระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง พร้อมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่วงหน้าอาจจะกระชั้นกับระยะเวลาเดินทางเกินไปทำให้ไม่สามารถเตรียมการได้ดีเท่าที่ควร

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
|  | สรุปเอกสารการพัฒนาและประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ ของประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และไต้หวัน |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 46. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ระยะที่ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายปรเมธี วิมลศิริ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3311 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายวิทยา ปิ่นทอง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3321 |
| E- mail : | witaya@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กค.47 ให้ สศช.เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อให้เป็นแผนที่ดี สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงกำชับให้ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในสังกัดให้ความร่วมมือ สศช.ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และให้ สศช.เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสัมมนายกร่างกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 : ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น |  |  |  |
| 30 กค 47 – 28 มค 48 | - ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้น เพื่อยกร่างกรอบทิศทางแผนฯ 10 ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ | - เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พันธกิจสมมุติ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis)) | - แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 10–17 กพ 48 | - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนฯ 10 โดยการจัดการบรรยาย “หลักการวางแผนยุทธศาสตร์” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สศช.และกระทรวงต่างๆ และทำการระดมสมองเพื่อยกร่างกรอบทิศทาง(เป้าประสงค์)ของยุทธศาสตร์และแนวทางหลักๆของยุทธศาสตร์ | - เอกสารประกอบการบรรยายหลักการวางแผนกลยุทธ์ - ร่างกรอบทิศทางฯและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 | - เจ้าหน้าที่ สศช.และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ - เกิดการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานวางแผนของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานของแผนฯ 10 |
| ขั้นที่ 2 : ยกร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ |  |  |  |
| 2 มีค 48 | - สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกร่างกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 เพื่อเสนอผู้บริหาร สศช.พิจารณา | - ร่างกรอบทิศทางแผนฯ 10 ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อใช้ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในระดับภาค และการประชุมประจำปีของ สศช.ในส่วนกลาง | - เกิดการเตรียมการที่ดีล่วงหน้าสำหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็น |
| ขั้นที่ 3 : ประชุมระดมความคิดเห็น |  |  |  |
| 19 เมย – 4 พค 48 | - ประชุมระดมความคิดเห็นโดยการสัมมนาในระดับภาค 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ภาคกลาง ,ภาคเหนือ ,ภาคใต้) | - รายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบการพัฒนาในระยะ 3 ปีของแผนฯ 9 ในระดับภาค - ความคิดเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 1 เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 ในระดับภาค | - ทิศทางการพัฒนาภาคและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และกลุ่มจังหวัด - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์แก่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการจัดทำแผนฯ 10 |
| 24 มิย 48 | - การจัดประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 | - ความคิดเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 2 เกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯ 10 - ร่างทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548–2551 และแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ ครม.อนุมัติเมื่อ 11 เมย 48 | - การทบทวนการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนาด้านต่างๆ - แนวคิดทิศทางของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 - ประเด็นเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 |
| ขั้นที่ 4 : ปรับกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯขั้นสุดท้าย |  |  |  |
| กค 48 | - สรุปผลการประชุมประจำปีและปรับกรอบทิศทางแผนพัฒนาฯขั้นสุดท้าย | - รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 | - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548–2551 และใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วง 5 ปี (2550-2554) |
| ขั้นที่ 5 : คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ |  |  |  |
|  | - นำเสนอคณะกรรมการบริหาร สศช. เมื่อ 15 สิงหาคม 2548 และกำลังดำเนินการนำเสนอ ครม.ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2548 นี้ | - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 5 ปี (2550–2554) สำหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ | - กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2550 – 2554) |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ : 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- งบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินงาน - ความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ - เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548–2551 จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน - มีการปรับลดงบประมาณในการดำเนินงานลง

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | (ร่าง)กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เสนอผู้บริหาร สศช. |
| 2. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคกลางในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 3. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 4. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 5. | การติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 6. | เอกสารทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 |
| 7. | รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บข้อมูลโดยการประเมินจากขั้นตอนของผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ว

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| -- | -- | -- |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

เอกสารแนบ 2

| โครงการ / เรื่อง | 47. โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม (ผอ.สพศ.) | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวศศิธร พลัตถเดช | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3619 |
| E- mail : | sasithorn@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 ก.พ. 2548 | ลศช. อนุมัติโครงการ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ | คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 2 ชุด | คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 2 ชุด |
| 24 ก.พ.2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 1/2548 พิจารณารายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Long-List ของที่ปรึกษา |
| 16 มี.ค.2548 | คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 2/2548 พิจารณารายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา | รายชื่อ Short-List ของที่ปรึกษา |
| 11 ก.ค.2548 | ลงนามสัญญาว่าจ้างระหว่าง สศช. และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สัญญาว่าจ้างเลขที่ (จ.) 46/2548 | สัญญาว่าจ้างเลขที่ (จ.) 46/2548 |
| 29 ส.ค.2548 | คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 1/2548 พิจารณารายงานเบื้องต้น | รายงานการศึกษาเบื้องต้น | รายงานการศึกษาเบื้องต้น |
| 9 ก.ย. 2548 | ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (ฉบับแก้ไข) | รายงานการศึกษาเบื้องต้น | รายงานการศึกษาเบื้องต้น |
| 12 ก.ย. 2548 | หนังสือเวียนขอความเห็นชอบรับรองรายงานการศึกษาเบื้องต้น (ฉบับแก้ไข) | รายงานการศึกษาเบื้องต้น | รายงานการศึกษาเบื้องต้น |
| 28 ก.ย. 2548 | เบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 981,750 บาท หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 196,350 บาท และหักเงินค่าประกันผลงาน 49,087.50 บาท คงเหลือจ่ายสุทธิ 736,312.50 บาท | การเบิกจ่ายเงินงวด | การเบิกจ่ายเงินงวด |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานการศึกษาเบื้องต้น

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ความเข้าใจร่วมกันในโครงการศึกษาของทั้งฝ่ายที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการกำกับฯ - คุณภาพและความตรงต่อเวลาของที่ปรึกษาฯ ในการส่งรายงานการศึกษา - ความร่วมมือและความตรงต่อเวลาของคณะกรรมการกำกับฯ ในการให้ความเห็นต่าง ๆ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษามีขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบสำนักนายก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน การลงนามสัญญาจ้างล่าช้า ส่งผลให้ระยะเวลาเริ่มต้นของการศึกษาตามสัญญาจ้างล่าช้าตามไปด้วย

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สัญญาว่าจ้างเลขที่ (จ.) 46/2548 ลงวันที่ 11 ก.ค.2548 |
| 2 | รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา ครั้งที่ 1/2548 |
| 3. | รายงานการศึกษาเบื้องต้น (ฉบับแก้ไข) |
| 4. | บันทึกขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| เรื่อง | 48. ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3617 |
| E- mail : | jinna@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สพศ. |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละ

น้ำหนัก  :   2 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 7 ด้าน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กพข. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 นั้น การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Innovative Nation with Wisdom and Learning Base) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนายกระดับได้นั้น นอกจากจะต้องมีรากฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งแล้ว ยังต้องมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อให้องค์ความรู้เกิดการถ่ายทอดจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคการผลิตและบริการ

ด้วยความสำคัญดังกล่าว สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการศึกษาเพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้น | 1 |
| 2 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | 2 |
| 3 | ประชุมระดมความคิดเห็น | 3 |
| 4 | ปรับยุทธศาสตร์ขั้นสุดท้าย | 4 |
| 5 | คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเทียบเท่ามีมติเห็นชอบ | 5 |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

สวทช. สกว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม -ธันวาคม 2547 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ข้อเท็จจริงและข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ | กรอบแนวคิด ทิศทางการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย |
| ธันวาคม 47 | ยกร่างยุทธศาสตร์ | ร่างยุทธศาสตร์ | ร่างยุทธศาสตร์ |
| 21 กุมภาพันธ์และ 21 มีนาคม 2548 | ประชุมระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ | รายงานการประชุม | ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทยให้มีความครอบคลุมทั้งระบบ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ |
| เมษายน-พฤษภาคม2548 | ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวมถึงกรณีศึกษาต่างประเทศและระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทย | กรอบแนวคิดภาพรวมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศไทย |
| มิถุนายน 2548 | ยกร่างแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม | 1. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ภาพรวมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม 2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างระบบวิจัย 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา Innovation Infrastructure 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย 5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม | ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม เพื่อเสนอ ลศช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องในวัน พุธที่ 29 มิถุนายน 2548 |
| 19 กันยายน 2548 | แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม | ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างระบบวิจัย 2. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ 4. การพัฒนา Innovation Infrastructure 5. การสร้างสังคมที่เอื้อต่อนวัตกรรม | นำเสนอ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตุเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ควรให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกร และควรพิจารณาให้อุปสงค์และอุปทานการสร้างนวัตกรรมของประเทศมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยไฝ่หาความรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เห็นควรให้กระทรวง ศึกษาธิการและ สศช.ข้ามามีส่วนในการผลักดันแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ด้วย |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตามกำหนด |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือจากเป็นอย่างดี ในการแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

การขยายขอบเขตการศึกษาออกไปให้มีความครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้กรอบการดำเนินงานขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางกว่าการศึกษาเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคณะทำงานจะต้องจัดทำกรอบแนวคิด และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 49. โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย (รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2545-2547) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3616 |
| E- mail : | chitralada@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .00083 คะแนน

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม 2547 | ดำเนินการรวบรวมการดำเนินงานของ กพข. เริ่มตั้งแต่ความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและอำนาจหน้าที่ วาระการประชุม และมติที่ประชุม | - เหตุผลความเป็นมาและโครงสร้างอำนาจหน้าที่ - สรุปวาระการประชุมและมติ | - มีรายงานผลการดำเนินงาน กพข. ที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อ้างอิงและเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยยก ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป |
| ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2548 | ติดตามความก้าวหน้าจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นผลงานของ กพข. | – ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า |  |
| กุมภาพันธ์-มีนาคม 2548 | จัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป และสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทั้งในด้านความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค | - แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป - บทสรุป |  |
| เมษายน-มิถุนายน 2548 | จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของ กพข. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป | - รายงานผลการดำเนินงานของ กพข. ที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ |  |
| กรกฏาคม-กันยายน 2548 | นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของ กพข. ที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการปรับบทบาท และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - การเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน ปี คือ รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พศ. 2545-2547 ที่ได้จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์และนำเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในทุกระดับต่างให้ความสำคัญในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ กพข. ต่อสาธารณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านข้อมูล

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ปัญหาด้านเทคนิค อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งยังคงใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งไม่สะดวกต่อการปรับแก้ไขภาพประกอบ การจัดรูปเล่ม เป็นต้น - ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โปรแกรมการทำหนังสือ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ.2545-2547 |

ตัวชี้วัด (KPI) ที่  8   ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ สศช.  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548)

| โครงการ / เรื่อง | 50. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายธานินทร์ ผะเอม (ผอ.สพศ.) | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3610 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายเสมา คล้ายสุวรรณ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3333 |
| E- mail : | sema@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย

น้ำหนัก  :   .009 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

รัฐบาลได้มีนโยบายให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) และได้ออก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นกลไกการบริหารจัดการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวซึ่งภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สพข.) เป็นหน่วยงานภายใน สศช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ กพข. อย่างเต็มเวลา เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ กพข. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Economy) และได้มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนในแต่ละสาขาธุรกิจ (Sector/Segment) ที่มีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน และมีทางเลือกให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งเป็นการให้ภาครัฐได้ร่วมหารือกับภาคเอกชนในลักษณะภาคีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สพข. ในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ กพข. รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 ธันวาคม 2547 | การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน ณ ห้องสีเขียว ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน | สรุปผลการประชุม | ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 ในมุมมองของภาคเอกชน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขการประกอบธุรกิจ |
| 21 มีนาคม 2548 | การประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ | สรุปผลการประชุม | แนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพานิชย์ (Knowledge Commercialization) ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิรูประบบการวิจัยและระบบการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและความหมายของ Knowledge-based Society และการพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนา (R&D System) ของประเทศไทย |
| 12 พฤษภาคม 2548 | การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน | สรุปผลการประชุม | ภาคเอกชนรับทราบนโยบายเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลรวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ |
| 13 มิถุนายน 2548 | การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา ณ จังหวัดพะเยา | สรุปผลการประชุม | ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒากลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา |
| 22 มิถุนายน 2548 และ 7 กรกฎาคม 2548 | การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง โครงการรถยนต์ทางเลือกใหม่ (ACEs Car) ณ สศช. | สรุปผลการประชุม | การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ของไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็น Detroit of Asia |
| 1 กรกฎาคม 2548 | การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ | สรุปผลการประชุม | แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และโครงการนำร่องการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการองค์กรในการพัฒนาบุคลากรในภาค อุตสาหกรรม ขณะนี้ สศช.ได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดประชุมร่วมกับสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมนำร่องทั้ง 6 กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 |
| 1 สิงหาคม 2548 | การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 4 จังหวัด ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี | สรุปผลการประชุม | ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒากลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออก |
| 16 สิงหาคม 2548 | การจัดงาน Thailand Cluster Day ณ ซิริอุส พลาซ่า กรุงเทพฯร่วมกับภาคเอกชน | งาน Thailand Cluster Day ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน | ภาคเอกชนได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ Cluster ในการพัฒนาความเข้มแข็งของการประกอบธุรกิจ |
| 29 สิงหาคม 2548 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2548 ณ ห้องสีเขียวทำเนียบรัฐบาล | รายงานการประชุม | แนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| 5 กันยายน 2548 | การประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 3 จังหวัดอันดามัน ณ จังหวัดพังงา | สรุปผลการประชุม | ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒากลุ่ม 3 จังหวัดอันดามัน |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ จัดการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน 5 ครั้ง จัดการประชุม กพข. 1 ครั้ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาครัฐและเอกชน 4 ครั้ง และจัดงาน Thailand Cluster Day 1 ครั้ง

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน - ภาคเอกชนให้ความสนใจในการนำประเด็นปัญหาเข้ามาหารือกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นเวทีที่ให้โอกาสภาคเอกชนนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ภาคเอกชนขาดความพร้อมและความชัดเจนในการนำเสนอประเด็นปัญหาและการพัฒนา เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจและสั่งการ ทำให้การประชุมไม่สามารถจัดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี สศช. ได้เข้าไปประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาการผลิตต่างๆ ที่มีความสนใจ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | สรุปผลการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 |
| 2 | สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 |
| 3. | สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 |
| 4. | สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 |
| 5. | สรุปผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง โครงการรถยนต์ทางเลือกใหม่ (ACEs Car) ณ สศช.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 และ 7 กรกฎาคม 2548 |
| 6. | สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 |
| 7. | สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 |
| 8. | รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Thailand Cluster Day ณ ซิริอุส พลาซ่า กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 |
| 9. | รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2548 |
| 10. | สรุปผลการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม 3 จังหวัดอันดามัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 |