| เรื่อง | การลดค่าใช้จ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ | ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | ลนก. / นายเทวินทร์ อมิตรพ่าย | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2204 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายเทวินทร์ อมิตรพ่าย | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 2204 |
| E- mail : | Budgetplan@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักงานเลขานุการกรม |  |  |

หน่วยวัด  : ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก    :   5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คือ ไม่รวมงบประมาณในหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และไม่รวมงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรืองบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ในปีงบประมาณที่ล่วงเลยมาแล้ว ประกอบด้วย

1. งบบุคลากร  ได้แก่ งบค่าใช้จ่ายลูกจ้างชั่วคราวและค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง

2. งบดำเนินงาน ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในหมวดเงินอุดหนุน

5.งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายอื่น หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สศช. ได้รับการจัดสรรดังนี้

1. งบบุคลากร						154,541,000	บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			152,134,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว					2,407,000	บาท

2. งบดำเนินงาน						 35,964,000	บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			 27,462,000	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค				   8,502,000	บาท

3. งบลงทุน				 		3,400,000	บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				3,400,000	บาท

3.1.1  ครุภัณฑ์					3,400,000	บาท

3.1.1.1  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,400,000	บาท

(1) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการ 1 คัน		2,000,000	บาท

(2) รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ  1 คัน	  1,400,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น					           121,904,500 	บาท

สศช. สามารถใช้งบประมาณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรและได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

สูตรการคำนวณ :

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548   -  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

______________________________________________________________________________________      X   100

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| # ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | # คะแนน |
| --- | --- | --- |
| # ขั้นที่ 1 | # ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 1 | # เท่ากับ 1 คะแนน |
| # ขั้นที่ 2 | # ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 2 | # เท่ากับ 2 คะแนน |
| # ขั้นที่ 3 | # ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 3 | # เท่ากับ 3 คะแนน |
| # ขั้นที่ 4 | # ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 4 | # เท่ากับ 4 คะแนน |
| # ขั้นที่ 5 | ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 5 | #### เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

แหล่งข้อมูลจากฝ่ายคลัง สศช. ซึ่งมีการจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล

### ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| ลดค่าใช้จ่ายในหมวดงบลงทุนได้ 720,000 บาท |  | ร้อยละ 20.45 |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วันที่ | รายการค่าใช่จ่ายที่สามารถลดได้ | จำนวนเงิน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ตค 48 | 1.สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมวดงบดำเนินงานได้ต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ดังนี้ | หน่วยล้านบาท 2.200 | สศช.มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น |
|  | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 1.200 |  |
|  | 1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 1.000 |  |
|  | 2.สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมวดงบลงทุนได้ต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ดังนี้ | หน่วยล้านบาท 1.449 |  |
|  | 2.1 รถประจำตำแหน่งเลขาธิการ | 1.005 |  |
|  | 2.2 รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ | 0.444 |  |
|  | 3.สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมวดงบรายจ่ายอื่นได้ต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ดังนี้ | หน่วยล้านบาท 14.801 |  |
|  | 3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการเพื่อสนับสนุนเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ | 0.970 |  |
|  | 3.2 โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน | 0.091 |  |
|  | 3.3 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ | 0.150 |  |
|  | 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ(สศร) | 0.340 |  |
|  | 3.5 ค่าใช้จ่ายในการผลักดันแผนพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ | 0.460 |  |
|  | 3.6 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันสู่การปฏิบัติ | 0.334 |  |
|  | 3.7 โครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการและการสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน | 0.219 |  |
|  | 3.8 โครงการประสานจัดทำยุทธศาสตร์ทุนทางสังคมและผลักดันสู่การปฏิบัติ | 0.590 |  |
|  | 3.9 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ | 0.371 |  |
|  | 3.10 ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน | 0.043 |  |
|  | 3.11 โครงการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน | 1.321 |  |
|  | 3.12 ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน | 0.131 |  |
|  | 3.13 ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ | 0.553 |  |
|  | 3.14 โครงการจัดประชุมประจำปีของสศช. | 0.339 |  |
|  | 3.15โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม | 0.056 |  |
|  | 3.16โครงการจัดทำหนังสือประจำปี ข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย และ Thailand in Brief | 0.097 |  |
|  | 3.17โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ | 0.136 |  |
|  | 3.18โครงการวางแผนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.038 |  |
|  | 3.19โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีด้านเศรษฐกิจมหภาค | 0.252 |  |
|  | 3.20ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และความรู้ต่อสาธารณชนด้านการตัดสินใจ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี | 0.024 |  |
|  | 3.21โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาความสามรถในการแข่งขันของไทย | 0.120 |  |
|  | 3.22โครงการสนับสนุนทางวิชาการและติดตามประเมินผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด ระยะที่ 2 | 0.464 |  |
|  | 3.23โครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 2 | 0.043 |  |
|  | 3.24โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence | 0.032 |  |
|  | 3.25โครงการPlanning Agencies Networking and Macroeconomic Survellance | 0.415 |  |
|  | 3.26โครงการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม | 1.224 |  |
|  | 3.27โครงการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ( Focus Group) ประจำปี 2548 ด้านการพัฒนาความเป็น Logistics Hub ของประเทศ | 1.277 |  |
|  | 3.28ค่าใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่พิเสษถนนราชดำเนิน | 0.948 |  |
|  | 3.29โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. | 0.301 |  |
|  | 3.30ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสศช. | 1.809 |  |
|  | 3.31ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและงานพัฒนาวิชาการ | 0.156 |  |
|  | 3.32ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง | 0.186 |  |
|  | 3.33โครงการเผยแพร่บทบาทใหม่ของสศช.โดยใช้สื่อปฏิทิน | 0.150 |  |
|  | 3.34โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศทางหนังสือพิมพ์ | 0.018 |  |
|  | 3.35โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ระยะที่1 | 1.143 |  |

ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ 12.148 %

ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR ตรงตามเวลา

เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :1. โครงการ  35  โครงการ สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่กระทบภาพรวมในการดำเนินการของ สศช. และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พงศ. 2545 ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาล โดยมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือนคือ 12.148% คำนวณจากจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ .2548 ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณในหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและไม่รวมงบประมาณรายจ่ายข้ามปีหรืองบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (100*18.450/151.868)

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ในปีงบประมาณ 2548 สศช. ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อให้ระบบการติดต่องาน การสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กร (Logistics) มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 2. เนื่องจากการใช้งบประมาณยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนงานในปีงบประมาณ 2548 จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
|  | รายงานการลดค่าใช้จ่าย12.148% คำนวณจากจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ .2548 |

| เรื่อง | การลดรอบระยะเวลาการให้บริการเผยแพร่บัญชีสต็อกทุน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 13 | ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ สศช. |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวิโรจน์ นรารักษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6193 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาววรรณภา คล้ายสวน นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6194 0-2280-4085 ต่อ 6186 |
| E- mail : | wirot@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ. |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   2.5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

บัญชีสต็อกทุนของประเทศไทยฉบับที่ผ่านมาเป็นรายงานฉบับที่ 2 ที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการของสำนักงานฯ  ซึ่งใช้เวลาการจัดทำ 30 เดือน เริ่มตั้งแต่งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ จำแนกรายสาขาการผลิต งานประมวลผลข้อมูลภาครัฐ งานประมวลผลข้อมูลภาคเอกชน งานกระทบยอดภาพรวมและวิเคราะห์ผลสต็อกทุนรายสาขาการผลิต งานรวบรวมปัจจัยการผลิตที่สำคัญ งานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวมและจัดทำตารางสถิติเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต และเนื่องจากข้อมูลสต็อกทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ (Economic model) ของประเทศประกอบกับการจัดทำข้อมูลสต็อกทุนยังไม่มีหน่วยงานใดเคยจัดทำมาก่อน ดังนั้นสำนักงานฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้เร่งปรับปรุงกระบวนการจัดทำข้อมูลสต็อกทุนของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วจากเดิมที่ใช้เวลา 30 เดือน โดยลดระยะเวลาการจัดทำให้เหลือ 13 เดือน ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายคือการจัดทำตัวเลขสถิติข้อมูลสต็อกทุนปี 2547 ให้สามารถเผยแพร่ทางอินเตอร์เนตของสำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2548

ระยะเวลาเผยแพร่บัญชีสต็อกทุนที่ปรับลดลงได้ หมายถึง รอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ลดลง เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานปกติ ก่อนมีเป้าหมายการปรับลดระยะเวลาการให้บริการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2548  โดยมีขั้นตอนการจัดทำและเผยแพร่บัญชีสต็อกทุนของประเทศดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำและเผยแพร่บัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2547- 31 พฤษภาคม 2548)

| กิจกรรม | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. งานจัดทำโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ จำแนกรายสาขาการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. งานประมวลผลข้อมูลภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. งานประมวลผลข้อมูลภาคเอกชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. งานกระทบยอดภาพรวมและวิเคราะห์ผลสต็อกทุนรายสาขาการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. งานรวบรวมปัจจัยการผลิตที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. งานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดทำตารางสถิติเผยแพร่อินเตอร์เนต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สูตรการคำนวณ :

การลดระยะเวลา  		= 	P1 - P2     x   100	=  56.7%

P1

โดยที่

p1  ระยะเวลาในการเผยแพร่ครั้งที่ 1  = 30  เดือน

P2   ระยะเวลาในการเผยแพร่ครั้งที่ 2  = 13 เดือน

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| ระดับขั้น | สถานะความสำเร็จ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 | ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 10 | เท่ากับ 1 คะแนน |
| ขั้นที่ 2 | ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 20 | เท่ากับ 2 คะแนน |
| ขั้นที่ 3 | ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 30 | เท่ากับ 3 คะแนน |
| ขั้นที่ 4 | ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 40 | เท่ากับ 4 คะแนน |
| ขั้นที่ 5 | ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 50 | เท่ากับ 5 คะแนน |

เงื่อนไข :

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- จัดเก็บข้อมูลการลงทุนหรือรายงานการสะสมทุน (Gross Fixed Capital Formation) รายไตรมาสของประเทศ จำแนกตามประเภทของสินทรัพย์ตามรหัสข้อมูล CPC (Central Product Classification) และจำแนกตามสถาบันที่รายงานโดยสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ทุก ๆ 3 เดือน

- การจัดทำโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ จำแนกรายสาขาการผลิต

  - จัดเก็บข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ถาวรของภาคเอกชน โดยจัดเก็บจากรายงานการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม การสำรวจธุรกิจการค้าและบริการ การสำรวจภาวการณ์ผลิตทางการเกษตร  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  - จัดเก็บข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ถาวรของภาครัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดเก็บจากรายงานในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนรัฐวิสาหกิจ จัดเก็บข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

3.    การจัดเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่ดินจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลจำนวนแรงงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

# ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| -ระยะเวลาเผยแพร่บัญชีสต็อกทุนที่ปรับลดลงได้ (เดือน) | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 มีค. 48 | 1. การจัดทำข้อมูลสะสมทุนรายไตรมาสปี 2547 ครบ 4 ไตรมาส | GFCF ปี2547 |  |
|  | 2. รวบรวมประมวลผลโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์ |  |  |
|  | 3. งานประมวลผลข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน |  |  |
|  | 4. งานกระทบยอดและวิเคราะห์ผล |  |  |
|  | 5. งานจัดทำผลิตภาพการผลิตรวม |  |  |
| 1-15 เม.ย 48 | 1. งานประมวลผลข้อมูลปัจจัยการผลิตหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทุน ปัจจัยแรงงาน และปัจจัยที่ดิน | 1. ข้อมูลสถิติปัจจัยทุน ปัจจัยแรงงานและปัจจัยที่ดิน ในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการและอื่นๆ |  |
| 18-29 เม.ย 48 | 2. งานประมวลผลข้อมูลผลิตภาพทุน (Capital Productivity) | 2. ข้อมูลสถิติผลิตภาพทุนของประเทศไทยปี 2533-2547 |  |
| 2 -6 พค. 48 | 3. งานประมวลผลข้อมูลผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) | 3. ข้อมูลสถิติผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทยปี 2533-2547 |  |
| 9 -27 พค. 48 | 4. งานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) | 4. บทวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทยในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการและอื่นๆ |  |
| 31 พค. 48 | 5. งานเผยแพร่ตารางสถิติทางอินเตอร์เน็ต | 5.ข้อมูลรวม 18 ตาราง ประกอบด้วย - ข้อมูลสถิติสต็อกทุน(Gross Capital Stock) ของประเทศไทยในภาพรวมและจำแนกตามสถาบัน คือภาครัฐและภาคเอกชน ณ ราคาทุนทดแทน และ ณ ราคาคงที่ - ข้อมูลสถิติค่าเสื่อมราคารายปี ของประเทศไทยในภาพรวมและจำแนกตามสถาบัน คือภาครัฐและภาคเอกชน ณ ราคาทุนทดแทนและ ณ ราคาคงที่ - ข้อมูลสถิติสต็อกทุน สุทธิ (Net Capital Stock) ของประเทศไทยในภาพรวมและ |  |
|  |  | จำแนกตามสถาบัน คือภาครัฐและภาคเอกชน ณ ราคาทุนทดแทน และ ณ ราคาคงที่ |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2547 |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศ - หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนต้องการใช้ข้อมูลสต็อกทุนในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

1. ขาดแคลนข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของสินทรัพย์ถาวรบางรายการ ที่จะทำการจำแนกออกเป็นรายสาขาการผลิต

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | เอกสารขออนุมัติเผยแพร่ตารางข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2547 |
| 2 | รายงานสต็อกทุนของประเทศไทยปี 2547 พร้อมตารางข้อมูลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทยรวม 18 ตาราง |
| 3 | เวปไซท์ของ สศช. มีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด |

| เรื่อง | การลดระยะเวลาเผยแพร่รายงานภาวะสังคม (Social Outlook) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 13 | ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงนำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ สศช |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นางสุวรรณี คำมั่น นางสาวสุลัดดา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3200 0-2280-4085 ต่อ 3202 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาววาสิณี แนวพนิช นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 3205 0-2280-4085 ต่อ 3208 |
| E- mail : | vasinee@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต / กลุ่มภารกิจเฝ้าระวังภาวะสังคม |  |  |

หน่วยวัด  :  ร้อยละ

น้ำหนัก  :   2.5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

การจัดทำรายงานภาวะสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สะท้อน และชี้ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสภาพแวดล้อมในสังคม  (2) ใช้เป็นเครื่องมือ และสัญญาณเตือนภัยทางสังคม (3) ใช้ประกอบการวางแผนเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

KPI 13 :  ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ สศช. ( 5 คะแนน ) ลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ร้อยละ 50

เงื่อนไข :

1. ข้อมูลด้านสังคมรายไตรมาส หน่วยงานเจ้าของข้อมูลบางหน่วยงานจะประมวลผลและเผยแพร่ได้ในช่วง

2 เดือนถัดไป คือ ไตรมาสที่  1  ( มกราคม -  มีนาคม )   ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ไตรมาสที่  2  ( เมษายน – มิถุนายน )   ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ไตรมาสที่  3  ( กรกฎาคม – กันยายน) ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ไตรมาสที่  4  ( ตุลาคม –  ธันวาคม )    ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2548

2.  การลดระยะเวลาการให้บริการของ สศช. จะเริ่มนับจากกระบวนการทำงานที่ สศช.ได้รับข้อมูลรายไตรมาสจาก

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลครบทุกด้าน ( ซึ่งไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน ) และ สศช. จะลดเวลาในกระบวนการดำเนินงานของ

สศช. จากกระบวนการทำงานใน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การประมวลผล และ การจัดทำตัวชี้วัดโดยลดจาก 10 วันเหลือ 5 วัน  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำรายงานจาก 15 วันเหลือ 7 วัน ขั้นตอนที่ 3 การพิมพ์และเผยแพร่จาก 5 วันเหลือ 3 วัน (รวมแล้วจะลดเวลาในกระบวนต่างๆ จาก 30 วันเหลือ 15 วัน)

3. เริ่มลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนปฏิบัติงานตั้งแต่รายงานภาวะสังคม ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2548 เนื่องจากเป็นวันที่ สศช. ลงนามในสัญญา ก.พ.ร. หรือสัญญามีผลบังคับใช้ (เดือนกุมภาพันธ์) เทียบกับฉบับแรกเดือนธันวาคม 2547

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

-.

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตค. – ธค. 47 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์จัดทำรายงานภาวะสังคม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3/2547 เดือนธันวาคม 2547 1 ฉบับ | ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ด้านสังคม พร้อมทั้งมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคน |
| มค. – มีค. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์จัดทำรายงานภาวะสังคม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4/2547 เดือนมีนาคม 2548 1 ฉบับ |  |
| เมย.– มิย. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์จัดทำรายงานภาวะสังคม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1/2548 เดือนมิถุนายน 2548 1 ฉบับ |  |
| กค. – กย. 48 | ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์จัดทำรายงานภาวะสังคม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2/2548 เดือนกันยายน 2548 1 ฉบับ |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ รายงานภาวะสังคม ประจำไตรมาส รวม 4 ฉบับ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ข้อมูลด้านสังคม มีหลายด้านและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดวันเผยแพร่ข้อมูล ในแต่ละไตรมาสที่แน่นอน

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | รายงานภาวะสังคม ไตรมาส 3/2547 เดือนธันวาคม 2547 |
| 2. | รายงานภาวะสังคม ไตรมาส 4/2547 เดือนมีนาคม 2548 |
| 3 | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1/2548 เดือนมิถุนายน 2548 |
| 4 | รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2/2548 เดือนกันยายน 2548 |