5.5 การดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการวิจัยนี้

การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนถึงส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และจัดทำคู่มือบัญชีการศึกษาแห่งชาติซึ่งได้เสร็จสิ้น ณ วันที่ 14  มกราคม 2548 สามารถแสดงได้ในตารางดำเนินงานต่อไปนี้

| กิจกรรม/ระยะเวลา (เดือน) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 ม.ค. 2547 - 18 ก.พ. 2547 | 19 ก.พ. 2547 – 18 มี.ค. 2547 | 19 มี.ค. 2547 – 18 เม.ย. 2547 | 19 เม.ย. 2547 – 18 พ.ค. 2547 | 19 พ.ค. 2547 – 18 มิ.ย. 2547 | 19 มิ.ย. 2547 – 18 ก.ค. 2547 | 19 ก.ค. 2547 – 18 ส.ค. 2547 | 19 ส.ค. 2547 – 18 ก.ย. 2547 | 19 ก.ย. 2547 – 18 ต.ค. 2547 | 19 ต.ค. 2547 – 18 พ.ย. 2547 | 19 พ.ย. 2547 – 18 ธ.ค. 2547 | 19 ธ.ค. 2547 – 18 ม.ค. 2547 |
| เซ็นสัญญา 14 ม.ค. 2547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ศึกษาระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานระบบ 1993 SNA ที่ใช้กับการจัดทำบัญชีการศึกษาแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ศึกษานิยาม คุ้มรวม และขอบเขตของการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดประชุม Focus group ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ศึกษาและกำหนดรูปแบบบัญชีการศึกษาแห่งชาติเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สำรวจข้อมูลที่ต้องการ แหล่งข้อมูล และที่มาของข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. กำหนดรูปแบบบัญชีการศึกษาแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. จัดประชุม Focus Group ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้น และระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสำรวจเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. กำหนดวิธีการประมวลผลและรูปแบบรายงานบัญชีการศึกษาแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ส่งร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. จัดทำคู่มือบัญชีการศึกษาแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ้นสุดสัญญา 18 ม.ค. 2548 หมายเหตุ :  คือ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |