| 3. | การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| --- | --- |

รอบระยะเวลา 12 เดือน

| โครงการ / เรื่อง | โครงการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 9 .1 | ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายสุริยา จันทรกระจ่าง | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6206 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง นางสาวกุลตรี สุ่นปาน | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 6168 0-2280-4085 ต่อ 6179 |
| E- mail : | suriya@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |

หน่วยวัด  :  ระดับขั้นความสำเร็จของงาน/ โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด

น้ำหนัก  :    5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล :

การจัดทำข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) โดย สศช.  ในปัจจุบันเป็นวิธีการทางอ้อมหรือ Top down approach มีข้อจำกัดในด้านความรวดเร็วทันต่อการใช้งาน  และขาดรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะนำไปใช้วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจเชิงลึก  ดังนั้น หลังจากที่รัฐบาลมีการปรับปรุงการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สศช. จึงมีแนวนโยบายใหม่ โดยในปี 2547 ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดจัดทำ GPP ของจังหวัดตนเอง โดยใช้วิธี  Bottom up approach โครงการนี้ สศช. จะเป็นแกนหลักในการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้แต่ละจังหวัดมีฐานความรู้ในด้านวิธีการจัดทำ โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สำเร็จภายในปี 2550

ในปี 2548 เป็นระยะที่ 2 ที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดฝึกอบรมวิธีการจัดทำ GPP ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ

1) 	เพื่อให้ความรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล GPP และการวิเคราะห์เศรษฐกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด

2) 	วางกรอบการจัดทำตาราง WORK SHEET ในประมวลผลของแต่ละจังหวัดให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน

3)	 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด และการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| 1. ในปี 2547 สศช. ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดทำ GPP เพื่อสนับการบริหารราชจังหวัดแบบบูรณาการในระดับภาค |  | 4 ครั้ง (4 ภาค) |

เงื่อนไข :

- ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารทุกระดับในแต่ละละจังหวัด ต้องให้การสนับสนุนโครงการ ทั้งในด้านเวลา กำลังคน งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ

- สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ของ สศช. ต้องให้การสนับสนุน โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่จังหวัด

3.	ส่วนราชการและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- ทุกจังหวัดได้แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำ GPP ของจังหวัด จังหวัดละประมาณ 10 –16 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน 16 สาขาการผลิต จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยมี สศช.เป็นผู้ให้ข้อแนะนำวิธีการในแต่ละขั้นตอน

- เมื่อคณะทำงานของแต่ละจังหวัดสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้แล้ว ให้นำข้อมูลมาประมวลผลในตาราง WORK SHEET และสรุปผลการจัดทำในเบื้องต้นจัดส่งให้ สศช. เพื่อตรวจสอบ ผล และทำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค. 2548 | - จัดทำแผนการดำเนินงาน - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ คณะทำงานของจังหวัด | หลักสูตรและตารางการฝึกอบรม |  |
| ก.พ. 2548 | จัดทำเวปไซท์ สนับสนุนโครงการ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงแหล่งเอกสารอ้างอิง และใช้งานโดยสะดวก - คู่มือการจัดทำ GPP - WORK SHEET ประมวลผล - ถามตอบปัญหาในการดำเนินงาน | รายละเอียด วิธีการจัดทำ GPP ที่สามารถค้นหาได้ในเวปไซท์ของ สศช. |  |
| ก.พ. 2548 | จัดทำตัวอย่าง WORK SHEET ระบบประมวลผล GPP ใน 16 สาขาการผลิต | ต้นแบบโปรแกรมประมวลผล GPP |  |
| มี.ค. 2548 | ทดสอบวิธีการประมวลผล | โปรแกรมประมวลผล GPP ที่สมบูรณ์ |  |
| เม.ย.- พ.ค. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปชี้แจงแนวความคิดในการจัดทำ GPP แก่จังหวัดต่างๆ | ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ GPP และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด | ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัด GPP ของแต่ละจังหวัด |
| มิ.ย. 2548 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิธีการประมวลผล GPP สาขาการผลิต ให้แก่ คณะทำงานของจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด | การฝึกอบรมโดยมีการฝึกทดลองปฏิบัติจริงจากคอมพิวเตอร์ 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 320 คน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและวิธีการประมวลผลสุดท้ายตามมาตรฐานสากล |
| ก.ค. 2548 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการประมวลผล GPP ให้แก่ คณะทำงานของจังหวัดอื่นๆ รวม 16 สาขา | การฝึกอบรมโดยมีการฝึกทดลองปฏิบัติจริงจากคอมพิวเตอร์ 16 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 67 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 1100 คน |  |
| ก.ค. – ส.ค. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า และ ตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้แก่คณะทำงานของจังหวัด นำร่อง และจังหวัดอื่นที่แจ้งความประสงค์ ในการจัดทำ GPP | ข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการประมวลผลที่เหมาะสม |  |
| ก.ย. 2548 | จัดส่ง จนท. เดินทางไปประเมินผล ตรวจสอบความก้าวหน้า และ ตรวจสอบผลการจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง และจังหวัดอื่นที่แจ้งความประสงค์ | การตรวจสอบผลการจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง และจังหวัดที่แจ้งความจำนง | ข้อสรุปแนวทางการจัดทำ GPP ที่เหมาะสมกับสถานภาพการจัดเก็บข้อมูลในระดับจังหวัดสามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดที่เหลือ |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ จังหวัดนำร่อง 8 จังหวัดสามารถดำเนินการจัดทำ GPP ตามวิธีการ bottom up และจังหวัดที่เหลือสามารถดำเนินการได้บางส่วน |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน ต้องการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และประโยชน์ด้านอื่นๆ - สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกจังหวัดสามารถจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัดได้เอง - คลังจังหวัดจะปรับบทบาทเป็น CFO จึงสามารถทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานการพัฒนาข้อมูล GPP ในแต่ละจังหวัด

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

- ส่วนราชการในระดับจังหวัด ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการจัดทำ GPP และวิธีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ - ภารกิจของส่วนราชการในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และไม่มีบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลโดยตรง - การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ยังมีข้อจำกัด - หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละสาขาการผลิตควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในสาขาที่กำกับดูแล ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยปรับนโยบายและแผนงานในด้านการจัดทำข้อมูลให้สอดรับกับการจัดทำ GPP รายจังหวัด

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | คู่มือการจัดทำ GPP |
| 2 | เอกสารประกอบการฝึกอบรม |
| 3 | CD ประกอบการบรรยายวิธีการจัดทำ GPP |
| 4 | โปรแกรมประมวลผล GPP 16 สาขาการผลิต |
| 5 | ผลการดำเนินงานจัดทำ GPP ของจังหวัดนำร่อง |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดทำ GPP จังหวัดในเวปไซท์ของ สศช |

| เรื่อง | แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (นโยบายการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 9.2 | ระดับขั้นความสำเร็จของการจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัด |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายวิชัย เกตตะพันธุ์ | เบอร์ติดต่อ | 01-830-7115 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายนันทพงษ์ สุวรรณรัตน์ นายอุดม ภัทรขวาง | เบอร์ติดต่อ เบอร์ติดต่อ | 09-410-0084 09-200-6886 |
| E- mail : |  |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | สำนักพัฒนาพื้นที่ |  |  |

หน่วยวัด  :   ร้อยละของความสำเร็จ

น้ำหนัก  :   5 คะแนน

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล   แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (นโยบายการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้)   มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจสังคม  และการจ้างงานพื้นที่ 3 จังหวัด ควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

ดำเนินการ  ขั้นที่ 1 ดำเนินการวิเคราะห์    (คะแนน 1)

ขั้นที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่กลุ่มจังหวัดต้องการรับการสนับสนุน   (คะแนน 2)

ขั้นที่ 3 จัดทำแผน   (คะแนน 3)

ขั้นที่ 4 ดำเนินการตามแผน   (คะแนน 4)

ขั้นที่ 5 ประเมินผล (คะแนน 5)

เงื่อนไข :         -

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

- สำนักพัฒนาพื้นที่ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- คณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กก.สสส.จชต.)

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2546 | 2547 |
| - | - | - |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

| วัน / เดือน / ปี | มาตรการ / การดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. 47 | ขั้นที่ 1 ดำเนินการวิเคราะห์ | ตุลาคม 2547 |  |
| พ.ย. 47 | ขั้นที่ 2 จัดลำดับความสำคัญ |  |  |
| 30 พ.ย. 47 | ขั้นที่ 3 จัดทำแผน | มติ ครม.วันที่ 30 พ.ย. 48 |  |
| ม.ค.48-มี.ค.48 | ขั้นที่ 4 ดำเนินการตามแผน (ทดลองจ้างงาน) | ตั้งแต่ ม.ค. 48 – มี.ค. 48 |  |
| 1 มี.ค. 48 - 20 มิ.ย. 48 | ขั้นที่ 5 ประเมินผล | เอกสารการประเมินผล โครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
| ภารกิจมีความสำเร็จร้อยละ 100 ในรอบ 6 เดือน |  |  |  |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 1 ปี คือ เอกสารการประเมินผลโครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ ตรงตามเวลา |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

ความร่วมมือของหน่วยราชการ ภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

-

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1. | มติครม. ในคราวประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 |
| 2. | เอกสารแผนการสร้างงาน การจ้างงานและบริการการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| 3. | เอกสารการประเมินผลโครงการสร้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |