รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก

ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในอดีต การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  จะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวสูง แต่ปัจจุบันภาคราชการเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างจากองค์กรข้างต้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ปีละ 2 หมวด มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และดำเนินการครบทั้ง 6 หมวด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งกำหนดให้ สศช. ต้องมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับสำนักทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงาน กพร. ได้กำหนดให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลศช.) ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินการตามแผนฯ และมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ระดับ ผอ.สำนักทุกสำนัก โดยมีกระบวนการทบทวนStrategy Map ของ สศช. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสำนัก กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของ
การบรรลุเป้าประสงค์ รวมถึง มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เนื้อหาต่อจากนี้ จะนำเสนอผลการประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) วิธีการประเมิน 2) ผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร
สู่ระดับสำนัก มีรายละเอียดดังนี้

1.	วิธีการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับสำนัก สำนักงานฯ ใช้วิธีการประเมินแบบเดียวกัน คือ เมื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment)  แล้ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำผลคะแนนไปคำนวณเป็น “ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด” ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม

X

100

ร้อยละความสำเร็จ	 =

น้ำหนักความสำคัญ X ระดับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน

น้ำหนักความสำคัญ X ค่าเป้าหมาย

X

100

=

เมื่อได้ผลคะแนนร้อยละความสำเร็จแล้ว สามารถสรุปผลประเมินโดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ร้อยละความสำเร็จ			 	     ผลการประเมิน

81 – 100					ดีมาก				61 – 80						ดี

41 – 60						ปานกลาง

21 – 40						ต่ำ

1 – 20						ต่ำมาก

2.	ผลการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับสำนัก

ผอ.สำนัก ทุกสำนักได้ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สศช. และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
ระดับสำนักให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ สศช. กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินผลความสำเร็จ ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ลศช. ผู้บริหารสายงาน กับ ผอ.สำนัก และรายงานผลการสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

2.1  สรุปผลการประเมิน

สศช. มีการแบ่งส่วนราชการระดับสำนักรวม 15 สำนัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวนตัวชี้วัดระดับสำนักรวมทั้งสิ้น 88 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 1) โดยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค มีจำนวนตัวชี้วัดมากที่สุด จำนวน 15 ตัวชี้วัด ส่วนสำนักที่มีตัวชี้วัดน้อยที่สุดคือ สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาและสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐโดยมีตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดระดับสำนักนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก เป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบเป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำไว้กับ ลศช. และผู้บริหารสายงาน

เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม ของ สศช. จะพบว่า ร้อยละความสำเร็จ รอบ 12 เดือน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.91  (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก รอบ 12 เดือน

| สำนัก | จำนวน ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด | ร้อยละความสำเร็จ |  |  | ผลการ ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | คะแนนที่ได้ |  | ร้อยละ |  |
| 1. สำนักเลขาธิการ | 6 | ผอ.สลก. | 4.49 |  | 90 | ดีมาก |
| 2. สำนักบัญชีประชาชาติ | 4 | ผอ.สบป. | 4.85 |  | 97 | ดีมาก |
| 3. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา | 3 | ผอ.สปผ. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 4. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ | 4 | ผอ.สพข. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 5. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม | 4 | ผอ.สขส. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 6. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง | 6 | ผอ.สพก. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 7. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 6 | ผอ.สพอ. | 4.80 |  | 96 | ดีมาก |
| 8. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ | 5 | ผอ.สพต. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 9. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ | 4 | ผอ.สพน. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 10. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ | 9 | ผอ.สนส. | 4.95 |  | 99 | ดีมาก |
| 11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม | 6 | ผอ.สพส. | 4.40 |  | 88 | ดีมาก |
| 12. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ | 5 | ผอ.สพท. | 4.80 |  | 96 | ดีมาก |
| 13. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค | 15 | ผอ.สศม. | 4.64 |  | 93 | ดีมาก |
| 14. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | ผอ.สทว. | 5.00 |  | 100 | ดีมาก |
| 15. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ | 3 | ผอ.สวค. | 4.75 |  | 95 | ดีมาก |
| รวม | 881/ | - |  | - | - |  |
| ค่าเฉลี่ย | - | - | 4.85 |  | 96.91 | ดีมาก |

ที่มา: คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดสามารถดูได้ใน ตารางผนวกที่ 1

ตารางผนวกที่ 1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสำนัก รอบ 12 เดือน

| ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงาน |  |  |  |  | ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจ (แผนงาน/โครงการ/ งานประจำ) |  | ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) | น้ำหนัก(ร้อยละ) | เป้าหมาย | ระดับผลงาน | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละความสำเร็จ |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)×(3) | (5)=(1)×(2) | [(4)÷(5)]×100 |
| สำนักเลขาธิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าและบุคคล ภายนอก ของ สศช. | ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า และบุคคล ภายนอกของ สศช. | 17 | 5 | 5 | 0.85 | 0.85 | 100 |
| 2 | การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการปีงบประมาณ 2558 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน | 17 | 5 | 2 | 0.34 | 0.85 | 40 |
| 3 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ | จำนวนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนที่กำหนด | 16 | 5 | 5 | 0.80 | 0.80 | 100 |
| 4 | งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก. สศช.) | ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) การจัดทำและการจัดส่งวาระการประชุม กก.สศช. มีความครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย และจัดส่งวาระการประชุมฯ ให้ กก.สศช. ทุกท่าน ได้ครบและทันเวลาก่อนการประชุม | 17 | 5 | 5 | 0.85 | 0.85 | 100 |
| 5 | การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ระดับความสำเร็จของการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 17 | 5 | 5 | 0.85 | 0.85 | 100 |
| 6 | การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบใน สศช. | ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบใน สศช. | 16 | 5 | 5 | 0.80 | 0.80 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.49 | 5.00 | 90 |
| สำนักบัญชีประชาชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติบัญชีประชาชาติ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สถิติบัญชีประชาติรายปีและรายไตรมาส | 50 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 100 |
| 2 | การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย สต็อกทุนของประเทศไทย และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต | ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสถิติบัญชีเศรษฐกิจ เงินทุนของประเทศไทย สถิติสต็อกทุนของประเทศไทย และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต | 35 | 5 | 5 | 1.75 | 1.75 | 100 |
| 3 | การพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติ | ระดับความสำเร็จของการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทย (รายไตรมาส) | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 4 | การพัฒนาข้อมูลและระบบการประมวลผลเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีประชาชาติ | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาข้อมูลและระบบประมวลผลเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีประชาชาติ | 5 | 5 | 2 | 0.10 | 0.25 | 40 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.85 | 5.00 | 97 |
| สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การบริหารจัดการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | 40 | 5 | 5 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| 2 | การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 | ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติการในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประจำปี 2558 | 40 | 5 | 5 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| 3 | การจัดทำรายงานประจำปี 2557 ของ สศช. | ระดับความสำเร็จของรายงานประจำปี 2557 ของ สศช. ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การจัดทำ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ ครัวไทยสู่ครัวโลก | ระดับความสำเร็จของการจัดทำ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ ครัวไทยสู่ครัวโลก | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 2 | การจัดทำ(ร่าง) แนวทาง การใช้เงินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาของประเทศ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำ(ร่าง) แนวทาง การใช้เงินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาของประเทศ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 3 | การขับเคลื่อนประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนในการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 4 | การศึกษาสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี 2558 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการศึกษาสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี2558 เพื่อให้ข้อเสนอ แนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 | - กำหนดกรอบและประเด็นหลักสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 - การประมวลข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วงปี 2555-2556 - การประมวลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมในปี 2556 - ผู้บริหาร สศช. ให้ความเห็นชอบต่อรายงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 - กก.สศช. รับทราบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 และมีการเผยแพร่รายงานฯ สู่สาธารณชน - ผู้บริหาร สศช. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2555 - กก.สศช. รับทราบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2555 และมีการเผยแพร่รายงานฯ สู่สาธารณชน | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์ประเด็น สถานการณ์ทางสังคมรายไตรมาส | - รายงานการวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 ไตรมาส (ภาษาไทยและสรุปเป็นอังกฤษ) - การสอบถามข้อมูลและความเห็นโดยสาธารณชน - การรายงานสถานการณ์ ต่อกรรมการ สศช. และต่อ ครม. | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 3 | การจัดทำบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ของประเทศไทย | - รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ - เผยแพร่ต่อสาธารณาชน | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 4 | รายงานข้อมูลด้านสังคม ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม | การเผยแพร่ข้อมูลและตัวชี้วัดด้านสังคม ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 2 | การติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสถานการณ์ประเด็นปัญหาเร่งด่วน | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการตามแผนบริหาร จัดการน้ำ โครงการจำนำข้าว รวมทั้งการจัดทำรายงานสถานการณ์ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของภาค เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย | 15 | 5 | 5 | 0.75 | 0.75 | 100 |
| 3 | การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | ระดับความสำเร็จการจัดทำตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาระดับจังหวัด | 15 | 5 | 5 | 0.75 | 0.75 | 100 |
| 4 | การพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง และการศึกษาสถานการณ์และศักยภาพจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 5 | งานพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาคกลางและข่าวการพัฒนาภาคกลาง | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง และข่าวการพัฒนาภาคกลาง | 15 | 5 | 5 | 0.75 | 0.75 | 100 |
| 6 | งานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักหรือภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ขับเคลื่อนแผนฯ 11, เตรียมการแผนฯ 12 , ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ | ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการทำงานและจัดทำรายงานเอกสาร | 15 | 5 | 5 | 0.75 | 0.75 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนชาติแนวทาง การพัฒนาภาคฯ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนชาติยุทธศาสตร์ประเทศและแนวทางการพัฒนาภาค | 30 | 5 | 5 | 1.50 | 1.50 | 100 |
| 2 | การติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผน พัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด สถานการณ์ที่สำคัญ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 3 | การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร | 1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยให้พึ่ง ตนเองได้ | 10 | 5 | 5 | 0.40 | 0.50 | 80 |
| 4 | การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร | 2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาและสำรวจจุดผ่อนปรนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 5 | การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร | 3) ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำเป็นรายงานการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง | 10 | 5 | 4 | 0.40 | 0.50 | 80 |
| 6 | พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.80 | 5.00 | 96 |
| สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ประเทศและแนวทาง การพัฒนาภาคฯ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ประเทศและแนวทางการพัฒนาภาคฯ | 30 | 5 | 5 | 1.50 | 1.50 | 100 |
| 2 | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผน พัฒนาด่านชายแดนไทย -มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565) | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565) | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 3 | การศึกษาและสำรวจจุดผ่อนปรนในภาคใต้ | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษา | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 4 | การติดตามนโยบายรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการติดตามนโยบายรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส และภาวะสังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2558 | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 5 | พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค และนโยบายรัฐบาล | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 2 | การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทิศทาง การพัฒนาภาคและสถานการณ์ ประเด็นปัญหาเร่งด่วน | จำนวนรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทิศทาง การพัฒนาภาคและสถานการณ์ ประเด็นปัญหาเร่งด่วน | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 3 | การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดภาคเหนือ | ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดนำไปใช้ประกอบการจัดทำและปรับปรุงแผน พัฒนาจังหวัด | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 4 | การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนภาคเหนือ | ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการศึกษาสถานการณ์และศักยภาพจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนภาคเหนือ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 5.00 | 5.00 | 100 |
| สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | งานขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา เด็กและเยาวชนด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 2 | งานขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา เด็กและเยาวชนภาคธุรกิจ | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจของภาคธุรกิจเอกชน | 5 | 5 | 4 | 0.20 | 0.25 | 80 |
| 3 |  | ระดับความสำเร็จของการขยายภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนขยายผลการนำไปใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 4 | งานขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา เด็กและเยาวชนด้านการศึกษา เด็กและเยาวชน | ระดับความสำเร็จของการจัดทำองค์ความรู้ รูปแบบ ตัวอย่างความสำเร็จหรือรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจของกลุ่มเด็กและเยาวชน | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 5 |  | จำนวนเครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชนที่มีการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 6 | งานขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ | วุฒิอาสาธนาคารสมอง ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
|  | เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการศึกษา เด็กและเยาวชน | ฉบับที่ 11 และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และดำเนินโครงการร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา | ระดับความสำเร็จของการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และดำเนินโครงการร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่ายการพัฒนา | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 8 | การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 9 |  | ระดับความสำเร็จของวุฒิอาสาฯ ในการสร้างเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดและเชิงประเด็น | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.95 | 5.00 | 99 |
| สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การจัดทำร่างแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2578) | คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นร่างแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 12 ปี | 15 | 5 | 3 | 0.45 | 0.75 | 60 |
| 2 | การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมการวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1) การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ระดับความสำเร็จของการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 3 | 2) การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทยภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง | ระดับความสำเร็จของการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 4 | 3) การศึกษาวิจัย เรื่องโครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ระดับความสำเร็จของการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 15 | 5 | 3 | 0.45 | 0.75 | 60 |
| 5 | การขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 1) สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะเรื่องด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนที่สอดคล้องกับแผนฯ 11 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 6 | จัดทำความเห็นต่อยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานด้านสังคมนำเสนอคณะ รัฐมนตรีพิจารณา | ระดับความสำเร็จของการจัดทำความเห็นต่อยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานด้านสังคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา | 30 | 5 | 5 | 1.50 | 1.50 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.40 | 5.00 | 88 |
| สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การประสานการขับเคลื่อนการพัฒนา โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้อง | ระดับความสำเร็จของการเป็นฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายสนับสนุน/จัดประชุมคณะกรรมการฯ JCC | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100.00 |
| 2 | การประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ | ระดับความสำเร็จของการเป็นฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายเลขานุการ/ฝ่ายสนับสนุน/จัดประชุมคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100.00 |
| 3 | การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก | ระดับความสำเร็จของการเป็นฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายสนับสนุน/จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 4 | การขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน | ระดับความสำเร็จของการเป็นฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายสนับสนุน/จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) | 20 | 5 | 4 | 0.80 | 1.00 | 80.00 |
| 5 | การจัดทำข้อมูลการค้าชายแดน | ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการค้าชายแดนปี 2557 | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.80 | 5.00 | 96 |
| สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | รายงานภาวะเศรษฐกิจและประมาณการแนวโน้มรายไตรมาส | จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจและประมาณการแนวโน้มรายไตรมาส 4 ฉบับ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 2 | รายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจรายเดือนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557) | จำนวนรายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจรายเดือน 12 ฉบับ (จนกว่า ครม. จะมีมติเป็นอย่างอื่น) | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 3 | ฝ่ายเลขานุการร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน | จำนวนรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายเดือน 12 ฉบับ (จนกว่า กขร. จะมีมติเป็นอย่างอื่น) | 8 | 5 | 5 | 0.40 | 0.40 | 100 |
| 4 | รายงานการวิเคราะห์ผลประมาณการด้วยแบบ จำลอง CQM รายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลประมาณการด้วยแบบจำลอง CQM รายเดือน 12 เดือน | 6 | 5 | 1 | 0.06 | 0.30 | 20 |
| 5 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุนรายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุนรายเดือน จำนวน 12 เดือน | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 6 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตรายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตรายเดือน จำนวน 12 เดือน | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 7 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันรายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันรายเดือนจำนวน 12 เดือน | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 8 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าส่งออกรายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าส่งออกรายเดือน จำนวน 12 เดือน | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 9 | รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เงินเฟ้อรายเดือน | จำนวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เงินเฟ้อรายเดือนจำนวน 12 เดือน | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 10 | การจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่วมกับสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี | ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 11 | การจัดทำแผนโครงการเงินกู้ 3 ปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 | แผนโครงการเงินกู้ 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 12 | การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสนอต่อผู้บริหารสายงานและ ลศช. | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารสายงานและ ลศช. | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 13 | โครงการสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี | ผลการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 14 | การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค | จำนวนครั้งของการจัดการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ภายใต้โครงการฯ 4 ครั้ง | 6 | 5 | 3 | 0.18 | 0.30 | 60 |
| 15 | การจัดบรรยายประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเจ้าหน้าที่ สศม./สำนักฯ อื่น ๆ | จำนวนครั้งของการจัดบรรยายประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเจ้าหน้าที่ สศม./สำนักฯ อื่น ๆ 3 ครั้ง | 6 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 100 |
|  | รวม |  | 100 |  |  | 4.64 | 5.00 | 93 |
| สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการผลักดันกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน | 15 | 5 | 5 | 0.75 | 0.75 | 100 |
| 2 | การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดทำงบประมาณและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 3 | ภารกิจที่รัฐบาล/ คสช. หรือผู้บริหาร สศช. มอบหมายให้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย ต่าง ๆ เช่น การจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรและแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนายางแห่งชาติ เป็นต้น | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามที่รัฐบาล/คสช.หรือผู้บริหาร สศช. มอบหมาย | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 4 | การจัดทำกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านเกษตร ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดทำกรอบแนวคิดและทิศทาง การพัฒนาในช่วงแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 | 20 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 5 | งานวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อคณะ รัฐมนตรีคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ | ระดับความสำเร็จของผลการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณาของคณะ รัฐมนตรี คณะกรรมการและหน่วยงาน ต่าง ๆ | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 6 | การติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ | ระดับความสำเร็จผลการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 7 | การติดตามสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ | รายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 8 | งานศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาแนวทาง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 100 |
|  |  | รวม | 100 |  |  |  | 5.00 | 100 |
| สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | วิเคราะห์งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 | การวิเคราะห์งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 คือ ก่อนเริ่มงวดการบัญชีถัดไป | 50 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 100 |
| 2 | รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557 | เผยแพร่รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557 ได้ภายในปีงบประมาณ 2558 | 25 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 100 |
| 3 | โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ National Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก | (ร่าง) แนวทางการพัฒนาระบบ NSW ในระยะต่อไป | 25 | 5 | 4 | 1.00 | 1.25 | 80 |
|  |  | รวม | 100 |  |  | 4.75 | 5.00 | 95 |